## Orçamento & Distribuição
Nível | Código | Descrição da Etapa / Atividade | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Medição Acumulada (%) | Duração Manual (dias) | Valor Alocado (R$)
1 | 1 | EDIFÍCIO RESIDENCIAL HORIZONTE |  |  |  | 25000000
2 | 1.1 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 2800000
3 | 1.1.1 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  | 1450000
4 | 1.1.1.1 | ESTACAS ESCAVADAS |  |  |  | 850000
5 | 01.01.01.01.001 | Perfuração de estaca escavada Ø 50cm em solo | m | 1200 | 320 | 384000 | 100%
6 |  | ↳ ESTACAS ESCAVADAS - Torre 1 | [5 empty] | 15
6 |  | ↳ ESTACAS ESCAVADAS - Torre 2 | [5 empty] | 12
5 | 01.01.01.01.002 | Concreto usinado fck 30 MPa para estacas | m³ | 235 | 480 | 112800 | 100%
6 |  | ↳ CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 1 | [5 empty] | 15
6 |  | ↳ CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 2 | [5 empty] | 12
3 | 1.1.2 | BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME |  |  |  | 1350000
4 | 1.1.2.1 | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | 750000
5 | 01.01.02.01.001 | Armação de aço CA-50 em blocos de fundação | kg | 25000 | 12.5 | 312500 | 85%
6 |  | ↳ ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 1 | [5 empty] | 20
6 |  | ↳ ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 2 | [5 empty] | 18
2 | 1.2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 8500000
3 | 1.2.1 | ESTRUTURA TORRE 1 |  |  |  | 4500000
4 | 1.2.1.1 | ESTRUTURA TÉRREO |  |  |  | 450000
5 | 01.02.01.01.001 | Estrutura de concreto armado Térreo Torre 1 | m³ | 180 | 1850 | 333000 | 50%
6 |  | ↳ ESTRUTURA - T1 - Térreo | [5 empty] | 25
4 | 1.2.1.2 | ESTRUTURA 1º AO 10º TIPO |  |  |  | 3500000
5 | 01.02.01.02.001 | Estrutura de concreto armado 1º Pavimento Tipo | m³ | 120 | 1850 | 222000 | 0%
6 |  | ↳ ESTRUTURA - T1 - 1º Pavimento | [5 empty] | 18
5 | 01.02.01.02.002 | Estrutura de concreto armado 2º Pavimento Tipo | m³ | 120 | 1850 | 222000 | 0%
6 |  | ↳ ESTRUTURA - T1 - 2º Pavimento | [5 empty] | 18
2 | 1.3 | FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 3800000
3 | 1.3.1 | EMBOÇO E PASTILHA FACHADA |  |  |  | 2200000
4 | 1.3.1.1 | EMBOÇO EXTERNO |  |  |  | 1200000
5 | 01.03.01.01.001 | Emboço paulista externo traço 1:2:8 | m² | 4800 | 85 | 408000 | 0%
6 |  | ↳ BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada A | [5 empty] | 15
6 |  | ↳ EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | [5 empty] | 25
6 |  | ↳ BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada B | [5 empty] | 15
6 |  | ↳ EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | [5 empty] | 25

## Cronograma
ID | EDT | Nome da Atividade | Duração (dias) | Data Início | Data Término | Predecessoras | Lote Mãe | Lote / Pavimento
1 | 1 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 1 | 15 | 2026-10-01 | 2026-10-21 |  | Torre 1 | Fundações
2 | 2 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 1 | 15 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 1SS+2d | Torre 1 | Fundações
3 | 3 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 2 | 12 | 2026-10-22 | 2026-11-06 | 1FS | Torre 2 | Fundações
4 | 4 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 2 | 12 | 2026-10-26 | 2026-11-10 | 3SS+2d | Torre 2 | Fundações
5 | 5 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 1 | 20 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2FS | Torre 1 | Blocos
6 | 6 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 2 | 18 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | 4FS | Torre 2 | Blocos
7 | 7 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 25 | 2026-11-23 | 2026-12-25 | 5FS | Torre 1 | Térreo
8 | 8 | ESTRUTURA - T1 - 1º Pavimento | 18 | 2026-12-28 | 2027-01-20 | 7FS | Torre 1 | 1º Pavimento
9 | 9 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pavimento | 18 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 8FS | Torre 1 | 2º Pavimento
10 | 10 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada A | 15 | 2027-01-15 | 2027-02-04 | 8SS | Torre 1 | Fachada A
11 | 11 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 25 | 2027-02-05 | 2027-03-11 | 10FS | Torre 1 | Fachada A
12 | 12 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada B | 15 | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 10FS | Torre 1 | Fachada B
13 | 13 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 25 | 2027-03-01 | 2027-04-02 | 12FS; 11SS+5d | Torre 1 | Fachada B

## Instruções e Padrão
MANUAL DO MODELO PADRÃO DE REPLANEJAMENTO
1. OBJETIVO DO MODELO | Substituir planilhas gigantes de 60 MB por um arquivo leve (< 100 KB) que carrega instantaneamente e contém apenas o que a engenharia precisa: o Orçamento com vínculos e o Cronograma.
2. ABA 'ORÇAMENTO & DISTRIBUIÇÃO' | Define a EAP (Níveis 1 a 5) e os vínculos das atividades do cronograma (Nível 6):
• Níveis 1 a 4 | Linhas totalizadoras de grupos e subgrupos da obra. Preencha Nível, Código, Descrição e Preço Total.
• Nível 5 | Item analítico do orçamento que tem preço, quantidade e saldo a realizar.
• Nível 6 (Vínculos) | Linhas inseridas LOGO ABAIXO do Nível 5 correspondente. Na coluna 'Descrição', coloque o NOME EXATO da atividade do Cronograma que executa esse item!
• Medição Acumulada (%) | Percentual já executado na data de corte da obra (ex: 100% para concluído, 50% para metade, 0% ou vazio para ainda não iniciado).
• Duração Manual e Valor Alocado | Opcionais. Se deixar em branco, o sistema busca a duração do cronograma e rateia o valor proporcionalmente.
3. ABA 'CRONOGRAMA' | Define a rede de atividades, prazos e precedências:
• ID | Número único de identificação da tarefa (1, 2, 3...).
• Nome da Atividade | Deve coincidir com o nome usado nas linhas de Nível 6 do Orçamento para fazer o vínculo automático.
• Duração (dias) | Duração em dias úteis (Segunda a Sexta).
• Predecessoras (Vínculos CPM) | Exemplos de preenchimento aceitos pelo motor CPM:
- '4FS' | Término-Início padrão (começa no dia útil seguinte ao término da tarefa 4).
- '4FS+2d' | Término-Início com 2 dias de folga/lag.
- '2SS+3d' | Início-Início com 3 dias de defasagem.
- '5FF' | Término-Término (termina junto com a tarefa 5).
- '12FS; 11SS+5d' | Múltiplas predecessoras separadas por ponto e vírgula ou vírgula.
4. CÁLCULO E SIMULAÇÃO NO APLICATIVO | Físico-Financeiro Base, Curva S, Saldo Nível 6, Físico-Financeiro Replanejado e Distribuição Mensal são gerados 100% automaticamente pelo sistema em milissegundos!