## Distribuição
Código Item (Nível 5) | Nome da Atividade | Duração Manual (dias) | Valor Alocado (R$)
01.01.01.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17
01.01.01.01.006 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 16273.83
01.01.01.01.036 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.01.01.038 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17
01.01.01.01.039 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17
01.01.01.01.040 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17
01.01.01.01.044 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 10000
01.01.01.01.043 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - Térreo | 5 | 24000
01.01.01.01.045 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 2957.555
01.01.01.01.046 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 2957.555
01.01.01.01.047 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 2957.555
01.01.01.02.002 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 9635.905
01.01.01.02.003 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 8600
01.01.01.02.004 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 54033.36
01.01.01.02.010 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 18000
01.01.01.03.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 25401.5812
01.01.01.03.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 25401.5812
01.01.01.04.001 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 3100.5
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 1447.1829
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 1664.2603
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 723.5914
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 723.5914
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 651.2323
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 651.2323
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 651.2323
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 578.8731
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 578.8731
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 506.514
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 506.514
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 506.514
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 506.514
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 506.514
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 506.514
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 578.8731
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 578.8731
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 578.8731
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 651.2323
01.01.01.04.004 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 2170.7743
01.01.01.04.004 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 1447.1829
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.01.04.004 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.01.01.04.005 | EMBOÇO/GL - T1 - Térreo | 8 | 1800
01.01.01.04.008 | EMBOÇO/GL - T1 - Térreo | 8 | 240
01.01.01.04.013 | EMBOÇO/GL - T1 - Térreo | 8 | 1437.4194
01.01.01.04.013 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 4132.5806
01.01.01.04.015 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 25430.01
01.01.01.04.016 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 933.3333
01.01.01.04.016 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 933.3333
01.01.01.04.016 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.01.01.04.016 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 933.3333
01.01.01.04.017 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.01.01.04.018 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.01.01.04.019 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 1650
01.01.01.04.020 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.01.01.04.021 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.01.01.05.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 994.1275
01.01.01.05.001 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 1754.3426
01.01.01.05.002 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 2214.4737
01.01.01.05.002 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 3907.8947
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 2605.2632
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 2996.0526
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 1302.6316
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 1302.6316
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 1172.3684
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 1172.3684
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 1172.3684
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 1042.1053
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 1042.1053
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 911.8421
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 911.8421
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 911.8421
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 911.8421
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 911.8421
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 911.8421
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 1042.1053
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 1042.1053
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 1042.1053
01.01.01.05.002 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 1172.3684
01.01.02.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 13518.7236
01.01.02.01.002 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 10000
01.01.02.01.003 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 12000
01.01.02.02.001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - T1 - Térreo | 39 | 97486.08
01.01.02.02.002 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - T1 - Térreo | 39 | 33121
01.01.02.02.002 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.02.02.003 | DESMOBILIZAÇÃO - T1 - Geral | 10 | 179745.65
01.01.02.02.004 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - T1 - Térreo | 39 | 4575
01.01.02.02.004 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.02.02.005 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - T1 - Térreo | 39 | 3560.8696
01.01.02.02.005 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.02.02.005 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 639.1304
01.01.02.02.005 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.02.02.006 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - T1 - Térreo | 39 | 2713.0435
01.01.02.02.006 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.02.02.006 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 486.9565
01.01.02.02.006 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.02.02.007 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - T1 - Térreo | 39 | 8056
01.01.02.03.002 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 5280
01.01.02.03.004 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 10800
01.01.02.03.005 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 1800
01.01.02.03.007 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 12000
01.01.02.03.008 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 12000
01.01.02.04.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17
01.01.02.04.002 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 1500
01.01.02.04.003 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 10000
01.01.02.04.004 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 1000
01.01.02.04.005 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 3000
01.01.02.04.007 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9
01.01.02.04.007 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7
01.01.02.04.007 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.01.02.04.007 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8
01.01.02.05.001 | CONTENÇÃO - T1 - Térreo
01.01.02.05.001 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 5843.8512
01.01.02.05.001 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 3895.9008
01.01.02.05.002 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - Subsolo 1 | 29 | 531.3633
01.01.02.05.002 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 531.3633
01.01.02.05.002 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 531.3633
01.01.02.05.002 | CONTENÇÃO - T1 - Térreo
01.01.02.05.003 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - Subsolo 1 | 29 | 4250
01.01.02.05.003 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 4250
01.01.02.05.003 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 4250
01.01.02.06.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 61428.6585
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 4285.8345
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 4928.7096
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 2142.9172
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 2142.9172
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 1928.6255
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 1928.6255
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 1928.6255
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 1714.3338
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 1714.3338
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 1500.0421
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 1500.0421
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 1500.0421
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 1500.0421
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 1500.0421
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 1500.0421
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 1714.3338
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 1714.3338
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 1714.3338
01.01.02.06.002 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 1928.6255
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 905.0263
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 1040.7802
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 452.5131
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 452.5131
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 407.2618
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 407.2618
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 407.2618
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 362.0105
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 362.0105
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 316.7592
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 316.7592
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 316.7592
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 316.7592
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 316.7592
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 316.7592
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 362.0105
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 362.0105
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 362.0105
01.01.02.06.003 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 407.2618
01.01.02.06.004 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 715.5375
01.01.02.06.005 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 168000
01.01.02.06.006 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 10000
01.01.02.06.007 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 8880
01.01.02.07.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 4256.42
01.01.02.08.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.03.01.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.03.01.002 | CONTENÇÃO - T1 - Térreo
01.01.03.01.002 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20
01.01.03.01.002 | INFRAESTRUTURA LASTRO - T1 - subsolo 1 | 20
01.01.03.01.003 | CONTENÇÃO - T1 - Térreo
01.01.03.01.003 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20
01.01.03.01.003 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.01.03.01.004 | CONTENÇÃO - T1 - Térreo
01.01.03.01.004 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 59200
01.01.03.01.004 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 88800
01.01.03.01.006 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.01.03.01.007 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.03.02.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.03.03.001 | GRUA - T1 - Geral | 225
01.01.03.03.002 | GRUA - T1 - Geral | 225 | 104400
01.01.03.03.004 | CREMALHEIRA - T1 - Geral | 214 | 252500.04
01.01.03.03.005 | BALANCIM - T1 - Fachada A
01.01.03.03.005 | BALANCIM - T1 - Fachada B
01.01.03.03.005 | BALANCIM - T1 - Fachada C
01.01.03.03.005 | BALANCIM - T1 - Fachada D
01.01.03.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 637.4828
01.01.03.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 665.1995
01.01.03.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 582.0495
01.01.03.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 692.9161
01.01.03.03.005 | MOLDURAS - T1 - Fachada A
01.01.03.03.005 | MOLDURAS - T1 - Fachada B
01.01.03.03.005 | MOLDURAS - T1 - Fachada C
01.01.03.03.005 | MOLDURAS - T1 - Fachada D
01.01.03.03.005 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10 | 277.1664
01.01.03.03.005 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10 | 277.1664
01.01.03.03.005 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10 | 277.1664
01.01.03.03.005 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10 | 277.1664
01.01.03.03.005 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.01.03.03.005 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.01.03.03.005 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.01.03.03.005 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.01.03.03.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17 | 471.183
01.01.03.03.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10 | 277.1664
01.01.03.03.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10 | 277.1664
01.01.03.03.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10 | 277.1664
01.01.03.03.006 | EMBOÇO EXT. 2 - T1 - Ático | 10 | 17888.4375
01.01.03.03.006 | IMPERM. EXT 1 - T1 - Térreo | 30 | 53665.3125
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 16212.0817
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 16916.9548
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 14802.3355
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 17621.828
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 16212.0817
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 16916.9548
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 14802.3355
01.01.03.03.007 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 17621.828
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 4582.2221
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 5269.5554
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 2291.111
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 2291.111
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 2061.9999
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 2061.9999
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 2061.9999
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 1832.8888
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 1832.8888
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 1603.7777
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 1603.7777
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 1603.7777
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 1603.7777
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 1603.7777
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 1603.7777
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 1832.8888
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 1832.8888
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 1832.8888
01.01.03.03.008 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 2061.9999
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 3380.8435
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 3380.8435
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 3380.8435
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 3005.1942
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 3005.1942
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 2629.545
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 2629.545
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 2629.545
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 2629.545
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 2629.545
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 2629.545
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 3005.1942
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 3005.1942
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 3005.1942
01.01.03.03.009 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 3380.8435
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 2723.2742
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 2841.6774
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 2486.4677
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 2960.0806
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 2723.2742
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 2841.6774
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 2486.4677
01.01.03.03.010 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 2960.0806
01.01.04.01.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 195000
01.01.04.01.002 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 422500.08
01.01.04.01.003 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 60270.72
01.01.04.01.004 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 507414.24
01.01.04.01.005 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.04.01.006 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.04.01.007 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.04.01.008 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.04.01.009 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 144000
01.01.04.01.010 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 90999.84
01.01.04.01.011 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.04.01.012 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491
01.01.04.02.001 | GRUA - T1 - Geral | 225 | 67500
01.01.04.02.002 | GRUA - T1 - Geral | 225 | 27002.7
01.01.04.02.003 | CREMALHEIRA - T1 - Geral | 214 | 105677.78
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 10º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 11º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 12º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 13º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 14º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 15º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 16º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 17º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 18º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 19º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 20º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 21º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 22º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 23º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 24º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 25º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 26º Pav
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 2º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 3º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 4º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 5º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 6º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 7º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 8º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 9º Pav | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.004 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - Térreo | 5 | 2347.8975
01.01.04.02.005 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 162787.56
01.01.04.02.007 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 36000
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 10º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 11º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 12º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 13º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 14º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 15º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 16º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 17º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 18º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 19º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 20º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 21º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 22º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 23º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 24º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 25º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 26º Pav
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 2º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 3º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 4º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 5º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 6º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 7º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 8º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 9º Pav | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.008 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - Térreo | 5 | 2803.6262
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 10º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 11º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 12º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 13º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 14º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 15º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 16º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 17º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 18º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 19º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 20º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 21º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 22º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 23º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 24º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 25º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 26º Pav
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 2º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 3º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 4º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 5º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 6º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 7º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 8º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 9º Pav | 5
01.01.04.02.009 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - Térreo | 5
01.01.04.03.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 24614.49
01.01.04.03.002 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 21084.505
01.01.04.03.003 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 12000
01.01.05.01.001 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 72007.2
01.01.05.01.002 | CUSTOS GERAIS- T1 - Geral | 491 | 38400
01.02.01.01.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES - T1 - Térreo | 17 | 31499.1054
01.02.02.01.002 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - Subsolo 1 | 29 | 34405.228
01.02.02.01.002 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 34405.228
01.02.02.01.002 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 34405.228
01.03.02.03.001 | CONTENÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - T1 - Térreo | 30
01.03.02.03.003 | CONTENÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - T1 - Térreo | 30
01.03.02.03.004 | CONTENÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - T1 - Térreo | 30
01.03.02.03.010 | CONTENÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - T1 - Térreo | 30
01.03.02.03.012 | CONTENÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - T1 - Térreo | 30
01.03.02.03.013 | CONTENÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - T1 - Térreo | 30
01.03.02.03.014 | CONTENÇÃO - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - T1 - Térreo | 30
01.03.02.05.001 | CONTENÇÃO - MURETA GUIA - T1 - Térreo
01.03.02.05.002 | CONTENÇÃO - PAREDE DIAFRAGMA - T1 - Térreo
01.03.02.05.004 | CONTENÇÃO - PAREDE DIAFRAGMA - T1 - Térreo
01.03.02.05.005 | CONTENÇÃO - PAREDE DIAFRAGMA - T1 - Térreo
01.03.02.05.008 | CONTENÇÃO - PAREDE DIAFRAGMA - T1 - Térreo
01.03.02.05.009 | CONTENÇÃO - PAREDE DIAFRAGMA - T1 - Térreo
01.03.02.06.001 | TIRANTES - T1 - Subsolo 1
01.03.02.06.001 | TIRANTES - T1 - subsolo 1
01.03.02.06.001 | TIRANTES - T1 - subsolo 1
01.03.02.06.002 | TIRANTES - T1 - Subsolo 1
01.03.02.06.002 | TIRANTES - T1 - subsolo 1
01.03.02.06.002 | TIRANTES - T1 - subsolo 1
01.03.02.09.001 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - Subsolo 1 | 29 | 10912.2
01.03.02.09.001 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 10912.2
01.03.02.09.001 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 10912.2
01.03.03.01.001 | CONTENÇÃO - MURETA GUIA - T1 - Térreo
01.03.03.02.001 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - Subsolo 1 | 29 | 14755.949
01.03.03.02.001 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 14755.949
01.03.03.02.001 | ESCAVAÇÃO/ATERRO - T1 - subsolo 1 | 29 | 14755.949
01.03.04.03.001 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 16419.36
01.03.04.03.002 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 80480.21
01.03.04.03.004 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.03.005 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 42802.725
01.03.04.03.007 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 115430
01.03.04.03.010 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 131392.96
01.03.04.03.012 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 353388
01.03.04.03.013 | FUNDAÇÃO - T1 | 30 | 25326.14
01.03.04.05.001 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.05.002 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.05.004 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.05.006 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.05.007 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.05.008 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.05.009 | FUNDAÇÃO - T1 | 30
01.03.04.07.001 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 13346.46
01.03.05.02.001 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 5946.6
01.03.05.02.002 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 11018.7664
01.03.05.02.003 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 57634.2296
01.03.05.02.005 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 30195.18
01.03.05.02.006 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 6586.0961
01.03.05.02.007 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 1957.8024
01.03.05.02.008 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 2507.76
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 77054.5348
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 88612.715
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 38527.2674
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 38527.2674
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 34674.5407
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 34674.5407
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 34674.5407
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 30821.8139
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 30821.8139
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 26969.0872
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 26969.0872
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 26969.0872
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 26969.0872
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 26969.0872
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 26969.0872
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 30821.8139
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 30821.8139
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 30821.8139
01.04.01.01.002 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 34674.5407
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 33312.6851
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 38309.5878
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 16656.3425
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 16656.3425
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 14990.7083
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 14990.7083
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 14990.7083
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 13325.074
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 13325.074
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 11659.4398
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 11659.4398
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 11659.4398
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 11659.4398
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 11659.4398
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 11659.4398
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 13325.074
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 13325.074
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 13325.074
01.04.01.01.003 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 14990.7083
01.04.01.01.004 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 981.3285
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 102620.4287
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 118013.493
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 51310.2144
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 51310.2144
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 46179.1929
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 46179.1929
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 46179.1929
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 41048.1715
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 41048.1715
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 35917.1501
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 35917.1501
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 35917.1501
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 35917.1501
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 35917.1501
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 35917.1501
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 41048.1715
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 41048.1715
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 41048.1715
01.04.01.04.001 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 46179.1929
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 20 | 14847.2254
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pav | 23 | 17074.3092
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 3º Pav | 10 | 7423.6127
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 4º Pav | 10 | 7423.6127
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 5º Pav | 9 | 6681.2514
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 6º Pav | 9 | 6681.2514
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 7º Pav | 9 | 6681.2514
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 8º Pav | 8 | 5938.8902
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 9º Pav | 8 | 5938.8902
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 10º Pav | 7 | 5196.5289
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 11º Pav | 7 | 5196.5289
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 12º Pav | 7 | 5196.5289
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 13º Pav | 7 | 5196.5289
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 14º Pav | 7 | 5196.5289
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 15º Pav | 7 | 5196.5289
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 16º Pav | 8 | 5938.8902
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 17º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 18º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 19º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 20º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 21º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 22º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 23º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 24º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 25º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 26º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - 27º Pav
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - Ático | 8 | 5938.8902
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - Barrilete | 8 | 5938.8902
01.04.01.04.002 | ESTRUTURA - T1 - Cobertura | 9 | 6681.2514
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 10º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 11º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 12º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 13º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 14º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 15º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 16º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 17º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 18º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 19º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 20º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 21º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 22º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 23º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 24º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 25º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 26º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 27º Pav
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 2º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 3º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 4º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 5º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 6º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 7º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 8º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - 9º Pav | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - Ático | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - Barrilete | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - Cobertura | 1 | 27923.075
01.04.01.05.004 | CONCRETO - T1 - Térreo | 1 | 27923.075
01.04.01.05.006 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1 | 1
01.04.01.05.006 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1 | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 10º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 11º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 12º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 13º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 14º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 15º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 16º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 17º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 18º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 19º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 20º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 21º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 22º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 23º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 24º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 25º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 26º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 27º Pav
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 2º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 3º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 4º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 5º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 6º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 7º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 8º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - 9º Pav | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - Ático | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - Barrilete | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - Cobertura | 1
01.04.01.05.006 | CONCRETO - T1 - Térreo | 1
01.04.01.06.001 | ESTRUTURA - T1 - subsolo 1
01.04.01.06.001 | ESTRUTURA - T1 - Subsolo 1
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 10º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 11º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 12º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 13º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 14º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 15º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 16º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 17º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 18º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 19º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 20º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 21º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 22º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 23º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 24º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 25º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 26º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 27º Pav
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 2º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 3º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 4º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 5º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 6º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 7º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 8º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - 9º Pav | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - Ático | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - Barrilete | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - Cobertura | 1 | 4516.6736
01.04.01.06.001 | CONCRETO - T1 - Térreo | 1 | 4516.6736
01.04.01.09.001 | LASTRO - T1 - subsolo 1 | 24 | 1924.936
01.04.01.09.002 | LASTRO - T1 - subsolo 1 | 24 | 7078.912
01.04.01.09.003 | LASTRO - T1 - subsolo 1 | 24 | 27734.064
01.04.01.09.004 | LASTRO - T1 - subsolo 1 | 24 | 261.744
01.04.01.09.005 | LASTRO - T1 - subsolo 1 | 24 | 459.4707
01.04.02.02.001 | PELE DE VIDRO - T1 - Térreo | 14 | 720000
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 10º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 11º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 12º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 13º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 14º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 15º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 16º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 2º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 3º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 4º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 5º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 6º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 7º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 8º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - 9º Pav | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - Ático | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - Cobertura | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.001 | ALVENARIA - T1 - Térreo | 8 | 1381.0937
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 10º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 11º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 12º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 13º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 14º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 15º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 16º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 2º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 3º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 4º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 5º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 6º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 7º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 8º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - 9º Pav | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - Ático | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - Cobertura | 8 | 404.1468
01.05.01.01.005 | ALVENARIA - T1 - Térreo | 8 | 404.1468
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 10º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 11º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 12º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 13º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 14º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 15º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 16º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 2º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 3º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 4º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 5º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 6º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 7º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 8º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - 9º Pav | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - Ático | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - Cobertura | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.006 | ALVENARIA - T1 - Térreo | 8 | 1293.8279
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 10º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 11º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 12º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 13º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 14º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 15º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 16º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 2º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 3º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 4º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 5º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 6º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 7º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 8º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - 9º Pav | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - Ático | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - Cobertura | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.007 | ALVENARIA - T1 - Térreo | 8 | 31696.5787
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 10º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 11º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 12º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 13º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 14º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 15º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 16º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 2º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 3º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 4º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 5º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 6º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 7º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 8º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - 9º Pav | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - Ático | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - Cobertura | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.009 | ALVENARIA - T1 - Térreo | 8 | 1227.7502
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 10º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 11º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 12º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 13º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 14º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 15º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 16º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 2º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 3º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 4º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 5º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 6º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 7º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 8º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - 9º Pav | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - Ático | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - Cobertura | 8 | 37.2659
01.05.01.01.010 | ALVENARIA - T1 - Térreo | 8 | 37.2659
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.01.012 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 1188.1804
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 3416.0187
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 3564.5412
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 3118.9736
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 3713.0638
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 3416.0187
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 3564.5412
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 3118.9736
01.05.01.01.012 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 3713.0638
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 10º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 11º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 12º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 13º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 14º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 15º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 16º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 17º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 18º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 19º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 20º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 21º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 22º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 23º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 24º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 25º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 26º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 27º Pav
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 2º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 3º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 4º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 5º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 6º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 7º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 8º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - 9º Pav | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - Ático | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - Cobertura | 8 | 9665.8414
01.05.01.01.014 | ALVENARIA - T1 - Térreo | 8 | 9665.8414
01.05.01.02.001 | PAREDE FALSA - T1 - Subsolo 1
01.05.01.02.001 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.05.01.02.001 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.05.01.02.003 | PAREDE FALSA - T1 - Subsolo 1
01.05.01.02.003 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.05.01.02.003 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.05.01.02.006 | PAREDE FALSA - T1 - Subsolo 1
01.05.01.02.006 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.05.01.02.006 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.001 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 912.2473
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 912.2473
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.002 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 163.9297
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.002 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 163.9297
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.004 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.004 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.005 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.005 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 1140.6833
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.006 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.006 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.007 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.008 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.008 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.010 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.010 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 3715.4724
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.011 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.011 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.013 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.013 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.014 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.014 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.015 | DRYWALL 1 - T1 - Térreo | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.05.01.03.015 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 7170.819
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 5736.6552
01.05.02.01.001 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 7170.819
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.05.02.01.003 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 6839.95
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 5471.96
01.05.02.01.005 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 6839.95
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.05.02.01.006 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 705.8714
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 564.6971
01.05.02.01.007 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 705.8714
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.05.02.01.009 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.05.02.01.010 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 104.0625
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 83.25
01.05.02.01.011 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 104.0625
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada A | 13 | 211830.7806
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada B | 15 | 244420.1315
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada C | 15 | 244420.1315
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada D | 15 | 244420.1315
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada A | 13 | 211830.7806
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada B | 15 | 244420.1315
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada C | 15 | 244420.1315
01.05.02.02.001 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada D | 15 | 244420.1315
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada A | 13
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada B | 15
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada C | 15
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada D | 15
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada A | 13
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada B | 15
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada C | 15
01.05.02.02.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada D | 15
01.05.02.02.003 | PELE DE VIDRO - T1 - Térreo | 14
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada A | 10
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada B | 10
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada C | 10
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada D | 10
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada A | 10
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada B | 10
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada C | 10
01.05.02.02.004 | SACADAS - T1 - Fachada D | 10
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada A | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada B | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada C | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada D | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada A | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada B | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada C | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.006 | SACADAS - T1 - Fachada D | 10 | 6875.7233
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.007 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 4027.8998
01.05.02.02.008 | PORTAS EM ALUMÍNIO - T1 - Térreo | 15 | 45112
01.05.02.04.001 | SERRALHERIA 2 - T1 - Ático | 10 | 243.2
01.05.02.04.003 | SERRALHERIA 3 - T1 - Térreo | 15 | 2500
01.05.02.04.004 | ESCADAS - T1 - Geral | 35 | 34789.7088
01.05.02.04.006 | SERRALHERIA 2 - T1 - Ático | 10 | 7245
01.05.02.04.008 | SERRALHERIA 2 - T1 - Ático | 10
01.05.02.04.009 | SERRALHERIA 2 - T1 - Ático | 10
01.05.02.04.012 | SERRALHERIA 3 - T1 - Térreo | 15 | 339543.6
01.05.02.04.015 | SERRALHERIA 3 - T1 - Térreo | 15 | 30919.96
01.05.02.04.016 | PORTAS CORTA FOGO - T1 - Geral | 30 | 22697.46
01.05.02.04.020 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.05.02.04.022 | SERRALHERIA 3 - T1 - Térreo | 15 | 132840
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.05.02.05.001 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 229.5833
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 183.6667
01.05.02.05.002 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 229.5833
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 934.1667
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 747.3333
01.05.02.05.003 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 934.1667
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 5800
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 4640
01.05.02.05.004 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 5800
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 474.0625
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 379.25
01.05.02.05.005 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 474.0625
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.05.02.05.008 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.05.02.05.009 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 5500
01.05.02.05.010 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 5063.1
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.05.02.05.011 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada A | 13
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada B | 15
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada C | 15
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada D | 15
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada A | 13
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada B | 15
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada C | 15
01.05.02.06.002 | ESQUADRIAS - T1 - Fachada D | 15
01.05.02.06.002 | PORTAS EM ALUMÍNIO - T1 - Térreo | 15
01.05.02.06.002 | PELE DE VIDRO - T1 - Térreo | 14
01.05.02.06.004 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.06.01.03.002 | RUFOS - T1 - Ático | 5 | 19420.5
01.06.01.03.003 | RUFOS - T1 - Ático | 5 | 9058.5
01.06.02.01.001 | BLOCOS E BALDRAMES - T1 - subsolo 1 | 20 | 16248.7632
01.06.02.04.002 | PREP. PARA ELEVADOR - T1 - Geral | 25 | 1217.9592
01.06.02.04.003 | PREP. PARA ELEVADOR - T1 - Geral | 25 | 781.9713
01.06.02.05.002 | CONTENÇÃO CHEIAS - T1 - Térreo | 10 | 6995.5236
01.06.02.05.003 | CONTENÇÃO CHEIAS - T1 - Térreo | 10 | 1381.6874
01.06.02.05.004 | CONTENÇÃO CHEIAS - T1 - Térreo | 10 | 1911.7688
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 10º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 11º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 12º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 13º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 14º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 15º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 16º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 17º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 18º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 19º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 20º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 21º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 22º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 23º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 24º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 25º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 26º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 27º Pav
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 2º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 3º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 4º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 5º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 6º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 7º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 8º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - 9º Pav | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - Ático | 8 | 3104.0527
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - Barrilete
01.06.02.06.002 | IMPERMEABILIZAÇÃO INT - T1 - Térreo | 8 | 3104.0527
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10 | 5332.2948
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10 | 5332.2948
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10 | 5332.2948
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10 | 5332.2948
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10 | 5332.2948
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10 | 5332.2948
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10 | 5332.2948
01.06.02.07.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10 | 5332.2948
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada A | 10 | 2920.6768
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada B | 10 | 2920.6768
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada C | 10 | 2920.6768
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada D | 10 | 2920.6768
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada A | 10 | 2920.6768
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada B | 10 | 2920.6768
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada C | 10 | 2920.6768
01.06.02.08.002 | SACADAS - T1 - Fachada D | 10 | 2920.6768
01.06.02.09.001 | IMPERM. EXT 2 - T1 - Ático | 20 | 7358.7202
01.06.02.09.001 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 5519.0402
01.06.02.09.002 | IMPERM. EXT 2 - T1 - Ático | 20 | 33704.9431
01.06.02.09.002 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 25278.7073
01.06.02.09.003 | IMPERM. EXT 2 - T1 - Ático | 20 | 7783.9042
01.06.02.09.003 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 5837.9282
01.06.02.10.003 | IMPERM. CXA. D´AGUA - T1 - Ático | 20
01.06.02.10.005 | IMPERM. CXA. D´AGUA - T1 - Ático | 20
01.06.02.11.001 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 1907.6279
01.06.02.11.002 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 8737.4554
01.06.02.11.003 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 2017.8499
01.06.02.12.001 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 943.7585
01.06.02.12.002 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 6989.967
01.06.02.12.003 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 998.2885
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10 | 111.6762
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10 | 111.6762
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10 | 111.6762
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10 | 111.6762
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10 | 111.6762
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10 | 111.6762
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10 | 111.6762
01.06.02.14.002 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10 | 111.6762
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 10º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 11º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 12º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 13º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 14º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 15º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 16º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 17º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 18º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 19º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 20º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 21º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 22º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 23º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 24º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 25º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 26º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 27º Pav
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 2º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 3º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 4º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 5º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 6º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 7º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 8º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - 9º Pav | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - Ático | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - Barrilete | 8 | 1673.12
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - Cobertura
01.06.03.02.001 | CONTRAPISO - T1 - Térreo | 8 | 1673.12
01.06.03.03.001 | PRUMADAS - T1 - Geral | 154 | 36349.305
01.07.01.01.001 | ESCADAS - T1 - Geral | 35
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 10º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 11º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 12º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 13º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 14º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 15º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 16º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 17º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 18º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 19º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 20º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 21º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 22º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 23º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 24º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 25º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 26º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 27º Pav
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 2º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 3º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 4º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 5º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 6º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 7º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 8º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 9º Pav | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Ático | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Barrilete | 8 | 11830.9347
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Cobertura
01.07.01.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Térreo | 8 | 11830.9347
01.07.02.01.001 | ESCADAS - T1 - Geral | 35 | 5388.8835
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 10º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 11º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 12º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 13º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 14º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 15º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 16º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 17º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 18º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 19º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 20º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 21º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 22º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 23º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 24º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 25º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 26º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 27º Pav
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 2º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 3º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 4º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 5º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 6º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 7º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 8º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 9º Pav | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Ático | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Barrilete | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Cobertura
01.07.02.01.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Térreo | 8 | 2149.2683
01.07.02.01.003 | REGUL. DE PISOS 2 - T1 - Térreo | 30 | 4252.5785
01.07.02.01.003 | REGULARIZAÇÃO TETOS - T1 - subsolo 1
01.07.02.01.003 | REGULARIZAÇÃO TETOS - T1 - subsolo 1
01.07.02.01.004 | REGUL. DE PISOS 2 - T1 - Térreo | 30 | 14404.5401
01.07.02.01.004 | REGULARIZAÇÃO TETOS - T1 - subsolo 1
01.07.02.01.004 | REGULARIZAÇÃO TETOS - T1 - subsolo 1
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 10º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 11º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 12º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 13º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 14º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 15º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 16º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 17º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 18º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 19º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 20º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 21º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 22º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 23º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 24º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 25º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 26º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 27º Pav
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 2º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 3º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 4º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 5º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 6º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 7º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 8º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - 9º Pav | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Ático | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Barrilete | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Cobertura
01.07.02.02.001 | EMBOÇO/GL - T1 - Térreo | 8 | 3052.3499
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 15º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 16º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 17º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 18º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 19º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 20º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 21º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 22º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 23º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 24º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 25º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 26º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 27º Pav
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 2º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 3º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 4º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 5º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 6º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 7º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 8º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - 9º Pav | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Ático | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Barrilete | 8 | 27338.1922
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Cobertura
01.07.02.02.002 | EMBOÇO/GL - T1 - Térreo | 8 | 27338.1922
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 4127.0223
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 4306.4581
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 3768.1508
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 4485.8938
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 4127.0223
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 4306.4581
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 3768.1508
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 4485.8938
01.07.02.03.002 | EMBOÇO EXT. 2 - T1 - Ático | 10 | 1794.3575
01.07.02.03.002 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 2691.5363
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 2140.5612
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 2233.629
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 1954.4254
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 2326.6969
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 2140.5612
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 2233.629
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 1954.4254
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 2326.6969
01.07.02.03.003 | EMBOÇO EXT. 2 - T1 - Ático | 10 | 930.6788
01.07.02.03.003 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 1396.0182
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 35463.0489
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 37004.9206
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 32379.3055
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 38546.7923
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 35463.0489
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 37004.9206
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 32379.3055
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 38546.7923
01.07.02.03.004 | EMBOÇO EXT. 2 - T1 - Ático | 10 | 15418.7169
01.07.02.03.004 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 23128.0754
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 10652.961
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 11116.1333
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 9726.6166
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 11579.3055
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 23 | 10652.961
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 24 | 11116.1333
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada C | 21 | 9726.6166
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada D | 25 | 11579.3055
01.07.02.03.005 | EMBOÇO EXT. 2 - T1 - Ático | 10 | 4631.7222
01.07.02.03.005 | IMPERM. EXT 3 - T1 - Térreo | 15 | 6947.5833
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - Térreo | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 2º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 3º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 4º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 5º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 6º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 7º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 8º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 9º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 10º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 11º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 12º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 13º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 14º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 15º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 16º Pav | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 17º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 18º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 19º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 20º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 21º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 22º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 23º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 24º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 25º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 26º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - 27º Pav
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - Ático | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - Barrilete | 8 | 11715.0945
01.07.02.04.001 | CONTRAPISO - T1 - Cobertura
01.07.02.04.002 | ESCADAS - T1 - Geral | 35 | 17749.597
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - Térreo | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 2º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 3º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 4º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 5º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 6º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 7º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 8º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 9º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 10º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 11º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 12º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 13º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 14º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 15º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 16º Pav | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 17º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 18º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 19º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 20º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 21º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 22º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 23º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 24º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 25º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 26º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - 27º Pav
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - Ático | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - Barrilete | 8
01.07.02.04.004 | CONTRAPISO - T1 - Cobertura
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8 | 658.3463
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.03.01.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8 | 658.3463
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8 | 353.8336
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.03.01.005 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8 | 353.8336
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.03.01.007 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8 | 9006.0278
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.03.01.008 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.03.02.003 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8 | 1022.8124
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.03.02.004 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8 | 14523.3618
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8 | 8829.6509
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.03.02.009 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8 | 8829.6509
01.07.03.03.001 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17 | 62658.6226
01.07.03.03.001 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10 | 36858.0133
01.07.03.03.001 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10 | 36858.0133
01.07.03.03.001 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10 | 36858.0133
01.07.03.03.007 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17 | 30225.378
01.07.03.03.007 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10 | 17779.6341
01.07.03.03.007 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10 | 17779.6341
01.07.03.03.007 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10 | 17779.6341
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5 | 46.5819
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.07.04.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4 | 37.2655
01.07.04.01.002 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 15039.2736
01.07.04.01.003 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 15292.368
01.07.04.02.002 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.07.04.02.006 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 8324.25
01.07.04.02.005 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 4981.5276
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Térreo | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 2º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 3º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 4º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 5º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 6º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 7º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 8º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 9º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 10º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 11º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 12º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 13º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 14º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 15º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 16º Pav | 8 | 5080.15
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 17º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 18º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 19º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 20º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 21º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 22º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 23º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 24º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 25º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 26º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - 27º Pav
01.07.04.03.001 | REVEST. CERÂMICO - T1 - Ático | 8 | 5080.15
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.07.04.03.004 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10
01.07.04.03.006 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10
01.07.04.05.001 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10
01.07.04.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10
01.07.04.07.001 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5 | 1905.7158
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.07.04.08.001 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4 | 1524.5726
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 10º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 11º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 12º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 13º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 14º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 15º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 16º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 17º Pav
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 18º Pav
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 2º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 3º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 4º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 5º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 6º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 7º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 8º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - 9º Pav | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - Ático | 5 | 316.136
01.07.04.08.003 | DESENGROSSO - T1 - Térreo | 5 | 316.136
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 10º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 11º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 12º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 13º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 14º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 15º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 16º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 17º Pav
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 18º Pav
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 2º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 3º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 4º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 5º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 6º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 7º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 8º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - 9º Pav | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - Ático | 5 | 3357.41
01.07.04.08.004 | DESENGROSSO - T1 - Térreo | 5 | 3357.41
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - Térreo | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 4º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 5º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 6º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 7º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 8º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 9º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 10º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 11º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 12º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 13º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 14º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 15º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 16º Pav | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 17º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 18º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 19º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 20º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 21º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 22º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 23º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 24º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 25º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 26º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - 27º Pav
01.07.05.01.001 | FORROS - T1 - Ático | 8 | 8241.7765
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - Térreo | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 4º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 5º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 6º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 7º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 8º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 9º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 10º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 11º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 12º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 13º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 14º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 15º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 16º Pav | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 17º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 18º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 19º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 20º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 21º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 22º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 23º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 24º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 25º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 26º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - 27º Pav
01.07.05.01.002 | FORROS - T1 - Ático | 8 | 3979.7612
01.07.05.01.003 | FORROS - T1 - Térreo | 8
01.07.05.01.003 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8
01.07.05.01.003 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8
01.07.05.01.005 | FORROS - T1 - Térreo | 8
01.07.05.01.005 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8
01.07.05.01.005 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - Térreo | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 4º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 5º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 6º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 7º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 8º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 9º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 10º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 11º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 12º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 13º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 14º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 15º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 16º Pav | 8
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 17º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 18º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 19º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 20º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 21º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 22º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 23º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 24º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 25º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 26º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - 27º Pav
01.07.05.02.001 | FORROS - T1 - Ático | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - Térreo | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 4º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 5º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 6º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 7º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 8º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 9º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 10º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 11º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 12º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 13º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 14º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 15º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 16º Pav | 8
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 17º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 18º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 19º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 20º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 21º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 22º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 23º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 24º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 25º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 26º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - 27º Pav
01.07.05.02.002 | FORROS - T1 - Ático | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - Térreo | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 4º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 5º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 6º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 7º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 8º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 9º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 10º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 11º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 12º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 13º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 14º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 15º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 16º Pav | 8
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 17º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 18º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 19º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 20º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 21º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 22º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 23º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 24º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 25º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 26º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - 27º Pav
01.07.05.02.003 | FORROS - T1 - Ático | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - Térreo | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 2º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 3º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 4º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 5º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 6º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 7º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 8º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 9º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 10º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 11º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 12º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 13º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 14º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 15º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 16º Pav | 8
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 17º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 18º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 19º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 20º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 21º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 22º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 23º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 24º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 25º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 26º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - 27º Pav
01.07.05.02.008 | FORROS - T1 - Ático | 8
01.07.05.03.003 | FORROS - T1 - Térreo | 8 | 22926.267
01.07.05.04.004 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 185462.0301
01.07.05.04.005 | PAREDE FALSA - T1 - Subsolo 1
01.07.05.04.005 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.07.05.04.005 | PAREDE FALSA - T1 - subsolo 1
01.07.05.05.001 | PAVIMENTAÇÃO - T1 - Geral | 25 | 6971.6368
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - Térreo | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 2º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 3º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 4º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 5º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 6º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 7º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 8º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 9º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 10º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 11º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 12º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 13º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 14º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 15º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 16º Pav | 5 | 720.2443
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 17º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 18º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 19º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 20º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 21º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 22º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 23º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 24º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 25º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 26º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 27º Pav
01.07.05.05.003 | PISOS ESPECIAIS - T1 - Ático | 4 | 576.1954
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - Térreo | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 2º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 3º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 4º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 5º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 6º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 7º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 8º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 9º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 10º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 11º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 12º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 13º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 14º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 15º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 16º Pav | 5 | 217.7612
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 17º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 18º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 19º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 20º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 21º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 22º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 23º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 24º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 25º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 26º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - 27º Pav
01.07.05.05.006 | PISOS ESPECIAIS - T1 - Ático | 4 | 174.209
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - Térreo | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.07.05.05.007 | PORTAS - T1 - Ático | 4
01.07.05.05.008 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 46.2
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - Térreo | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 2º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 3º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 4º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 5º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 6º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 7º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 8º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 9º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 10º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 11º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 12º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 13º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 14º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 15º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 16º Pav | 5 | 217.1429
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 17º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 18º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 19º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 20º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 21º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 22º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 23º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 24º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 25º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 26º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - 27º Pav
01.07.05.05.009 | PORTAS - T1 - Ático | 4 | 173.7143
01.07.05.05.012 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.07.05.05.013 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 4742.528
01.07.05.05.015 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.07.05.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada A | 10 | 11618.805
01.07.05.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada B | 10 | 11618.805
01.07.05.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada C | 10 | 11618.805
01.07.05.06.001 | PINGADEIRAS - T1 - Fachada D | 10 | 11618.805
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.007 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.008 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.009 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada A
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada B
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada C
01.07.05.06.010 | FACHADA VENTILADA - T1 - Fachada D
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - Térreo | 10 | 13656.7372
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 17º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 18º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 19º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 20º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 21º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 22º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 23º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 24º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 25º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 26º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - 27º Pav
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - Ático | 8 | 10925.3897
01.07.06.01.001 | PINTURA 1 - T1 - Barrilete
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - Térreo | 10 | 2752.2283
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 17º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 18º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 19º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 20º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 21º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 22º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 23º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 24º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 25º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 26º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - 27º Pav
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - Ático | 8 | 2201.7826
01.07.06.01.003 | PINTURA 1 - T1 - Barrilete
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - Térreo | 10 | 3266.9818
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 17º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 18º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 19º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 20º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 21º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 22º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 23º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 24º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 25º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 26º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - 27º Pav
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - Ático | 8 | 2613.5854
01.07.06.01.005 | PINTURA 1 - T1 - Barrilete
01.07.06.01.007 | ESCADAS - T1 - Geral | 35 | 7439.3865
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - Térreo | 10 | 3375.3859
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 17º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 18º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 19º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 20º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 21º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 22º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 23º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 24º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 25º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 26º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - 27º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - Ático | 8 | 2700.3087
01.07.06.02.001 | PINTURA 1 - T1 - Barrilete
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - Térreo | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 2º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 3º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 4º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 5º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 6º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 7º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 8º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 9º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 10º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 11º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 12º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 13º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 14º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 15º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 16º Pav | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 17º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 18º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 19º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 20º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 21º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 22º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 23º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 24º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 25º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 26º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - 27º Pav
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - Ático | 4 | 1350.1544
01.07.06.02.001 | PINTURA 2 - T1 - Barrilete | 5 | 1687.6929
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - Térreo | 10 | 1733.5682
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 17º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 18º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 19º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 20º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 21º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 22º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 23º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 24º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 25º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 26º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - 27º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - Ático | 8 | 1386.8546
01.07.06.02.003 | PINTURA 1 - T1 - Barrilete
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - Térreo | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 2º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 3º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 4º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 5º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 6º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 7º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 8º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 9º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 10º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 11º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 12º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 13º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 14º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 15º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 16º Pav | 5 | 866.7841
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 17º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 18º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 19º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 20º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 21º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 22º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 23º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 24º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 25º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 26º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - 27º Pav
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - Ático | 4 | 693.4273
01.07.06.02.003 | PINTURA 2 - T1 - Barrilete | 5 | 866.7841
01.07.06.02.005 | ESCADAS - T1 - Geral | 35 | 6605.2215
01.07.06.02.010 | PREP. PARA ELEVADOR - T1 - Geral | 25 | 16669.314
01.07.06.02.011 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 3196.6335
01.07.06.02.011 | PINTURA DE PAREDES - T1 - subsolo 1
01.07.06.02.011 | PINTURA DE PAREDES - T1 - subsolo 1
01.07.06.02.012 | PINTURA EM PISOS - T1 - Subsolo 1
01.07.06.02.012 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.02.012 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.02.012 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 6355.1576
01.07.06.02.014 | PINTURA EM PISOS - T1 - Subsolo 1
01.07.06.02.014 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.02.014 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.02.014 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 7481.331
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - Térreo | 10 | 7422.6603
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 17º Pav
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - 18º Pav
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - Ático | 8 | 5938.1283
01.07.06.03.001 | PINTURA 1 - T1 - Barrilete
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - Térreo | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 2º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 3º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 4º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 5º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 6º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 7º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 8º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 9º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 10º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 11º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 12º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 13º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 14º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 15º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 16º Pav | 5 | 3711.3302
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 17º Pav
01.07.06.03.001 | PINTURA 2 - T1 - 18º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - Térreo | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 2º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 3º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 4º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 5º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 6º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 7º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 8º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 9º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 10º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 11º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 12º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 13º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 14º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 15º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 16º Pav | 5 | 349.6854
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 17º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 18º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 19º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 20º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 21º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 22º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 23º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 24º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 25º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 26º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - 27º Pav
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - Ático | 4 | 279.7483
01.07.06.03.003 | PINTURA 2 - T1 - Barrilete | 5 | 349.6854
01.07.06.03.005 | ESCADAS - T1 - Geral | 35 | 7166.6595
01.07.06.03.008 | ESCADAS - T1 - Geral | 35
01.07.06.03.010 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17
01.07.06.03.010 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10
01.07.06.03.010 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10
01.07.06.03.010 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10
01.07.06.04.013 | PINTURA DE TUBULAÇÕES - T1 - Subsolo 1
01.07.06.04.013 | PINTURA DE TUBULAÇÕES - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.013 | PINTURA DE TUBULAÇÕES - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.014 | PINTURA EM PISOS - T1 - Subsolo 1
01.07.06.04.014 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.014 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.014 | PINTURA DE PAREDES - T1 - Subsolo 1
01.07.06.04.014 | PINTURA DE PAREDES - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.014 | PINTURA DE PAREDES - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.015 | PINTURA EM PISOS - T1 - Subsolo 1
01.07.06.04.015 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.015 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.015 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 497.84
01.07.06.04.016 | PINTURA EM PISOS - T1 - Subsolo 1
01.07.06.04.016 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.016 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.04.016 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 731.2032
01.07.06.05.002 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17
01.07.06.06.001 | PINTURA EM PISOS - T1 - Subsolo 1
01.07.06.06.001 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.06.001 | PINTURA EM PISOS - T1 - subsolo 1
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17 | 28167.7341
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10 | 16569.2554
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10 | 16569.2554
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10 | 16569.2554
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17 | 28167.7341
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10 | 16569.2554
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10 | 16569.2554
01.07.06.07.003 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10 | 16569.2554
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17 | 6103.4123
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10 | 3590.2425
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10 | 3590.2425
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10 | 3590.2425
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17 | 6103.4123
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10 | 3590.2425
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10 | 3590.2425
01.07.06.07.004 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10 | 3590.2425
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10
01.07.06.07.005 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada A | 17
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada B | 10
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada C | 10
01.07.06.07.006 | REVESTIMENTO - T1 - Fachada D | 10
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.08.01.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 2842.8763
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4 | 1421.4381
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 10º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 11º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 12º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 13º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 14º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 15º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 16º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 17º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 18º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 19º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 20º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 21º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 22º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 23º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 24º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 25º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 26º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 27º Pav
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 2º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 3º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 4º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 5º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 6º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 7º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 8º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 9º Pav | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - Térreo | 5 | 1776.7977
01.08.01.01.001 | REDES EXTERNAS - T1 - Térreo | 20 | 7107.1907
01.08.01.01.001 | CAIXAS E PASSAGENS - T1 - Térreo | 20 | 7107.1907
01.08.01.01.001 | PRUMADAS - T1 - Geral | 154 | 54725.3681
01.08.01.01.001 | INFRA TETO - T1 - Subsolo 1
01.08.01.01.001 | INFRA TETO - T1 - subsolo 1
01.08.01.01.001 | INFRA TETO - T1 - Subsolo 1
01.08.01.01.001 | INFRA TETO - T1 - subsolo 1
01.08.01.01.001 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 15635.8194
01.08.01.01.001 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 14214.3813
01.08.01.01.001 | INFRAESTRUTURA LASTRO - T1 - subsolo 1 | 20 | 7107.1907
01.08.01.01.001 | QUADROS E ABRIGOS - T1 - Geral | 50 | 17767.9766
01.08.01.02.001 | INFRAESTRUTURA LASTRO - T1 - subsolo 1 | 20 | 13787.5712
01.08.01.02.002 | DRENAGEM (CORTINA) - T1 - subsolo 1 | 10 | 13139.0556
01.08.01.02.003 | DRENAGEM (CORTINA) - T1 - subsolo 1 | 10 | 3082.986
01.08.01.02.004 | DRENAGEM (CORTINA) - T1 - subsolo 1 | 10 | 9167.0868
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.01.03.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 16640.2221
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.01.03.002 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 5909.8097
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.01.03.003 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 3991.1092
01.08.01.03.005 | PRUMADAS - T1 - Geral | 154 | 143155.2025
01.08.01.03.006 | QUADROS E ABRIGOS - T1 - Geral | 50 | 13436.2042
01.08.01.03.006 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 10748.9633
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.08.01.04.001 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 10º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 11º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 12º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 13º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 14º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 15º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 16º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 17º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 18º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 19º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 20º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 21º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 22º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 23º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 24º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 25º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 26º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 27º Pav
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 2º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 3º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 4º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 5º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 6º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 7º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 8º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - 9º Pav | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - Ático | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - Barrilete | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - Cobertura
01.08.01.05.001 | CONTRAPISO - T1 - Térreo | 8 | 2620.1158
01.08.01.05.001 | PRUMADAS - T1 - Geral | 154 | 50437.2299
01.08.01.05.002 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 300
01.08.01.06.001 | PRUMADAS - T1 - Geral | 154 | 14212.8
01.08.01.06.002 | ALVENARIA - T1 - Barrilete | 8 | 3285.45
01.08.01.06.005 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.01.06.008 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4
01.08.02.01.002 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5
01.08.02.01.003 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5 | 2840.85
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5 | 819.7179
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4 | 655.7743
01.08.02.01.004 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5 | 819.7179
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5 | 2000
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4 | 1600
01.08.02.01.005 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5 | 2000
01.08.02.01.007 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 10º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 11º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 12º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 13º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 14º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 15º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 16º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 17º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 18º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 19º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 20º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 21º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 22º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 23º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 24º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 25º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 26º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 27º Pav
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 2º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 3º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 4º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 5º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 6º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 7º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 8º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - 9º Pav | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - Ático | 4 | 4292.3857
01.08.02.01.008 | ACABAMENTOS - T1 - Térreo | 5 | 5365.4821
01.08.02.01.010 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 5839.3
01.08.02.01.011 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 1721.21
01.08.02.01.013 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 338.515
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.02.02.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 338.515
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 10º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 11º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 12º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 13º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 14º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 15º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 16º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 17º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 18º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 19º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 20º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 21º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 22º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 23º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 24º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 25º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 26º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 27º Pav
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 2º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 3º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 4º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 5º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 6º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 7º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 8º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 9º Pav | 5 | 1050
01.08.02.03.001 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - Térreo | 5 | 1050
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 10º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 11º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 12º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 13º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 14º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 15º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 16º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 17º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 18º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 19º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 20º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 21º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 22º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 23º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 24º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 25º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 26º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 27º Pav
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 2º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 3º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 4º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 5º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 6º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 7º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 8º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 9º Pav | 5 | 433.2656
01.08.02.03.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - Térreo | 5 | 433.2656
01.08.02.03.003 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 8512.95
01.08.02.03.004 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 10º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 11º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 12º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 13º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 14º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 15º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 16º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 17º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 18º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 19º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 20º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 21º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 22º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 23º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 24º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 25º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 26º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 27º Pav
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 2º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 3º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 4º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 5º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 6º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 7º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 8º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 9º Pav | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.005 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - Térreo | 5 | 3537.4119
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 17º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 18º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 19º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 20º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 21º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 22º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 23º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 24º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 25º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 26º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 27º Pav
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - Ático | 8 | 3189.55
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - Barrilete
01.08.02.03.007 | DRYWALL 1 - T1 - Cobertura
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 10º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 11º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 12º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 13º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 14º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 15º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 16º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 17º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 18º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 19º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 20º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 21º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 22º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 23º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 24º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 25º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 26º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 27º Pav
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 2º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 3º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 4º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 5º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 6º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 7º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 8º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 9º Pav | 5 | 603.4819
01.08.02.03.008 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - Térreo | 5 | 603.4819
01.08.02.05.001 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.02.05.002 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.02.05.003 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.08.03.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 3436.3577
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 10º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 11º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 12º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 13º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 14º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 15º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 16º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 17º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 18º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 19º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 20º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 21º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 22º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 23º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 24º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 25º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 26º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 27º Pav
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 2º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 3º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 4º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 5º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 6º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 7º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 8º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 9º Pav | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - Térreo | 5 | 2147.7236
01.08.03.01.001 | INFRA TETO - T1 - Subsolo 1
01.08.03.01.001 | INFRA TETO - T1 - subsolo 1
01.08.03.01.001 | PRUMADAS - T1 - Geral | 154 | 66149.8864
01.08.03.01.001 | QUADROS E ABRIGOS - T1 - Geral | 50 | 21477.2358
01.08.03.01.001 | PREP. PARA ELEVADOR - T1 - Geral | 25 | 10738.6179
01.08.03.01.001 | INSTALAÇÕES ÁTICO - T1 - Ático | 15 | 6443.1707
01.08.03.01.001 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40 | 17181.7887
01.08.03.02.001 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 20 | 19319.5125
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.03.02.004 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.08.03.02.004 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 1255.6529
01.08.03.02.004 | PRUMADAS - T1 - Geral | 154 | 24171.3184
01.08.03.02.005 | INSTALAÇÕES ÁTICO - T1 - Ático | 15 | 13118.1875
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.08.03.02.006 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 16994.3214
01.08.03.02.006 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 20 | 42485.8035
01.08.03.02.007 | QUADROS E ABRIGOS - T1 - Geral | 50 | 68316.7946
01.08.03.02.007 | INFRA TETO - T1 - Subsolo 1
01.08.03.02.007 | INFRA TETO - T1 - subsolo 1
01.08.03.02.007 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 20 | 27326.7179
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 10º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 11º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 12º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 13º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 14º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 15º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 16º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 17º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 18º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 19º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 20º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 21º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 22º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 23º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 24º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 25º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 26º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 27º Pav
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 2º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 3º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 4º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 5º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 6º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 7º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 8º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 9º Pav | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.008 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - Térreo | 5 | 4030.8612
01.08.03.02.009 | CORREDORES - T1 - Geral | 70 | 33515.7522
01.08.03.02.009 | DECORAÇÃO - T1 - Geral | 43 | 20588.2478
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 10º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 11º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 12º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 13º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 14º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 15º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 16º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 17º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 18º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 19º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 20º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 21º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 22º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 23º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 24º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 25º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 26º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 27º Pav
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 2º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 3º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 4º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 5º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 6º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 7º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 8º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - 9º Pav | 5
01.08.03.02.010 | INSTALAÇÕES 3 - T1 - Térreo | 5
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada A | 10
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada B | 10
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada C | 10
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada D | 10
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada A | 10
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada B | 10
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada C | 10
01.08.03.02.011 | SERRALHERIA 1 - T1 - Fachada D | 10
01.08.03.02.013 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.03.03.002 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 58500
01.08.03.03.004 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 19987.3475
01.08.03.03.005 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.03.03.007 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.03.03.008 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.03.03.009 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.03.03.011 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 5000
01.08.03.03.014 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.03.03.016 | ACABAMENTOS 2 - T1 - Geral | 40
01.08.03.04.001 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 20
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.08.04.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 2792.862
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.08.04.01.001 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 2792.862
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 10º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 11º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 12º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 13º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 14º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 15º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 16º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 17º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 18º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 19º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 20º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 21º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 22º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 23º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 24º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 25º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 26º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 27º Pav
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 2º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 3º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 4º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 5º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 6º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 7º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 8º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - 9º Pav | 5
01.08.04.01.002 | PERSONALIZAÇÃO - T1 - Térreo | 5
01.08.04.02.001 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 156775.64
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 10º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 11º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 12º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 13º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 14º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 15º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 16º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 17º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 18º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 19º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 20º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 21º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 22º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 23º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 24º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 25º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 26º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 27º Pav
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 2º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 3º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 4º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 5º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 6º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 7º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 8º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - 9º Pav | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Ático | 8 | 901.7606
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Barrilete
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Cobertura
01.08.04.03.001 | DRYWALL 2 - T1 - Térreo | 8 | 901.7606
01.08.04.03.002 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.08.04.05.001 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 25000
01.08.05.01.001 | ELEVADOR INTERNO - T1 - Geral | 75 | 713000
01.08.05.01.002 | ELEVADOR INTERNO - T1 - Geral | 75 | 9000
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 10º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 11º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 12º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 13º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 14º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 15º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 16º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 17º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 18º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 19º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 20º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 21º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 22º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 23º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 24º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 25º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 26º Pav
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 2º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 3º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 4º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 5º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 6º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 7º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 8º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - 9º Pav | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.001 | LIMPEZA FINA E CHECKLIST - T1 - Térreo | 5 | 5455.9734
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada A | 10 | 337.5652
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada B | 10 | 337.5652
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada C | 10 | 337.5652
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada D | 10 | 337.5652
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada A | 10 | 337.5652
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada B | 10 | 337.5652
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada C | 10 | 337.5652
01.09.01.01.002 | LIMPEZA - T1 - Fachada D | 10 | 337.5652
01.09.02.01.001 | MUROS - T1 - Térreo | 15 | 12867.294
01.09.02.01.002 | MUROS - T1 - Térreo | 15 | 27930.7636
01.09.02.01.008 | MUROS - T1 - Térreo | 15 | 18388.7
01.09.02.01.004 | MUROS - T1 - Térreo | 15 | 2351.096
01.09.02.01.005 | MUROS - T1 - Térreo | 15 | 17937.7938
01.09.02.01.006 | MUROS - T1 - Térreo | 15 | 9545.9841
01.09.02.03.006 | PAVIMENTAÇÃO - T1 - Geral | 25
01.09.02.03.008 | PAVIMENTAÇÃO - T1 - Geral | 25
01.09.02.04.003 | PAVIMENTAÇÃO - T1 - Geral | 25 | 9087.645
01.09.02.04.010 | PAVIMENTAÇÃO - T1 - Geral | 25 | 1348.0507
01.09.02.06.002 | SERRALHERIA 3 - T1 - Térreo | 15
01.09.02.06.006 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 19707.5611
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 10º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 11º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 12º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 13º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 14º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 15º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 16º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 17º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 18º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 19º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 20º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 21º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 22º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 23º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 24º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 25º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 26º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 27º Pav
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 2º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 3º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 4º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 5º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 6º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 7º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 8º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - 9º Pav | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Ático | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Barrilete | 8 | 546.5
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Cobertura
01.10.01.01.001 | INSTALAÇÕES 1 - T1 - Térreo | 8 | 546.5
01.10.01.02.001 | PAISAGISMO - T1 - Térreo | 31 | 3331
01.10.01.02.005 | PAISAGISMO - T1 - Térreo | 31 | 45788
01.10.01.03.010 | DECORAÇÃO - T1 - Geral | 43 | 19953.38
01.10.01.04.003 | PISOS EXTERNOS - T1 - Térreo | 15 | 6715.869
01.10.01.04.005 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 53818
01.10.01.04.008 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44
01.10.01.04.009 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 20000
01.10.02.02.001 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 1 | 3000
01.10.02.02.002 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 1 | 3000
01.10.02.02.003 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 1 | 2000
01.10.02.02.004 | ENTRADA DE ENERGIA - T1 - Térreo | 1 | 10000
01.12.01.01.001 | BOMBAS E INST ESPECIAIS - T1 - Geral | 44 | 220242.19