## Corte
Medição de Corte (Nº) | Data de Corte
11 | 2025-10-01

## Historico
Nº Medição | Data | Realizado Obra (%)
1 | 2025-10-01 | 0.044749
2 | 2025-11-01 | 0.021261
3 | 2025-12-01 | 0.01072
4 | 2026-01-01 | 0.015263
5 | 2026-02-01 | 0.010363
6 | 2026-03-01 | 0.023376
7 | 2026-04-01 | 0.019898
8 | 2026-05-01 | 0.024049
9 | 2026-06-01 | 0.027758
10 | 2026-07-01 | 0.040624
11 | 2026-08-01 | 0.030975

## Itens
Código Item | Nº Medição | Previsto (%) | Realizado (%)
1 | 1 | 0.044749 | 0.044749
1 | 2 | 0.022337 | 0.021261
1 | 3 | 0.010392 | 0.01072
1 | 4 | 0.015077 | 0.015263
1 | 5 | 0.013638 | 0.010363
1 | 6 | 0.018296 | 0.023376
1 | 7 | 0.020666 | 0.019898
1 | 8 | 0.021822 | 0.024049
1 | 9 | 0.027241 | 0.027758
1 | 10 | 0.041129 | 0.040624
1 | 11 | 0.043469 | 0.030975
1 | 12 | 0.048504 | 0
1 | 13 | 0.059159 | 0
1 | 14 | 0.058806 | 0
1 | 15 | 0.040268 | 0
1 | 16 | 0.05985 | 0
1 | 17 | 0.063057 | 0
1 | 18 | 0.068797 | 0
1 | 19 | 0.068694 | 0
1 | 20 | 0.061038 | 0
1 | 21 | 0.041459 | 0
1 | 22 | 0.043337 | 0
1 | 23 | 0.058512 | 0
1 | 24 | 0.049706 | 0
01.01 | 1 | 0.018884 | 0.018884
01.01 | 2 | 0.0070687 | 0.0070687
01.01 | 3 | 0.0044916 | 0.0050374
01.01 | 4 | 0.0079654 | 0.0079522
01.01 | 5 | 0.0049461 | 0.0043537
01.01 | 6 | 0.005474 | 0.005474
01.01 | 7 | 0.0056494 | 0.0052606
01.01 | 8 | 0.0074024 | 0.0079653
01.01 | 9 | 0.0080783 | 0.0080783
01.01 | 10 | 0.0091121 | 0.0096433
01.01 | 11 | 0.0080736 | 0.011489
01.01 | 12 | 0.0076892 | 0
01.01 | 13 | 0.010813 | 0
01.01 | 14 | 0.015359 | 0
01.01 | 15 | 0.0097677 | 0
01.01 | 16 | 0.0088689 | 0
01.01 | 17 | 0.0084622 | 0
01.01 | 18 | 0.0068334 | 0
01.01 | 19 | 0.0047788 | 0
01.01 | 20 | 0.0068825 | 0
01.01 | 21 | 0.0059161 | 0
01.01 | 22 | 0.0059061 | 0
01.01 | 23 | 0.0058723 | 0
01.01 | 24 | 0.0051765 | 0
01.01.01 | 1 | 0.004716 | 0.0047158
01.01.01 | 2 | 0.00035122 | 0.00035122
01.01.01 | 3 | 0.00042352 | 0.00042352
01.01.01 | 4 | 0.0013383 | 0.0013383
01.01.01 | 5 | 0.00031117 | 0.00037207
01.01.01 | 6 | 0.00038032 | 0.00038032
01.01.01 | 7 | 0.00034574 | 0.00034574
01.01.01 | 8 | 0.00034574 | 0.00034574
01.01.01 | 9 | 0.00036769 | 0.00036769
01.01.01 | 10 | 0.00060728 | 0.00060728
01.01.01 | 11 | 0.00036303 | 0.00036303
01.01.01 | 12 | 0.00034574 | 0
01.01.01 | 13 | 0.00059357 | 0
01.01.01 | 14 | 0.00032703 | 0
01.01.01 | 15 | 0.00020006 | 0
01.01.01 | 16 | 0.00018681 | 0
01.01.01 | 17 | 0.00017791 | 0
01.01.01 | 18 | 0.0002046 | 0
01.01.01 | 19 | 0.0001957 | 0
01.01.01 | 20 | 0.0013466 | 0
01.01.01 | 21 | 0.00023948 | 0
01.01.01 | 22 | 0.00022953 | 0
01.01.01 | 23 | 0.0001957 | 0
01.01.01 | 24 | 0.0001957 | 0
01.01.01.01 | 1 | 0.0012875 | 0.0012875
01.01.01.01 | 2 | 1.6563e-05 | 1.6563e-05
01.01.01.01 | 3 | 1.3076e-05 | 1.3076e-05
01.01.01.01 | 4 | 1.7435e-05 | 1.7435e-05
01.01.01.01 | 5 | 1.5691e-05 | 7.659e-05
01.01.01.01 | 6 | 1.9178e-05 | 1.9178e-05
01.01.01.01 | 7 | 1.7435e-05 | 1.7435e-05
01.01.01.01 | 8 | 1.7435e-05 | 1.7435e-05
01.01.01.01 | 9 | 1.8306e-05 | 1.8306e-05
01.01.01.01 | 10 | 2.005e-05 | 2.005e-05
01.01.01.01 | 11 | 1.8306e-05 | 1.8306e-05
01.01.01.01 | 12 | 1.7435e-05 | 0
01.01.01.01 | 13 | 1.8306e-05 | 0
01.01.01.01 | 14 | 1.6563e-05 | 0
01.01.01.01 | 15 | 1.2204e-05 | 0
01.01.01.01 | 16 | 1.8306e-05 | 0
01.01.01.01 | 17 | 1.7435e-05 | 0
01.01.01.01 | 18 | 2.005e-05 | 0
01.01.01.01 | 19 | 1.9178e-05 | 0
01.01.01.01 | 20 | 0.0011761 | 0
01.01.01.01 | 21 | 1.9178e-05 | 0
01.01.01.01 | 22 | 1.9178e-05 | 0
01.01.01.01 | 23 | 1.9178e-05 | 0
01.01.01.01 | 24 | 1.9178e-05 | 0
01.01.01.01.006 | 1 | 1 | 1
01.01.01.01.043 | 5 | 0 | 0.0526
01.01.01.01.043 | 20 | 1 | 0
01.01.01.01.044 | 1 | 1 | 1
01.01.01.01.045 | 1 | 0.046843 | 0.0468
01.01.01.01.045 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.01.01.045 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.01.01.045 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.045 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.01.01.045 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.01.01.045 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.045 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.045 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.01.045 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.01.01.045 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.01.045 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.01.01.045 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.045 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.01.01.045 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.01.01.045 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.045 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.01.01.045 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.01.01.045 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.045 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.045 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.045 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.045 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.045 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.046 | 1 | 0.046843 | 0.0468
01.01.01.01.046 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.01.01.046 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.01.01.046 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.046 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.01.01.046 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.01.01.046 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.046 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.046 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.01.046 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.01.01.046 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.01.046 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.01.01.046 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.046 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.01.01.046 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.01.01.046 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.046 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.01.01.046 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.01.01.046 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.046 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.046 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.046 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.046 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.046 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.047 | 1 | 0.046843 | 0.0468
01.01.01.01.047 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.01.01.047 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.01.01.047 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.047 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.01.01.047 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.01.01.047 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.047 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.01.047 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.01.047 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.01.01.047 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.01.047 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.01.01.047 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.047 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.01.01.047 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.01.01.047 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.047 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.01.01.047 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.01.01.047 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.047 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.01.01.047 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.047 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.047 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.01.01.047 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.01.02 | 1 | 0.00059942 | 0.00059925
01.01.01.02 | 2 | 0.00015245 | 0.00015245
01.01.01.02 | 3 | 0.00012036 | 0.00012036
01.01.01.02 | 4 | 0.00016048 | 0.00016048
01.01.01.02 | 5 | 0.00014443 | 0.00014443
01.01.01.02 | 6 | 0.00017653 | 0.00017653
01.01.01.02 | 7 | 0.00016048 | 0.00016048
01.01.01.02 | 8 | 0.00016048 | 0.00016048
01.01.01.02 | 9 | 0.0001685 | 0.0001685
01.01.01.02 | 10 | 0.00018455 | 0.00018455
01.01.01.02 | 11 | 0.0001685 | 0.0001685
01.01.01.02 | 12 | 0.00016048 | 0
01.01.01.02 | 13 | 0.0001685 | 0
01.01.01.02 | 14 | 0.00015245 | 0
01.01.01.02 | 15 | 0.00011234 | 0
01.01.01.02 | 16 | 0.0001685 | 0
01.01.01.02 | 17 | 0.00016048 | 0
01.01.01.02 | 18 | 0.00018455 | 0
01.01.01.02 | 19 | 0.00017653 | 0
01.01.01.02 | 20 | 0.0001685 | 0
01.01.01.02 | 21 | 0.00017653 | 0
01.01.01.02 | 22 | 0.00017653 | 0
01.01.01.02 | 23 | 0.00017653 | 0
01.01.01.02 | 24 | 0.00017653 | 0
01.01.01.02.002 | 1 | 0.046843 | 0.0468
01.01.01.02.002 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.01.02.002 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.01.02.002 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.002 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.01.02.002 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.01.02.002 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.002 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.002 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.02.002 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.01.02.002 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.02.002 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.01.02.002 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.002 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.01.02.002 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.01.02.002 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.002 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.01.02.002 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.01.02.002 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.002 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.002 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.002 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.002 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.002 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.003 | 1 | 1 | 1
01.01.01.02.004 | 1 | 0.046843 | 0.0468
01.01.01.02.004 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.01.02.004 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.01.02.004 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.004 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.01.02.004 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.01.02.004 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.004 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.004 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.02.004 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.01.02.004 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.02.004 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.01.02.004 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.004 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.01.02.004 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.01.02.004 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.004 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.01.02.004 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.01.02.004 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.004 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.004 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.004 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.004 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.004 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.010 | 1 | 0.046843 | 0.0468
01.01.01.02.010 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.01.02.010 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.01.02.010 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.010 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.01.02.010 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.01.02.010 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.010 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.01.02.010 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.02.010 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.01.02.010 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.01.02.010 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.01.02.010 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.010 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.01.02.010 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.01.02.010 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.010 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.01.02.010 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.01.02.010 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.010 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.01.02.010 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.010 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.010 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.01.02.010 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.01.03 | 1 | 0.0024508 | 0.0024508
01.01.01.03.001 | 1 | 1 | 1
01.01.01.04 | 1 | 6.8183e-05 | 6.8183e-05
01.01.01.04 | 2 | 5.0396e-05 | 5.0396e-05
01.01.01.04 | 3 | 0.00029009 | 0.00029009
01.01.01.04 | 4 | 0.0011603 | 0.0011603
01.01.01.04 | 5 | 5.336e-05 | 5.336e-05
01.01.01.04 | 6 | 6.5218e-05 | 6.5218e-05
01.01.01.04 | 7 | 5.9289e-05 | 5.9289e-05
01.01.01.04 | 8 | 5.9289e-05 | 5.9289e-05
01.01.01.04 | 9 | 6.6912e-05 | 6.6912e-05
01.01.01.04 | 10 | 0.00027785 | 0.00027789
01.01.01.04 | 11 | 6.2254e-05 | 6.2254e-05
01.01.01.04 | 12 | 5.9289e-05 | 0
01.01.01.04 | 13 | 0.0002928 | 0
01.01.01.04 | 14 | 9.2885e-05 | 0
01.01.01.04 | 15 | 2.668e-05 | 0
01.01.01.04 | 20 | 1.9899e-06 | 0
01.01.01.04 | 21 | 4.3778e-05 | 0
01.01.01.04 | 22 | 3.3829e-05 | 0
01.01.01.04.001 | 3 | 0.2 | 0.2
01.01.01.04.001 | 4 | 0.8 | 0.8
01.01.01.04.004 | 1 | 0.084559 | 0.084559
01.01.01.04.004 | 2 | 0.0625 | 0.0625
01.01.01.04.004 | 3 | 0.018382 | 0.018382
01.01.01.04.004 | 4 | 0.073529 | 0.073529
01.01.01.04.004 | 5 | 0.066176 | 0.066176
01.01.01.04.004 | 6 | 0.080882 | 0.080882
01.01.01.04.004 | 7 | 0.073529 | 0.073529
01.01.01.04.004 | 8 | 0.073529 | 0.073529
01.01.01.04.004 | 9 | 0.077206 | 0.077206
01.01.01.04.004 | 10 | 0.084559 | 0.0846
01.01.01.04.004 | 11 | 0.077206 | 0.077206
01.01.01.04.004 | 12 | 0.073529 | 0
01.01.01.04.004 | 13 | 0.077206 | 0
01.01.01.04.004 | 14 | 0.044118 | 0
01.01.01.04.004 | 15 | 0.033088 | 0
01.01.01.04.005 | 10 | 1 | 1
01.01.01.04.008 | 10 | 1 | 1
01.01.01.04.013 | 10 | 0.25806 | 0.2581
01.01.01.04.013 | 13 | 0.58065 | 0
01.01.01.04.013 | 14 | 0.16129 | 0
01.01.01.04.015 | 3 | 0.2 | 0.2
01.01.01.04.015 | 4 | 0.8 | 0.8
01.01.01.04.016 | 9 | 0.034483 | 0.034483
01.01.01.04.016 | 10 | 0.31034 | 0.3103
01.01.01.04.016 | 13 | 0.55172 | 0
01.01.01.04.016 | 14 | 0.10345 | 0
01.01.01.04.019 | 20 | 0.025 | 0
01.01.01.04.019 | 21 | 0.55 | 0
01.01.01.04.019 | 22 | 0.425 | 0
01.01.01.05 | 1 | 0.00031013 | 0.00031013
01.01.01.05 | 2 | 0.0001318 | 0.0001318
01.01.01.05 | 5 | 9.7687e-05 | 9.7687e-05
01.01.01.05 | 6 | 0.00011939 | 0.00011939
01.01.01.05 | 7 | 0.00010854 | 0.00010854
01.01.01.05 | 8 | 0.00010854 | 0.00010854
01.01.01.05 | 9 | 0.00011397 | 0.00011397
01.01.01.05 | 10 | 0.00012482 | 0.00012479
01.01.01.05 | 11 | 0.00011397 | 0.00011397
01.01.01.05 | 12 | 0.00010854 | 0
01.01.01.05 | 13 | 0.00011397 | 0
01.01.01.05 | 14 | 6.5124e-05 | 0
01.01.01.05 | 15 | 4.8843e-05 | 0
01.01.01.05.001 | 1 | 0.70175 | 0.70175
01.01.01.05.001 | 2 | 0.29825 | 0.29825
01.01.01.05.002 | 1 | 0.15152 | 0.15152
01.01.01.05.002 | 2 | 0.064394 | 0.064394
01.01.01.05.002 | 5 | 0.068182 | 0.068182
01.01.01.05.002 | 6 | 0.083333 | 0.083333
01.01.01.05.002 | 7 | 0.075758 | 0.075758
01.01.01.05.002 | 8 | 0.075758 | 0.075758
01.01.01.05.002 | 9 | 0.079545 | 0.079545
01.01.01.05.002 | 10 | 0.087121 | 0.0871
01.01.01.05.002 | 11 | 0.079545 | 0.079545
01.01.01.05.002 | 12 | 0.075758 | 0
01.01.01.05.002 | 13 | 0.079545 | 0
01.01.01.05.002 | 14 | 0.045455 | 0
01.01.01.05.002 | 15 | 0.034091 | 0
01.01.02 | 1 | 0.0076033 | 0.0076032
01.01.02 | 2 | 0.0015142 | 0.0015142
01.01.02 | 3 | 0.00088524 | 0.001431
01.01.02 | 4 | 0.00091879 | 0.00090553
01.01.02 | 5 | 0.0013005 | 0.00082121
01.01.02 | 6 | 0.0010184 | 0.0010184
01.01.02 | 7 | 0.00087387 | 0.0008655
01.01.02 | 8 | 0.00087387 | 0.00088223
01.01.02 | 9 | 0.00091756 | 0.00091756
01.01.02 | 10 | 0.0010648 | 0.0010648
01.01.02 | 11 | 0.00091756 | 0.0043328
01.01.02 | 12 | 0.00087387 | 0
01.01.02 | 13 | 0.00093686 | 0
01.01.02 | 14 | 0.0059561 | 0
01.01.02 | 15 | 0.0040254 | 0
01.01.02 | 16 | 0.00068766 | 0
01.01.02 | 17 | 0.00065491 | 0
01.01.02 | 18 | 0.00075315 | 0
01.01.02 | 19 | 0.0007204 | 0
01.01.02 | 20 | 0.00068766 | 0
01.01.02 | 21 | 0.0007204 | 0
01.01.02 | 22 | 0.0007204 | 0
01.01.02 | 23 | 0.0007204 | 0
01.01.02 | 24 | 0.0007204 | 0
01.01.02.01 | 1 | 0.0012536 | 0.0012536
01.01.02.01 | 2 | 1.8667e-05 | 1.8667e-05
01.01.02.01 | 3 | 1.4737e-05 | 1.4737e-05
01.01.02.01 | 4 | 1.965e-05 | 1.965e-05
01.01.02.01 | 5 | 1.7685e-05 | 1.7685e-05
01.01.02.01 | 6 | 2.1615e-05 | 2.1615e-05
01.01.02.01 | 7 | 1.965e-05 | 1.965e-05
01.01.02.01 | 8 | 1.965e-05 | 1.965e-05
01.01.02.01 | 9 | 2.0632e-05 | 2.0632e-05
01.01.02.01 | 10 | 2.2597e-05 | 2.2597e-05
01.01.02.01 | 11 | 2.0632e-05 | 2.0632e-05
01.01.02.01 | 12 | 1.965e-05 | 0
01.01.02.01 | 13 | 2.0632e-05 | 0
01.01.02.01 | 14 | 1.8667e-05 | 0
01.01.02.01 | 15 | 1.3755e-05 | 0
01.01.02.01 | 16 | 2.0632e-05 | 0
01.01.02.01 | 17 | 1.965e-05 | 0
01.01.02.01 | 18 | 2.2597e-05 | 0
01.01.02.01 | 19 | 2.1615e-05 | 0
01.01.02.01 | 20 | 2.0632e-05 | 0
01.01.02.01 | 21 | 2.1615e-05 | 0
01.01.02.01 | 22 | 2.1615e-05 | 0
01.01.02.01 | 23 | 2.1615e-05 | 0
01.01.02.01 | 24 | 2.1615e-05 | 0
01.01.02.01.001 | 1 | 1 | 1
01.01.02.01.002 | 1 | 0.046843 | 0.0468
01.01.02.01.002 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.01.002 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.01.002 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.01.002 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.01.002 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.01.002 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.01.002 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.01.002 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.01.002 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.01.002 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.01.002 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.01.002 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.01.002 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.01.002 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.01.002 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.01.002 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.01.002 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.01.002 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.01.002 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.01.002 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.01.002 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.01.002 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.01.002 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.01.003 | 1 | 1 | 1
01.01.02.02 | 1 | 0.0054814 | 0.0054814
01.01.02.02 | 2 | 0.00057797 | 0.00057797
01.01.02.02 | 3 | 1.8615e-05 | 0.00055115
01.01.02.02 | 4 | 2.482e-05 | 2.482e-05
01.01.02.02 | 5 | 0.0005364 | 5.7071e-05
01.01.02.02 | 6 | 8.442e-05 | 8.442e-05
01.01.02.02 | 7 | 2.482e-05 | 2.482e-05
01.01.02.02 | 8 | 2.482e-05 | 2.482e-05
01.01.02.02 | 9 | 2.6061e-05 | 2.6061e-05
01.01.02.02 | 10 | 8.8361e-05 | 8.8361e-05
01.01.02.02 | 11 | 2.6061e-05 | 0.0034413
01.01.02.02 | 12 | 2.482e-05 | 0
01.01.02.02 | 13 | 4.5357e-05 | 0
01.01.02.02 | 14 | 0.0052262 | 0
01.01.02.02 | 15 | 0.0034858 | 0
01.01.02.02 | 16 | 2.6061e-05 | 0
01.01.02.02 | 17 | 2.482e-05 | 0
01.01.02.02 | 18 | 2.8543e-05 | 0
01.01.02.02 | 19 | 2.7302e-05 | 0
01.01.02.02 | 20 | 2.6061e-05 | 0
01.01.02.02 | 21 | 2.7302e-05 | 0
01.01.02.02 | 22 | 2.7302e-05 | 0
01.01.02.02 | 23 | 2.7302e-05 | 0
01.01.02.02 | 24 | 2.7302e-05 | 0
01.01.02.02.001 | 1 | 1 | 1
01.01.02.02.002 | 1 | 0.38333 | 0.38333
01.01.02.02.002 | 2 | 0.28333 | 0.28333
01.01.02.02.002 | 3 | 0 | 0.3333
01.01.02.02.002 | 5 | 0.3 | 0
01.01.02.02.002 | 6 | 0.033333 | 0.033333
01.01.02.02.002 | 11 | 0 | -0.0333
01.01.02.02.003 | 11 | 0 | 0.4
01.01.02.02.003 | 14 | 0.6 | 0
01.01.02.02.003 | 15 | 0.4 | 0
01.01.02.02.004 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.02.004 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.02.004 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.02.004 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.02.004 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.02.004 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.02.004 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.02.004 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.02.004 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.02.004 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.02.004 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.02.004 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.02.004 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.02.004 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.02.004 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.02.004 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.02.004 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.02.004 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.02.004 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.004 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.02.004 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.004 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.004 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.004 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.005 | 1 | 0.46 | 0.46
01.01.02.02.005 | 2 | 0.34 | 0.34
01.01.02.02.005 | 10 | 0.2 | 0.2
01.01.02.02.006 | 1 | 0.2875 | 0.2875
01.01.02.02.006 | 2 | 0.2125 | 0.2125
01.01.02.02.006 | 5 | 0.225 | 0.225
01.01.02.02.006 | 6 | 0.025 | 0.025
01.01.02.02.006 | 10 | 0.125 | 0.125
01.01.02.02.006 | 13 | 0.125 | 0
01.01.02.02.007 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.02.007 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.02.007 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.02.007 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.02.007 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.02.007 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.02.007 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.02.007 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.02.007 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.02.007 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.02.007 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.02.007 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.02.007 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.02.007 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.02.007 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.02.007 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.02.007 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.02.007 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.02.007 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.007 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.02.007 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.007 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.007 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.02.007 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.03 | 1 | 9.4637e-05 | 9.4637e-05
01.01.02.03 | 2 | 7.8179e-05 | 7.8179e-05
01.01.02.03 | 3 | 6.172e-05 | 6.172e-05
01.01.02.03 | 4 | 8.2293e-05 | 8.2293e-05
01.01.02.03 | 5 | 7.4064e-05 | 7.4064e-05
01.01.02.03 | 6 | 9.0523e-05 | 9.0523e-05
01.01.02.03 | 7 | 8.2293e-05 | 8.2293e-05
01.01.02.03 | 8 | 8.2293e-05 | 8.2293e-05
01.01.02.03 | 9 | 8.6408e-05 | 8.6408e-05
01.01.02.03 | 10 | 9.4637e-05 | 9.4637e-05
01.01.02.03 | 11 | 8.6408e-05 | 8.6408e-05
01.01.02.03 | 12 | 8.2293e-05 | 0
01.01.02.03 | 13 | 8.6408e-05 | 0
01.01.02.03 | 14 | 7.8179e-05 | 0
01.01.02.03 | 15 | 5.7605e-05 | 0
01.01.02.03 | 16 | 8.6408e-05 | 0
01.01.02.03 | 17 | 8.2293e-05 | 0
01.01.02.03 | 18 | 9.4637e-05 | 0
01.01.02.03 | 19 | 9.0523e-05 | 0
01.01.02.03 | 20 | 8.6408e-05 | 0
01.01.02.03 | 21 | 9.0523e-05 | 0
01.01.02.03 | 22 | 9.0523e-05 | 0
01.01.02.03 | 23 | 9.0523e-05 | 0
01.01.02.03 | 24 | 9.0523e-05 | 0
01.01.02.03.002 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.002 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.03.002 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.03.002 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.002 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.03.002 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.03.002 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.002 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.002 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.002 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.002 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.002 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.002 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.002 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.03.002 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.03.002 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.002 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.002 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.03.002 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.002 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.002 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.002 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.002 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.002 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.004 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.004 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.03.004 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.03.004 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.004 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.03.004 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.03.004 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.004 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.004 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.004 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.004 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.004 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.004 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.004 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.03.004 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.03.004 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.004 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.004 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.03.004 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.004 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.004 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.004 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.004 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.004 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.005 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.005 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.03.005 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.03.005 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.005 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.03.005 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.03.005 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.005 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.005 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.005 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.005 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.005 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.005 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.005 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.03.005 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.03.005 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.005 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.005 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.03.005 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.005 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.005 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.005 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.005 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.005 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.007 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.007 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.03.007 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.03.007 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.007 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.03.007 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.03.007 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.007 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.007 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.007 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.007 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.007 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.007 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.007 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.03.007 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.03.007 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.007 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.007 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.03.007 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.007 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.007 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.007 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.007 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.007 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.008 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.008 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.03.008 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.03.008 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.008 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.03.008 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.03.008 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.008 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.03.008 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.008 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.03.008 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.03.008 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.008 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.008 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.03.008 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.03.008 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.008 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.03.008 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.03.008 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.008 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.03.008 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.008 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.008 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.03.008 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.04 | 1 | 3.5026e-05 | 3.5026e-05
01.01.02.04 | 2 | 2.8934e-05 | 2.8934e-05
01.01.02.04 | 3 | 2.2843e-05 | 2.2843e-05
01.01.02.04 | 4 | 3.0457e-05 | 3.0457e-05
01.01.02.04 | 5 | 2.7412e-05 | 2.7412e-05
01.01.02.04 | 6 | 3.3503e-05 | 3.3503e-05
01.01.02.04 | 7 | 3.0457e-05 | 3.0457e-05
01.01.02.04 | 8 | 3.0457e-05 | 3.0457e-05
01.01.02.04 | 9 | 3.198e-05 | 3.198e-05
01.01.02.04 | 10 | 3.5026e-05 | 3.5026e-05
01.01.02.04 | 11 | 3.198e-05 | 3.198e-05
01.01.02.04 | 12 | 3.0457e-05 | 0
01.01.02.04 | 13 | 3.198e-05 | 0
01.01.02.04 | 14 | 2.8934e-05 | 0
01.01.02.04 | 15 | 2.132e-05 | 0
01.01.02.04 | 16 | 3.198e-05 | 0
01.01.02.04 | 17 | 3.0457e-05 | 0
01.01.02.04 | 18 | 3.5026e-05 | 0
01.01.02.04 | 19 | 3.3503e-05 | 0
01.01.02.04 | 20 | 3.198e-05 | 0
01.01.02.04 | 21 | 3.3503e-05 | 0
01.01.02.04 | 22 | 3.3503e-05 | 0
01.01.02.04 | 23 | 3.3503e-05 | 0
01.01.02.04 | 24 | 3.3503e-05 | 0
01.01.02.04.002 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.002 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.04.002 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.04.002 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.002 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.04.002 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.04.002 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.002 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.002 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.002 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.002 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.002 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.002 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.002 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.04.002 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.04.002 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.002 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.002 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.04.002 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.002 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.002 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.002 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.002 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.002 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.003 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.003 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.04.003 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.04.003 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.003 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.04.003 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.04.003 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.003 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.003 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.003 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.003 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.003 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.003 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.003 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.04.003 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.04.003 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.003 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.003 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.04.003 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.003 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.003 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.003 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.003 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.003 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.004 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.004 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.04.004 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.04.004 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.004 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.04.004 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.04.004 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.004 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.004 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.004 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.004 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.004 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.004 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.004 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.04.004 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.04.004 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.004 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.004 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.04.004 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.004 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.004 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.004 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.004 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.004 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.005 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.005 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.04.005 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.04.005 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.005 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.04.005 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.04.005 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.005 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.04.005 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.005 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.04.005 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.04.005 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.005 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.005 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.04.005 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.04.005 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.005 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.04.005 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.04.005 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.005 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.04.005 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.005 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.005 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.04.005 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.05 | 1 | 0.00016625 | 0.00016625
01.01.02.05 | 2 | 0.00033763 | 0.00033763
01.01.02.05 | 3 | 0.00039405 | 0.00040732
01.01.02.05 | 4 | 0.00026387 | 0.00025061
01.01.02.05.001 | 1 | 0.35385 | 0.35385
01.01.02.05.001 | 2 | 0.26154 | 0.26154
01.01.02.05.001 | 3 | 0.076923 | 0.076923
01.01.02.05.001 | 4 | 0.30769 | 0.30769
01.01.02.05.002 | 2 | 0.31034 | 0.31034
01.01.02.05.002 | 3 | 0.51724 | 0.6897
01.01.02.05.002 | 4 | 0.17241 | 0
01.01.02.05.003 | 2 | 0.31034 | 0.31034
01.01.02.05.003 | 3 | 0.51724 | 0.51724
01.01.02.05.003 | 4 | 0.17241 | 0.17241
01.01.02.06 | 1 | 0.00056273 | 0.00056273
01.01.02.06 | 2 | 0.00046486 | 0.00046486
01.01.02.06 | 3 | 0.000367 | 0.000367
01.01.02.06 | 4 | 0.00048933 | 0.00048933
01.01.02.06 | 5 | 0.00063746 | 0.00063746
01.01.02.06 | 6 | 0.00077911 | 0.00077911
01.01.02.06 | 7 | 0.00070828 | 0.00070828
01.01.02.06 | 8 | 0.00070828 | 0.00070828
01.01.02.06 | 9 | 0.0007437 | 0.0007437
01.01.02.06 | 10 | 0.00081453 | 0.00081453
01.01.02.06 | 11 | 0.0007437 | 0.0007437
01.01.02.06 | 12 | 0.00070828 | 0
01.01.02.06 | 13 | 0.0007437 | 0
01.01.02.06 | 14 | 0.00059624 | 0
01.01.02.06 | 15 | 0.00044106 | 0
01.01.02.06 | 16 | 0.00051379 | 0
01.01.02.06 | 17 | 0.00048933 | 0
01.01.02.06 | 18 | 0.00056273 | 0
01.01.02.06 | 19 | 0.00053826 | 0
01.01.02.06 | 20 | 0.00051379 | 0
01.01.02.06 | 21 | 0.00053826 | 0
01.01.02.06 | 22 | 0.00053826 | 0
01.01.02.06 | 23 | 0.00053826 | 0
01.01.02.06 | 24 | 0.00053826 | 0
01.01.02.06.001 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.001 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.06.001 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.06.001 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.001 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.06.001 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.06.001 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.001 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.001 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.001 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.001 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.001 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.001 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.001 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.06.001 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.06.001 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.001 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.001 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.06.001 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.001 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.001 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.001 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.001 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.001 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.002 | 5 | 0.086957 | 0.086957
01.01.02.06.002 | 6 | 0.10628 | 0.10628
01.01.02.06.002 | 7 | 0.096618 | 0.096618
01.01.02.06.002 | 8 | 0.096618 | 0.096618
01.01.02.06.002 | 9 | 0.10145 | 0.10145
01.01.02.06.002 | 10 | 0.11111 | 0.11111
01.01.02.06.002 | 11 | 0.10145 | 0.10145
01.01.02.06.002 | 12 | 0.096618 | 0
01.01.02.06.002 | 13 | 0.10145 | 0
01.01.02.06.002 | 14 | 0.057971 | 0
01.01.02.06.002 | 15 | 0.043478 | 0
01.01.02.06.003 | 5 | 0.086957 | 0.086957
01.01.02.06.003 | 6 | 0.10628 | 0.10628
01.01.02.06.003 | 7 | 0.096618 | 0.096618
01.01.02.06.003 | 8 | 0.096618 | 0.096618
01.01.02.06.003 | 9 | 0.10145 | 0.10145
01.01.02.06.003 | 10 | 0.11111 | 0.11111
01.01.02.06.003 | 11 | 0.10145 | 0.10145
01.01.02.06.003 | 12 | 0.096618 | 0
01.01.02.06.003 | 13 | 0.10145 | 0
01.01.02.06.003 | 14 | 0.057971 | 0
01.01.02.06.003 | 15 | 0.043478 | 0
01.01.02.06.004 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.004 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.06.004 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.06.004 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.004 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.06.004 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.06.004 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.004 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.004 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.004 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.004 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.004 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.004 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.004 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.06.004 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.06.004 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.004 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.004 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.06.004 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.004 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.004 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.004 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.004 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.004 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.005 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.005 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.06.005 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.06.005 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.005 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.06.005 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.06.005 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.005 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.005 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.005 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.005 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.005 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.005 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.005 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.06.005 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.06.005 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.005 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.005 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.06.005 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.005 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.005 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.005 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.005 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.005 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.006 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.006 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.06.006 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.06.006 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.006 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.06.006 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.06.006 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.006 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.006 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.006 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.006 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.006 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.006 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.006 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.06.006 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.06.006 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.006 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.006 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.06.006 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.006 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.006 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.006 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.006 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.006 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.007 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.007 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.06.007 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.06.007 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.007 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.06.007 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.06.007 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.007 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.06.007 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.007 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.06.007 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.06.007 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.007 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.007 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.06.007 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.06.007 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.007 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.06.007 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.06.007 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.007 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.06.007 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.007 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.007 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.06.007 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.02.07 | 1 | 9.6184e-06 | 9.6184e-06
01.01.02.07 | 2 | 7.9456e-06 | 7.9456e-06
01.01.02.07 | 3 | 6.2728e-06 | 6.2728e-06
01.01.02.07 | 4 | 8.3638e-06 | 8.3638e-06
01.01.02.07 | 5 | 7.5274e-06 | 7.5274e-06
01.01.02.07 | 6 | 9.2002e-06 | 9.2002e-06
01.01.02.07 | 7 | 8.3638e-06 | 0
01.01.02.07 | 8 | 8.3638e-06 | 1.6728e-05
01.01.02.07 | 9 | 8.782e-06 | 8.782e-06
01.01.02.07 | 10 | 9.6184e-06 | 9.6184e-06
01.01.02.07 | 11 | 8.782e-06 | 8.782e-06
01.01.02.07 | 12 | 8.3638e-06 | 0
01.01.02.07 | 13 | 8.782e-06 | 0
01.01.02.07 | 14 | 7.9456e-06 | 0
01.01.02.07 | 15 | 5.8547e-06 | 0
01.01.02.07 | 16 | 8.782e-06 | 0
01.01.02.07 | 17 | 8.3638e-06 | 0
01.01.02.07 | 18 | 9.6184e-06 | 0
01.01.02.07 | 19 | 9.2002e-06 | 0
01.01.02.07 | 20 | 8.782e-06 | 0
01.01.02.07 | 21 | 9.2002e-06 | 0
01.01.02.07 | 22 | 9.2002e-06 | 0
01.01.02.07 | 23 | 9.2002e-06 | 0
01.01.02.07 | 24 | 9.2002e-06 | 0
01.01.02.07.001 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.07.001 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.02.07.001 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.02.07.001 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.02.07.001 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.02.07.001 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.02.07.001 | 7 | 0.040733 | 0
01.01.02.07.001 | 8 | 0.040733 | 0.081466
01.01.02.07.001 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.07.001 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.02.07.001 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.02.07.001 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.02.07.001 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.02.07.001 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.02.07.001 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.02.07.001 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.02.07.001 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.02.07.001 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.02.07.001 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.02.07.001 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.02.07.001 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.02.07.001 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.02.07.001 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.02.07.001 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.03 | 1 | 0.0025263 | 0.0025263
01.01.03 | 2 | 0.0018673 | 0.0018673
01.01.03 | 3 | 0.0005492 | 0.0005492
01.01.03 | 4 | 0.0021968 | 0.0021968
01.01.03 | 5 | 0.00017396 | 0
01.01.03 | 6 | 0.00021261 | 0.00021261
01.01.03 | 7 | 0.0005738 | 0.00019328
01.01.03 | 8 | 0.001861 | 0.0024155
01.01.03 | 9 | 0.0021801 | 0.0021801
01.01.03 | 10 | 0.0023878 | 0.002919
01.01.03 | 11 | 0.0021801 | 0.0021801
01.01.03 | 12 | 0.0020763 | 0
01.01.03 | 13 | 0.0046695 | 0
01.01.03 | 14 | 0.0049022 | 0
01.01.03 | 15 | 0.0024669 | 0
01.01.03 | 16 | 0.0033815 | 0
01.01.03 | 17 | 0.0032362 | 0
01.01.03 | 18 | 0.0012702 | 0
01.01.03 | 20 | 0.00086294 | 0
01.01.03.01 | 1 | 0.0025263 | 0.0025263
01.01.03.01 | 2 | 0.0018673 | 0.0018673
01.01.03.01 | 3 | 0.0005492 | 0.0005492
01.01.03.01 | 4 | 0.0021968 | 0.0021968
01.01.03.01.004 | 1 | 0.35385 | 0.35385
01.01.03.01.004 | 2 | 0.26154 | 0.26154
01.01.03.01.004 | 3 | 0.076923 | 0.076923
01.01.03.01.004 | 4 | 0.30769 | 0.30769
01.01.03.03 | 5 | 0.00017396 | 0
01.01.03.03 | 6 | 0.00021261 | 0.00021261
01.01.03.03 | 7 | 0.0005738 | 0.00019328
01.01.03.03 | 8 | 0.001861 | 0.0024155
01.01.03.03 | 9 | 0.0021801 | 0.0021801
01.01.03.03 | 10 | 0.0023878 | 0.002919
01.01.03.03 | 11 | 0.0021801 | 0.0021801
01.01.03.03 | 12 | 0.0020763 | 0
01.01.03.03 | 13 | 0.0046695 | 0
01.01.03.03 | 14 | 0.0049022 | 0
01.01.03.03 | 15 | 0.0024669 | 0
01.01.03.03 | 16 | 0.0033815 | 0
01.01.03.03 | 17 | 0.0032362 | 0
01.01.03.03 | 18 | 0.0012702 | 0
01.01.03.03 | 20 | 0.00086294 | 0
01.01.03.03.002 | 7 | 0.075556 | 0
01.01.03.03.002 | 8 | 0.088889 | 0.16444
01.01.03.03.002 | 9 | 0.093333 | 0.093333
01.01.03.03.002 | 10 | 0.10222 | 0.10222
01.01.03.03.002 | 11 | 0.093333 | 0.093333
01.01.03.03.002 | 12 | 0.088889 | 0
01.01.03.03.002 | 13 | 0.093333 | 0
01.01.03.03.002 | 14 | 0.084444 | 0
01.01.03.03.002 | 15 | 0.062222 | 0
01.01.03.03.002 | 16 | 0.093333 | 0
01.01.03.03.002 | 17 | 0.088889 | 0
01.01.03.03.002 | 18 | 0.035556 | 0
01.01.03.03.004 | 8 | 0.079439 | 0.079439
01.01.03.03.004 | 9 | 0.098131 | 0.098131
01.01.03.03.004 | 10 | 0.10748 | 0.10748
01.01.03.03.004 | 11 | 0.098131 | 0.098131
01.01.03.03.004 | 12 | 0.093458 | 0
01.01.03.03.004 | 13 | 0.098131 | 0
01.01.03.03.004 | 14 | 0.088785 | 0
01.01.03.03.004 | 15 | 0.065421 | 0
01.01.03.03.004 | 16 | 0.098131 | 0
01.01.03.03.004 | 17 | 0.093458 | 0
01.01.03.03.004 | 18 | 0.079439 | 0
01.01.03.03.005 | 13 | 0.1 | 0
01.01.03.03.005 | 14 | 0.16111 | 0
01.01.03.03.005 | 15 | 0.1 | 0
01.01.03.03.005 | 16 | 0.2 | 0
01.01.03.03.005 | 17 | 0.25556 | 0
01.01.03.03.005 | 18 | 0.18333 | 0
01.01.03.03.006 | 13 | 0.3 | 0
01.01.03.03.006 | 14 | 0.45 | 0
01.01.03.03.006 | 20 | 0.25 | 0
01.01.03.03.007 | 13 | 0.19355 | 0
01.01.03.03.007 | 14 | 0.2043 | 0
01.01.03.03.007 | 15 | 0.15054 | 0
01.01.03.03.007 | 16 | 0.22581 | 0
01.01.03.03.007 | 17 | 0.21505 | 0
01.01.03.03.007 | 18 | 0.010753 | 0
01.01.03.03.008 | 5 | 0.086957 | 0
01.01.03.03.008 | 6 | 0.10628 | 0.10628
01.01.03.03.008 | 7 | 0.096618 | 0.096618
01.01.03.03.008 | 8 | 0.096618 | 0.18357
01.01.03.03.008 | 9 | 0.10145 | 0.10145
01.01.03.03.008 | 10 | 0.11111 | 0.11111
01.01.03.03.008 | 11 | 0.10145 | 0.10145
01.01.03.03.008 | 12 | 0.096618 | 0
01.01.03.03.008 | 13 | 0.10145 | 0
01.01.03.03.008 | 14 | 0.057971 | 0
01.01.03.03.008 | 15 | 0.043478 | 0
01.01.03.03.009 | 8 | 0.11806 | 0.11806
01.01.03.03.009 | 9 | 0.14583 | 0.14583
01.01.03.03.009 | 10 | 0.15972 | 0.15972
01.01.03.03.009 | 11 | 0.14583 | 0.14583
01.01.03.03.009 | 12 | 0.13889 | 0
01.01.03.03.009 | 13 | 0.14583 | 0
01.01.03.03.009 | 14 | 0.083333 | 0
01.01.03.03.009 | 15 | 0.0625 | 0
01.01.03.03.010 | 10 | 0 | 0.5
01.01.03.03.010 | 13 | 0.19355 | 0
01.01.03.03.010 | 14 | 0.2043 | 0
01.01.03.03.010 | 15 | 0.15054 | 0
01.01.03.03.010 | 16 | 0.22581 | 0
01.01.03.03.010 | 17 | 0.21505 | 0
01.01.03.03.010 | 18 | 0.010753 | 0
01.01.04 | 1 | 0.0037888 | 0.0037888
01.01.04 | 2 | 0.0031299 | 0.0031299
01.01.04 | 3 | 0.002471 | 0.002471
01.01.04 | 4 | 0.0032946 | 0.0032946
01.01.04 | 5 | 0.0029652 | 0.0029652
01.01.04 | 6 | 0.0036241 | 0.0036241
01.01.04 | 7 | 0.0036391 | 0.0036391
01.01.04 | 8 | 0.0041048 | 0.0041048
01.01.04 | 9 | 0.0043851 | 0.0043851
01.01.04 | 10 | 0.0048027 | 0.0048027
01.01.04 | 11 | 0.0043851 | 0.0043851
01.01.04 | 12 | 0.0041763 | 0
01.01.04 | 13 | 0.0043851 | 0
01.01.04 | 14 | 0.0039675 | 0
01.01.04 | 15 | 0.0029234 | 0
01.01.04 | 16 | 0.0043851 | 0
01.01.04 | 17 | 0.0041763 | 0
01.01.04 | 18 | 0.0043559 | 0
01.01.04 | 19 | 0.0036241 | 0
01.01.04 | 20 | 0.0037576 | 0
01.01.04 | 21 | 0.0047175 | 0
01.01.04 | 22 | 0.0047175 | 0
01.01.04 | 23 | 0.0047175 | 0
01.01.04 | 24 | 0.0040217 | 0
01.01.04.01 | 1 | 0.0032092 | 0.0032092
01.01.04.01 | 2 | 0.0026511 | 0.0026511
01.01.04.01 | 3 | 0.002093 | 0.002093
01.01.04.01 | 4 | 0.0027906 | 0.0027906
01.01.04.01 | 5 | 0.0025116 | 0.0025116
01.01.04.01 | 6 | 0.0030697 | 0.0030697
01.01.04.01 | 7 | 0.0027906 | 0.0027906
01.01.04.01 | 8 | 0.0027906 | 0.0027906
01.01.04.01 | 9 | 0.0029302 | 0.0029302
01.01.04.01 | 10 | 0.0032092 | 0.0032092
01.01.04.01 | 11 | 0.0029302 | 0.0029302
01.01.04.01 | 12 | 0.0027906 | 0
01.01.04.01 | 13 | 0.0029302 | 0
01.01.04.01 | 14 | 0.0026511 | 0
01.01.04.01 | 15 | 0.0019534 | 0
01.01.04.01 | 16 | 0.0029302 | 0
01.01.04.01 | 17 | 0.0027906 | 0
01.01.04.01 | 18 | 0.0032092 | 0
01.01.04.01 | 19 | 0.0030697 | 0
01.01.04.01 | 20 | 0.0029302 | 0
01.01.04.01 | 21 | 0.0030697 | 0
01.01.04.01 | 22 | 0.0030697 | 0
01.01.04.01 | 23 | 0.0030697 | 0
01.01.04.01 | 24 | 0.0030697 | 0
01.01.04.01.001 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.001 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.01.001 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.01.001 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.001 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.01.001 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.01.001 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.001 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.001 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.001 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.001 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.001 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.001 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.001 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.01.001 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.01.001 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.001 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.001 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.01.001 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.001 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.001 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.001 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.001 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.001 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.002 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.002 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.01.002 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.01.002 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.002 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.01.002 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.01.002 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.002 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.002 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.002 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.002 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.002 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.002 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.002 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.01.002 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.01.002 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.002 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.002 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.01.002 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.002 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.002 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.002 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.002 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.002 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.003 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.003 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.01.003 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.01.003 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.003 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.01.003 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.01.003 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.003 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.003 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.003 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.003 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.003 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.003 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.003 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.01.003 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.01.003 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.003 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.003 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.01.003 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.003 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.003 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.003 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.003 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.003 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.004 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.004 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.01.004 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.01.004 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.004 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.01.004 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.01.004 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.004 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.004 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.004 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.004 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.004 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.004 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.004 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.01.004 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.01.004 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.004 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.004 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.01.004 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.004 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.004 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.004 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.004 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.004 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.009 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.009 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.01.009 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.01.009 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.009 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.01.009 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.01.009 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.009 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.009 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.009 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.009 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.009 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.009 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.009 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.01.009 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.01.009 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.009 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.009 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.01.009 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.009 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.009 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.009 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.009 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.009 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.010 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.010 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.01.010 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.01.010 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.010 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.01.010 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.01.010 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.010 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.01.010 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.010 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.01.010 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.01.010 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.010 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.010 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.01.010 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.01.010 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.010 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.01.010 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.01.010 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.010 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.01.010 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.010 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.010 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.01.010 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.02 | 1 | 0.00044921 | 0.00044921
01.01.04.02 | 2 | 0.00037108 | 0.00037108
01.01.04.02 | 3 | 0.00029296 | 0.00029296
01.01.04.02 | 4 | 0.00039061 | 0.00039061
01.01.04.02 | 5 | 0.00035155 | 0.00035155
01.01.04.02 | 6 | 0.00042968 | 0.00042968
01.01.04.02 | 7 | 0.00073506 | 0.00073506
01.01.04.02 | 8 | 0.0012008 | 0.0012008
01.01.04.02 | 9 | 0.0013359 | 0.0013359
01.01.04.02 | 10 | 0.0014631 | 0.0014631
01.01.04.02 | 11 | 0.0013359 | 0.0013359
01.01.04.02 | 12 | 0.0012723 | 0
01.01.04.02 | 13 | 0.0013359 | 0
01.01.04.02 | 14 | 0.0012087 | 0
01.01.04.02 | 15 | 0.0008906 | 0
01.01.04.02 | 16 | 0.0013359 | 0
01.01.04.02 | 17 | 0.0012723 | 0
01.01.04.02 | 18 | 0.0010163 | 0
01.01.04.02 | 19 | 0.00042968 | 0
01.01.04.02 | 20 | 0.00070836 | 0
01.01.04.02 | 21 | 0.0015231 | 0
01.01.04.02 | 22 | 0.0015231 | 0
01.01.04.02 | 23 | 0.0015231 | 0
01.01.04.02 | 24 | 0.00082729 | 0
01.01.04.02.001 | 7 | 0.075556 | 0.075556
01.01.04.02.001 | 8 | 0.088889 | 0.088889
01.01.04.02.001 | 9 | 0.093333 | 0.093333
01.01.04.02.001 | 10 | 0.10222 | 0.10222
01.01.04.02.001 | 11 | 0.093333 | 0.093333
01.01.04.02.001 | 12 | 0.088889 | 0
01.01.04.02.001 | 13 | 0.093333 | 0
01.01.04.02.001 | 14 | 0.084444 | 0
01.01.04.02.001 | 15 | 0.062222 | 0
01.01.04.02.001 | 16 | 0.093333 | 0
01.01.04.02.001 | 17 | 0.088889 | 0
01.01.04.02.001 | 18 | 0.035556 | 0
01.01.04.02.002 | 7 | 0.075556 | 0.075556
01.01.04.02.002 | 8 | 0.088889 | 0.088889
01.01.04.02.002 | 9 | 0.093333 | 0.093333
01.01.04.02.002 | 10 | 0.10222 | 0.10222
01.01.04.02.002 | 11 | 0.093333 | 0.093333
01.01.04.02.002 | 12 | 0.088889 | 0
01.01.04.02.002 | 13 | 0.093333 | 0
01.01.04.02.002 | 14 | 0.084444 | 0
01.01.04.02.002 | 15 | 0.062222 | 0
01.01.04.02.002 | 16 | 0.093333 | 0
01.01.04.02.002 | 17 | 0.088889 | 0
01.01.04.02.002 | 18 | 0.035556 | 0
01.01.04.02.003 | 8 | 0.079439 | 0.079439
01.01.04.02.003 | 9 | 0.098131 | 0.098131
01.01.04.02.003 | 10 | 0.10748 | 0.10748
01.01.04.02.003 | 11 | 0.098131 | 0.098131
01.01.04.02.003 | 12 | 0.093458 | 0
01.01.04.02.003 | 13 | 0.098131 | 0
01.01.04.02.003 | 14 | 0.088785 | 0
01.01.04.02.003 | 15 | 0.065421 | 0
01.01.04.02.003 | 16 | 0.098131 | 0
01.01.04.02.003 | 17 | 0.093458 | 0
01.01.04.02.003 | 18 | 0.079439 | 0
01.01.04.02.004 | 20 | 0.075 | 0
01.01.04.02.004 | 21 | 0.275 | 0
01.01.04.02.004 | 22 | 0.275 | 0
01.01.04.02.004 | 23 | 0.275 | 0
01.01.04.02.004 | 24 | 0.1 | 0
01.01.04.02.005 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.02.005 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.02.005 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.02.005 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.02.005 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.02.005 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.02.005 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.02.005 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.02.005 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.02.005 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.02.005 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.02.005 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.02.005 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.02.005 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.02.005 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.02.005 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.02.005 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.02.005 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.02.005 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.005 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.02.005 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.005 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.005 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.005 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.007 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.02.007 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.02.007 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.02.007 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.02.007 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.02.007 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.02.007 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.02.007 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.02.007 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.02.007 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.02.007 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.02.007 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.02.007 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.02.007 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.02.007 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.02.007 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.02.007 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.02.007 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.02.007 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.007 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.02.007 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.007 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.007 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.007 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.02.008 | 20 | 0.075 | 0
01.01.04.02.008 | 21 | 0.275 | 0
01.01.04.02.008 | 22 | 0.275 | 0
01.01.04.02.008 | 23 | 0.275 | 0
01.01.04.02.008 | 24 | 0.1 | 0
01.01.04.03 | 1 | 0.00013038 | 0.00013038
01.01.04.03 | 2 | 0.00010771 | 0.00010771
01.01.04.03 | 3 | 8.5033e-05 | 8.5033e-05
01.01.04.03 | 4 | 0.00011338 | 0.00011338
01.01.04.03 | 5 | 0.00010204 | 0.00010204
01.01.04.03 | 6 | 0.00012472 | 0.00012472
01.01.04.03 | 7 | 0.00011338 | 0.00011338
01.01.04.03 | 8 | 0.00011338 | 0.00011338
01.01.04.03 | 9 | 0.00011905 | 0.00011905
01.01.04.03 | 10 | 0.00013038 | 0.00013038
01.01.04.03 | 11 | 0.00011905 | 0.00011905
01.01.04.03 | 12 | 0.00011338 | 0
01.01.04.03 | 13 | 0.00011905 | 0
01.01.04.03 | 14 | 0.00010771 | 0
01.01.04.03 | 15 | 7.9364e-05 | 0
01.01.04.03 | 16 | 0.00011905 | 0
01.01.04.03 | 17 | 0.00011338 | 0
01.01.04.03 | 18 | 0.00013038 | 0
01.01.04.03 | 19 | 0.00012472 | 0
01.01.04.03 | 20 | 0.00011905 | 0
01.01.04.03 | 21 | 0.00012472 | 0
01.01.04.03 | 22 | 0.00012472 | 0
01.01.04.03 | 23 | 0.00012472 | 0
01.01.04.03 | 24 | 0.00012472 | 0
01.01.04.03.001 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.03.001 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.03.001 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.03.001 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.001 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.03.001 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.03.001 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.001 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.001 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.03.001 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.03.001 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.03.001 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.03.001 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.001 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.03.001 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.03.001 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.001 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.03.001 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.03.001 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.001 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.001 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.001 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.001 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.001 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.002 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.03.002 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.03.002 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.03.002 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.002 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.03.002 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.03.002 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.002 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.002 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.03.002 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.03.002 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.03.002 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.03.002 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.002 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.03.002 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.03.002 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.002 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.03.002 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.03.002 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.002 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.002 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.002 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.002 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.002 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.003 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.03.003 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.04.03.003 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.04.03.003 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.003 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.04.03.003 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.04.03.003 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.003 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.04.03.003 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.03.003 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.04.03.003 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.04.03.003 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.04.03.003 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.003 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.04.03.003 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.04.03.003 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.003 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.04.03.003 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.04.03.003 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.003 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.04.03.003 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.003 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.003 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.04.03.003 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.05 | 1 | 0.00024949 | 0.00024949
01.01.05 | 2 | 0.0002061 | 0.0002061
01.01.05 | 3 | 0.00016271 | 0.00016271
01.01.05 | 4 | 0.00021695 | 0.00021695
01.01.05 | 5 | 0.00019525 | 0.00019525
01.01.05 | 6 | 0.00023864 | 0.00023864
01.01.05 | 7 | 0.00021695 | 0.00021695
01.01.05 | 8 | 0.00021695 | 0.00021695
01.01.05 | 9 | 0.0002278 | 0.0002278
01.01.05 | 10 | 0.00024949 | 0.00024949
01.01.05 | 11 | 0.0002278 | 0.0002278
01.01.05 | 12 | 0.00021695 | 0
01.01.05 | 13 | 0.0002278 | 0
01.01.05 | 14 | 0.0002061 | 0
01.01.05 | 15 | 0.00015186 | 0
01.01.05 | 16 | 0.0002278 | 0
01.01.05 | 17 | 0.00021695 | 0
01.01.05 | 18 | 0.00024949 | 0
01.01.05 | 19 | 0.00023864 | 0
01.01.05 | 20 | 0.0002278 | 0
01.01.05 | 21 | 0.00023864 | 0
01.01.05 | 22 | 0.00023864 | 0
01.01.05 | 23 | 0.00023864 | 0
01.01.05 | 24 | 0.00023864 | 0
01.01.05.01 | 1 | 0.00024949 | 0.00024949
01.01.05.01 | 2 | 0.0002061 | 0.0002061
01.01.05.01 | 3 | 0.00016271 | 0.00016271
01.01.05.01 | 4 | 0.00021695 | 0.00021695
01.01.05.01 | 5 | 0.00019525 | 0.00019525
01.01.05.01 | 6 | 0.00023864 | 0.00023864
01.01.05.01 | 7 | 0.00021695 | 0.00021695
01.01.05.01 | 8 | 0.00021695 | 0.00021695
01.01.05.01 | 9 | 0.0002278 | 0.0002278
01.01.05.01 | 10 | 0.00024949 | 0.00024949
01.01.05.01 | 11 | 0.0002278 | 0.0002278
01.01.05.01 | 12 | 0.00021695 | 0
01.01.05.01 | 13 | 0.0002278 | 0
01.01.05.01 | 14 | 0.0002061 | 0
01.01.05.01 | 15 | 0.00015186 | 0
01.01.05.01 | 16 | 0.0002278 | 0
01.01.05.01 | 17 | 0.00021695 | 0
01.01.05.01 | 18 | 0.00024949 | 0
01.01.05.01 | 19 | 0.00023864 | 0
01.01.05.01 | 20 | 0.0002278 | 0
01.01.05.01 | 21 | 0.00023864 | 0
01.01.05.01 | 22 | 0.00023864 | 0
01.01.05.01 | 23 | 0.00023864 | 0
01.01.05.01 | 24 | 0.00023864 | 0
01.01.05.01.001 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.05.01.001 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.05.01.001 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.05.01.001 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.05.01.001 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.05.01.001 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.05.01.001 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.05.01.001 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.05.01.001 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.05.01.001 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.05.01.001 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.05.01.001 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.05.01.001 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.05.01.001 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.05.01.001 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.05.01.001 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.05.01.001 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.05.01.001 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.05.01.001 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.001 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.05.01.001 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.001 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.001 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.001 | 24 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.002 | 1 | 0.046843 | 0.046843
01.01.05.01.002 | 2 | 0.038697 | 0.038697
01.01.05.01.002 | 3 | 0.03055 | 0.03055
01.01.05.01.002 | 4 | 0.040733 | 0.040733
01.01.05.01.002 | 5 | 0.03666 | 0.03666
01.01.05.01.002 | 6 | 0.044807 | 0.044807
01.01.05.01.002 | 7 | 0.040733 | 0.040733
01.01.05.01.002 | 8 | 0.040733 | 0.040733
01.01.05.01.002 | 9 | 0.04277 | 0.04277
01.01.05.01.002 | 10 | 0.046843 | 0.046843
01.01.05.01.002 | 11 | 0.04277 | 0.04277
01.01.05.01.002 | 12 | 0.040733 | 0
01.01.05.01.002 | 13 | 0.04277 | 0
01.01.05.01.002 | 14 | 0.038697 | 0
01.01.05.01.002 | 15 | 0.028513 | 0
01.01.05.01.002 | 16 | 0.04277 | 0
01.01.05.01.002 | 17 | 0.040733 | 0
01.01.05.01.002 | 18 | 0.046843 | 0
01.01.05.01.002 | 19 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.002 | 20 | 0.04277 | 0
01.01.05.01.002 | 21 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.002 | 22 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.002 | 23 | 0.044807 | 0
01.01.05.01.002 | 24 | 0.044807 | 0
01.02 | 1 | 0.0015195 | 0.0015195
01.02 | 2 | 0.0015453 | 0.00024896
01.02 | 3 | 0.0025754 | 0.0029875
01.02 | 4 | 0.00085848 | 0.0017427
01.02.01 | 1 | 0.0015195 | 0.0015195
01.02.01.01 | 1 | 0.0015195 | 0.0015195
01.02.01.01.001 | 1 | 1 | 1
01.02.02 | 2 | 0.0015453 | 0.00024896
01.02.02 | 3 | 0.0025754 | 0.0029875
01.02.02 | 4 | 0.00085848 | 0.0017427
01.02.02.01 | 2 | 0.0015453 | 0.00024896
01.02.02.01 | 3 | 0.0025754 | 0.0029875
01.02.02.01 | 4 | 0.00085848 | 0.0017427
01.02.02.01.002 | 2 | 0.31034 | 0.05
01.02.02.01.002 | 3 | 0.51724 | 0.6
01.02.02.01.002 | 4 | 0.17241 | 0.35
01.03 | 1 | 0.024345 | 0.024345
01.03 | 2 | 0.013723 | 0.013943
01.03 | 3 | 0.0031679 | 0.0026953
01.03 | 4 | 0.0056263 | 0.0049018
01.03 | 5 | 0 | 0.0009765
01.03.02 | 2 | 0.0004901 | 0.00071065
01.03.02 | 3 | 0.00081684 | 0.0008212
01.03.02 | 4 | 0.00027228 | 4.7377e-05
01.03.02.09 | 2 | 0.0004901 | 0.00071065
01.03.02.09 | 3 | 0.00081684 | 0.0008212
01.03.02.09 | 4 | 0.00027228 | 4.7377e-05
01.03.02.09.001 | 2 | 0.31034 | 0.45
01.03.02.09.001 | 3 | 0.51724 | 0.52
01.03.02.09.001 | 4 | 0.17241 | 0.03
01.03.03 | 2 | 0.00066274 | 0.00066274
01.03.03 | 3 | 0.0011046 | 0.0011105
01.03.03 | 4 | 0.00036819 | 0.00025626
01.03.03 | 5 | 0 | 0.00010604
01.03.03.02 | 2 | 0.00066274 | 0.00066274
01.03.03.02 | 3 | 0.0011046 | 0.0011105
01.03.03.02 | 4 | 0.00036819 | 0.00025626
01.03.03.02 | 5 | 0 | 0.00010604
01.03.03.02.001 | 2 | 0.31034 | 0.31034
01.03.03.02.001 | 3 | 0.51724 | 0.52
01.03.03.02.001 | 4 | 0.17241 | 0.12
01.03.03.02.001 | 5 | 0 | 0.049655
01.03.04 | 1 | 0.024345 | 0.024345
01.03.04 | 2 | 0.01257 | 0.01257
01.03.04 | 3 | 0.00012877 | 0.00016096
01.03.04 | 4 | 0.00051507 | 0.00045069
01.03.04 | 5 | 0 | 3.2192e-05
01.03.04.03 | 1 | 0.024345 | 0.024345
01.03.04.03 | 2 | 0.01257 | 0.01257
01.03.04.03.001 | 1 | 0.76667 | 0.76667
01.03.04.03.001 | 2 | 0.23333 | 0.23333
01.03.04.03.002 | 1 | 0.65714 | 0.65714
01.03.04.03.002 | 2 | 0.34286 | 0.34286
01.03.04.03.005 | 1 | 0.65714 | 0.65714
01.03.04.03.005 | 2 | 0.34286 | 0.34286
01.03.04.03.007 | 1 | 0.65714 | 0.65714
01.03.04.03.007 | 2 | 0.34286 | 0.34286
01.03.04.03.010 | 1 | 0.65714 | 0.65714
01.03.04.03.010 | 2 | 0.34286 | 0.34286
01.03.04.03.012 | 1 | 0.65714 | 0.65714
01.03.04.03.012 | 2 | 0.34286 | 0.34286
01.03.04.03.013 | 1 | 0.65714 | 0.65714
01.03.04.03.013 | 2 | 0.34286 | 0.34286
01.03.04.07 | 3 | 0.00012877 | 0.00016096
01.03.04.07 | 4 | 0.00051507 | 0.00045069
01.03.04.07 | 5 | 0 | 3.2192e-05
01.03.04.07.001 | 3 | 0.2 | 0.25
01.03.04.07.001 | 4 | 0.8 | 0.7
01.03.04.07.001 | 5 | 0 | 0.05
01.03.05 | 3 | 0.0011177 | 0.00060272
01.03.05 | 4 | 0.0044708 | 0.0041475
01.03.05 | 5 | 0 | 0.00083827
01.03.05.02 | 3 | 0.0011177 | 0.00060272
01.03.05.02 | 4 | 0.0044708 | 0.0041475
01.03.05.02 | 5 | 0 | 0.00083827
01.03.05.02.001 | 3 | 0.2 | 0.1
01.03.05.02.001 | 4 | 0.8 | 0.75
01.03.05.02.001 | 5 | 0 | 0.15
01.03.05.02.002 | 3 | 0.2 | 0.1
01.03.05.02.002 | 4 | 0.8 | 0.75
01.03.05.02.002 | 5 | 0 | 0.15
01.03.05.02.003 | 3 | 0.2 | 0.1
01.03.05.02.003 | 4 | 0.8 | 0.75
01.03.05.02.003 | 5 | 0 | 0.15
01.03.05.02.005 | 3 | 0.2 | 0.1
01.03.05.02.005 | 4 | 0.8 | 0.75
01.03.05.02.005 | 5 | 0 | 0.15
01.03.05.02.006 | 3 | 0.2 | 0.2
01.03.05.02.006 | 4 | 0.8 | 0.65
01.03.05.02.006 | 5 | 0 | 0.15
01.03.05.02.007 | 3 | 0.2 | 0.1
01.03.05.02.007 | 4 | 0.8 | 0.75
01.03.05.02.007 | 5 | 0 | 0.15
01.03.05.02.008 | 3 | 0.2 | 0.2
01.03.05.02.008 | 4 | 0.8 | 0.65
01.03.05.02.008 | 5 | 0 | 0.15
01.04 | 5 | 0.0086919 | 0.0045522
01.04 | 6 | 0.012228 | 0.017902
01.04 | 7 | 0.012914 | 0.014474
01.04 | 8 | 0.01442 | 0.015818
01.04 | 9 | 0.015348 | 0.015459
01.04 | 10 | 0.014356 | 0.015727
01.04 | 11 | 0.013395 | 0.011475
01.04 | 12 | 0.012914 | 0
01.04 | 13 | 0.013395 | 0
01.04 | 14 | 0.0090699 | 0
01.04 | 15 | 0.0043247 | 0
01.04 | 22 | 0.012405 | 0
01.04 | 23 | 0.022328 | 0
01.04.01 | 5 | 0.0086919 | 0.0045522
01.04.01 | 6 | 0.012228 | 0.017902
01.04.01 | 7 | 0.012914 | 0.014474
01.04.01 | 8 | 0.01442 | 0.015818
01.04.01 | 9 | 0.015348 | 0.015459
01.04.01 | 10 | 0.014356 | 0.015727
01.04.01 | 11 | 0.013395 | 0.011475
01.04.01 | 12 | 0.012914 | 0
01.04.01 | 13 | 0.013395 | 0
01.04.01 | 14 | 0.0090699 | 0
01.04.01 | 15 | 0.0043247 | 0
01.04.01.01 | 5 | 0.0042325 | 0.0019095
01.04.01.01 | 6 | 0.0051257 | 0.007613
01.04.01.01 | 7 | 0.0046554 | 0.0051894
01.04.01.01 | 8 | 0.0046554 | 0.0062848
01.04.01.01 | 9 | 0.0048882 | 0.0046545
01.04.01.01 | 10 | 0.0053537 | 0.0053532
01.04.01.01 | 11 | 0.0048882 | 0.0039585
01.04.01.01 | 12 | 0.0046554 | 0
01.04.01.01 | 13 | 0.0048882 | 0
01.04.01.01 | 14 | 0.0027932 | 0
01.04.01.01 | 15 | 0.0020949 | 0
01.04.01.01.002 | 5 | 0.086957 | 0.038647
01.04.01.01.002 | 6 | 0.10628 | 0.158
01.04.01.01.002 | 7 | 0.096618 | 0.1077
01.04.01.01.002 | 8 | 0.096618 | 0.13043
01.04.01.01.002 | 9 | 0.10145 | 0.0966
01.04.01.01.002 | 10 | 0.11111 | 0.1111
01.04.01.01.002 | 11 | 0.10145 | 0.082155
01.04.01.01.002 | 12 | 0.096618 | 0
01.04.01.01.002 | 13 | 0.10145 | 0
01.04.01.01.002 | 14 | 0.057971 | 0
01.04.01.01.002 | 15 | 0.043478 | 0
01.04.01.01.003 | 5 | 0.086957 | 0.038647
01.04.01.01.003 | 6 | 0.10628 | 0.158
01.04.01.01.003 | 7 | 0.096618 | 0.1077
01.04.01.01.003 | 8 | 0.096618 | 0.13043
01.04.01.01.003 | 9 | 0.10145 | 0.0966
01.04.01.01.003 | 10 | 0.11111 | 0.1111
01.04.01.01.003 | 11 | 0.10145 | 0.082155
01.04.01.01.003 | 12 | 0.096618 | 0
01.04.01.01.003 | 13 | 0.10145 | 0
01.04.01.01.003 | 14 | 0.057971 | 0
01.04.01.01.003 | 15 | 0.043478 | 0
01.04.01.01.004 | 5 | 0.9 | 1
01.04.01.01.004 | 6 | 0.1 | 0
01.04.01.04 | 5 | 0.0044594 | 0.001982
01.04.01.04 | 6 | 0.0054504 | 0.0081028
01.04.01.04 | 7 | 0.0049549 | 0.0055233
01.04.01.04 | 8 | 0.0049549 | 0.0066891
01.04.01.04 | 9 | 0.0052027 | 0.004954
01.04.01.04 | 10 | 0.0056982 | 0.0056976
01.04.01.04 | 11 | 0.0052027 | 0.0042132
01.04.01.04 | 12 | 0.0049549 | 0
01.04.01.04 | 13 | 0.0052027 | 0
01.04.01.04 | 14 | 0.002973 | 0
01.04.01.04 | 15 | 0.0022297 | 0
01.04.01.04.001 | 5 | 0.086957 | 0.038647
01.04.01.04.001 | 6 | 0.10628 | 0.158
01.04.01.04.001 | 7 | 0.096618 | 0.1077
01.04.01.04.001 | 8 | 0.096618 | 0.13043
01.04.01.04.001 | 9 | 0.10145 | 0.0966
01.04.01.04.001 | 10 | 0.11111 | 0.1111
01.04.01.04.001 | 11 | 0.10145 | 0.082155
01.04.01.04.001 | 12 | 0.096618 | 0
01.04.01.04.001 | 13 | 0.10145 | 0
01.04.01.04.001 | 14 | 0.057971 | 0
01.04.01.04.001 | 15 | 0.043478 | 0
01.04.01.04.002 | 5 | 0.086957 | 0.038647
01.04.01.04.002 | 6 | 0.10628 | 0.158
01.04.01.04.002 | 7 | 0.096618 | 0.1077
01.04.01.04.002 | 8 | 0.096618 | 0.13043
01.04.01.04.002 | 9 | 0.10145 | 0.0966
01.04.01.04.002 | 10 | 0.11111 | 0.1111
01.04.01.04.002 | 11 | 0.10145 | 0.082155
01.04.01.04.002 | 12 | 0.096618 | 0
01.04.01.04.002 | 13 | 0.10145 | 0
01.04.01.04.002 | 14 | 0.057971 | 0
01.04.01.04.002 | 15 | 0.043478 | 0
01.04.01.05 | 5 | 0 | 0.00056874
01.04.01.05 | 6 | 0.0014219 | 0.0020475
01.04.01.05 | 7 | 0.0028437 | 0.0030712
01.04.01.05 | 8 | 0.0028437 | 0.0028437
01.04.01.05 | 9 | 0.0042656 | 0.0042664
01.04.01.05 | 10 | 0.0028437 | 0.0028434
01.04.01.05 | 11 | 0.0028437 | 0.0028431
01.04.01.05 | 12 | 0.0028437 | 0
01.04.01.05 | 13 | 0.0028437 | 0
01.04.01.05 | 14 | 0.0028437 | 0
01.04.01.05.004 | 5 | 0 | 0.022222
01.04.01.05.004 | 6 | 0.055556 | 0.08
01.04.01.05.004 | 7 | 0.11111 | 0.12
01.04.01.05.004 | 8 | 0.11111 | 0.11111
01.04.01.05.004 | 9 | 0.16667 | 0.1667
01.04.01.05.004 | 10 | 0.11111 | 0.1111
01.04.01.05.004 | 11 | 0.11111 | 0.11109
01.04.01.05.004 | 12 | 0.11111 | 0
01.04.01.05.004 | 13 | 0.11111 | 0
01.04.01.05.004 | 14 | 0.11111 | 0
01.04.01.06 | 5 | 0 | 9.1996e-05
01.04.01.06 | 6 | 0.00022999 | 0.00013827
01.04.01.06 | 7 | 0.00045998 | 0.00068979
01.04.01.06 | 8 | 0.00045998 | 0
01.04.01.06 | 9 | 0.00068997 | 0.00115
01.04.01.06 | 10 | 0.00045998 | 0.00045994
01.04.01.06 | 11 | 0.00045998 | 0.00045989
01.04.01.06 | 12 | 0.00045998 | 0
01.04.01.06 | 13 | 0.00045998 | 0
01.04.01.06 | 14 | 0.00045998 | 0
01.04.01.06.001 | 5 | 0 | 0.022222
01.04.01.06.001 | 6 | 0.055556 | 0.0334
01.04.01.06.001 | 7 | 0.11111 | 0.16662
01.04.01.06.001 | 8 | 0.11111 | 0
01.04.01.06.001 | 9 | 0.16667 | 0.2778
01.04.01.06.001 | 10 | 0.11111 | 0.1111
01.04.01.06.001 | 11 | 0.11111 | 0.11109
01.04.01.06.001 | 12 | 0.11111 | 0
01.04.01.06.001 | 13 | 0.11111 | 0
01.04.01.06.001 | 14 | 0.11111 | 0
01.04.01.09 | 8 | 0.0015059 | 0
01.04.01.09 | 9 | 0.00030117 | 0.00043435
01.04.01.09 | 10 | 0 | 0.0013727
01.04.01.09.001 | 8 | 0.83333 | 0
01.04.01.09.001 | 9 | 0.16667 | 1
01.04.01.09.002 | 8 | 0.83333 | 0
01.04.01.09.002 | 9 | 0.16667 | 1
01.04.01.09.003 | 8 | 0.83333 | 0
01.04.01.09.003 | 9 | 0.16667 | 0
01.04.01.09.003 | 10 | 0 | 1
01.04.01.09.004 | 8 | 0.83333 | 0
01.04.01.09.004 | 9 | 0.16667 | 0
01.04.01.09.004 | 10 | 0 | 1
01.04.01.09.005 | 8 | 0.83333 | 0
01.04.01.09.005 | 9 | 0.16667 | 0
01.04.01.09.005 | 10 | 0 | 1
01.04.02 | 22 | 0.012405 | 0
01.04.02 | 23 | 0.022328 | 0
01.04.02.02 | 22 | 0.012405 | 0
01.04.02.02 | 23 | 0.022328 | 0
01.04.02.02.001 | 22 | 0.35714 | 0
01.04.02.02.001 | 23 | 0.64286 | 0
01.05 | 9 | 0.0033703 | 0.0026393
01.05 | 10 | 0.0070625 | 0.010508
01.05 | 11 | 0.0064085 | 0.0039391
01.05 | 12 | 0.0063754 | 0
01.05 | 13 | 0.0069805 | 0
01.05 | 14 | 0.0073672 | 0
01.05 | 15 | 0.0054296 | 0
01.05 | 16 | 0.008216 | 0
01.05 | 17 | 0.0054023 | 0
01.05 | 18 | 0.01881 | 0
01.05 | 19 | 0.040306 | 0
01.05 | 20 | 0.038532 | 0
01.05 | 21 | 0.011957 | 0
01.05 | 22 | 0.0059977 | 0
01.05 | 23 | 0.0022191 | 0
01.05 | 24 | 0.025147 | 0
01.05.01 | 9 | 0.0033217 | 0.0026393
01.05.01 | 10 | 0.0065039 | 0.010508
01.05.01 | 11 | 0.0058985 | 0.0037545
01.05.01 | 12 | 0.0059625 | 0
01.05.01 | 13 | 0.0065676 | 0
01.05.01 | 14 | 0.0069543 | 0
01.05.01 | 15 | 0.0050896 | 0
01.05.01 | 16 | 0.0077059 | 0
01.05.01 | 17 | 0.0051108 | 0
01.05.01 | 18 | 0.00087286 | 0
01.05.01.01 | 9 | 0.0033217 | 0.0026393
01.05.01.01 | 10 | 0.0065039 | 0.010508
01.05.01.01 | 11 | 0.0051115 | 0.0037545
01.05.01.01 | 12 | 0.0045316 | 0
01.05.01.01 | 13 | 0.0050651 | 0
01.05.01.01 | 14 | 0.0056307 | 0
01.05.01.01 | 15 | 0.0041595 | 0
01.05.01.01 | 16 | 0.0062392 | 0
01.05.01.01 | 17 | 0.0036799 | 0
01.05.01.01 | 18 | 1.433e-05 | 0
01.05.01.01.001 | 9 | 0.078947 | 0.063
01.05.01.01.001 | 10 | 0.15132 | 0.2475
01.05.01.01.001 | 11 | 0.11842 | 0.076342
01.05.01.01.001 | 12 | 0.10526 | 0
01.05.01.01.001 | 13 | 0.11184 | 0
01.05.01.01.001 | 14 | 0.125 | 0
01.05.01.01.001 | 15 | 0.092105 | 0
01.05.01.01.001 | 16 | 0.13816 | 0
01.05.01.01.001 | 17 | 0.078947 | 0
01.05.01.01.005 | 9 | 0.078947 | 0.063
01.05.01.01.005 | 10 | 0.15132 | 0.2475
01.05.01.01.005 | 11 | 0.11842 | 0.076342
01.05.01.01.005 | 12 | 0.10526 | 0
01.05.01.01.005 | 13 | 0.11184 | 0
01.05.01.01.005 | 14 | 0.125 | 0
01.05.01.01.005 | 15 | 0.092105 | 0
01.05.01.01.005 | 16 | 0.13816 | 0
01.05.01.01.005 | 17 | 0.078947 | 0
01.05.01.01.006 | 9 | 0.078947 | 0.063
01.05.01.01.006 | 10 | 0.15132 | 0.2475
01.05.01.01.006 | 11 | 0.11842 | 0.076342
01.05.01.01.006 | 12 | 0.10526 | 0
01.05.01.01.006 | 13 | 0.11184 | 0
01.05.01.01.006 | 14 | 0.125 | 0
01.05.01.01.006 | 15 | 0.092105 | 0
01.05.01.01.006 | 16 | 0.13816 | 0
01.05.01.01.006 | 17 | 0.078947 | 0
01.05.01.01.007 | 9 | 0.078947 | 0.063
01.05.01.01.007 | 10 | 0.15132 | 0.2475
01.05.01.01.007 | 11 | 0.11842 | 0.076342
01.05.01.01.007 | 12 | 0.10526 | 0
01.05.01.01.007 | 13 | 0.11184 | 0
01.05.01.01.007 | 14 | 0.125 | 0
01.05.01.01.007 | 15 | 0.092105 | 0
01.05.01.01.007 | 16 | 0.13816 | 0
01.05.01.01.007 | 17 | 0.078947 | 0
01.05.01.01.009 | 9 | 0.078947 | 0.063
01.05.01.01.009 | 10 | 0.15132 | 0.2475
01.05.01.01.009 | 11 | 0.11842 | 0.076342
01.05.01.01.009 | 12 | 0.10526 | 0
01.05.01.01.009 | 13 | 0.11184 | 0
01.05.01.01.009 | 14 | 0.125 | 0
01.05.01.01.009 | 15 | 0.092105 | 0
01.05.01.01.009 | 16 | 0.13816 | 0
01.05.01.01.009 | 17 | 0.078947 | 0
01.05.01.01.010 | 9 | 0.078947 | 0.063
01.05.01.01.010 | 10 | 0.15132 | 0.2475
01.05.01.01.010 | 11 | 0.11842 | 0.076342
01.05.01.01.010 | 12 | 0.10526 | 0
01.05.01.01.010 | 13 | 0.11184 | 0
01.05.01.01.010 | 14 | 0.125 | 0
01.05.01.01.010 | 15 | 0.092105 | 0
01.05.01.01.010 | 16 | 0.13816 | 0
01.05.01.01.010 | 17 | 0.078947 | 0
01.05.01.01.012 | 9 | 0.0060606 | 0
01.05.01.01.012 | 10 | 0.069697 | 0.058824
01.05.01.01.012 | 11 | 0.063636 | 0.23529
01.05.01.01.012 | 12 | 0.051515 | 0
01.05.01.01.012 | 13 | 0.16061 | 0
01.05.01.01.012 | 14 | 0.16667 | 0
01.05.01.01.012 | 15 | 0.12727 | 0
01.05.01.01.012 | 16 | 0.19091 | 0
01.05.01.01.012 | 17 | 0.15758 | 0
01.05.01.01.012 | 18 | 0.0060606 | 0
01.05.01.01.014 | 9 | 0.078947 | 0.063
01.05.01.01.014 | 10 | 0.15132 | 0.2475
01.05.01.01.014 | 11 | 0.11842 | 0.076342
01.05.01.01.014 | 12 | 0.10526 | 0
01.05.01.01.014 | 13 | 0.11184 | 0
01.05.01.01.014 | 14 | 0.125 | 0
01.05.01.01.014 | 15 | 0.092105 | 0
01.05.01.01.014 | 16 | 0.13816 | 0
01.05.01.01.014 | 17 | 0.078947 | 0
01.05.01.03 | 11 | 0.00078699 | 0
01.05.01.03 | 12 | 0.0014309 | 0
01.05.01.03 | 13 | 0.0015024 | 0
01.05.01.03 | 14 | 0.0013236 | 0
01.05.01.03 | 15 | 0.00093008 | 0
01.05.01.03 | 16 | 0.0014667 | 0
01.05.01.03 | 17 | 0.0014309 | 0
01.05.01.03 | 18 | 0.00085853 | 0
01.05.01.03.001 | 11 | 0.080882 | 0
01.05.01.03.001 | 12 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.001 | 13 | 0.15441 | 0
01.05.01.03.001 | 14 | 0.13603 | 0
01.05.01.03.001 | 15 | 0.095588 | 0
01.05.01.03.001 | 16 | 0.15074 | 0
01.05.01.03.001 | 17 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.001 | 18 | 0.088235 | 0
01.05.01.03.002 | 11 | 0.080882 | 0
01.05.01.03.002 | 12 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.002 | 13 | 0.15441 | 0
01.05.01.03.002 | 14 | 0.13603 | 0
01.05.01.03.002 | 15 | 0.095588 | 0
01.05.01.03.002 | 16 | 0.15074 | 0
01.05.01.03.002 | 17 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.002 | 18 | 0.088235 | 0
01.05.01.03.005 | 11 | 0.080882 | 0
01.05.01.03.005 | 12 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.005 | 13 | 0.15441 | 0
01.05.01.03.005 | 14 | 0.13603 | 0
01.05.01.03.005 | 15 | 0.095588 | 0
01.05.01.03.005 | 16 | 0.15074 | 0
01.05.01.03.005 | 17 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.005 | 18 | 0.088235 | 0
01.05.01.03.010 | 11 | 0.080882 | 0
01.05.01.03.010 | 12 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.010 | 13 | 0.15441 | 0
01.05.01.03.010 | 14 | 0.13603 | 0
01.05.01.03.010 | 15 | 0.095588 | 0
01.05.01.03.010 | 16 | 0.15074 | 0
01.05.01.03.010 | 17 | 0.14706 | 0
01.05.01.03.010 | 18 | 0.088235 | 0
01.05.02 | 9 | 4.8577e-05 | 0
01.05.02 | 10 | 0.00055863 | 0
01.05.02 | 11 | 0.00051006 | 0.00018459
01.05.02 | 12 | 0.0004129 | 0
01.05.02 | 13 | 0.0004129 | 0
01.05.02 | 14 | 0.0004129 | 0
01.05.02 | 15 | 0.00034004 | 0
01.05.02 | 16 | 0.00051006 | 0
01.05.02 | 17 | 0.00029146 | 0
01.05.02 | 18 | 0.017938 | 0
01.05.02 | 19 | 0.040306 | 0
01.05.02 | 20 | 0.038532 | 0
01.05.02 | 21 | 0.011957 | 0
01.05.02 | 22 | 0.0059977 | 0
01.05.02 | 23 | 0.0022191 | 0
01.05.02 | 24 | 0.025147 | 0
01.05.02.01 | 18 | 0.00042897 | 0
01.05.02.01 | 19 | 0.0031458 | 0
01.05.02.01 | 20 | 0.0030028 | 0
01.05.02.01 | 21 | 0.0031458 | 0
01.05.02.01 | 22 | 0.0022879 | 0
01.05.02.01.001 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.01.001 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.001 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.01.001 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.001 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.01.005 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.01.005 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.005 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.01.005 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.005 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.01.007 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.01.007 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.007 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.01.007 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.007 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.01.011 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.01.011 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.011 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.01.011 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.01.011 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.02 | 9 | 4.8577e-05 | 0
01.05.02.02 | 10 | 0.00055863 | 0
01.05.02.02 | 11 | 0.00051006 | 0.00018459
01.05.02.02 | 12 | 0.0004129 | 0
01.05.02.02 | 13 | 0.0004129 | 0
01.05.02.02 | 14 | 0.0004129 | 0
01.05.02.02 | 15 | 0.00034004 | 0
01.05.02.02 | 16 | 0.00051006 | 0
01.05.02.02 | 17 | 0.00029146 | 0
01.05.02.02 | 18 | 0.017293 | 0
01.05.02.02 | 19 | 0.035582 | 0
01.05.02.02 | 20 | 0.03401 | 0
01.05.02.02 | 21 | 0.0069519 | 0
01.05.02.02 | 22 | 0.0021762 | 0
01.05.02.02.001 | 18 | 0.18966 | 0
01.05.02.02.001 | 19 | 0.37931 | 0
01.05.02.02.001 | 20 | 0.36207 | 0
01.05.02.02.001 | 21 | 0.068966 | 0
01.05.02.02.006 | 19 | 0.375 | 0
01.05.02.02.006 | 20 | 0.375 | 0
01.05.02.02.006 | 21 | 0.25 | 0
01.05.02.02.007 | 9 | 0.013889 | 0
01.05.02.02.007 | 10 | 0.15972 | 0
01.05.02.02.007 | 11 | 0.14583 | 0.052778
01.05.02.02.007 | 12 | 0.11806 | 0
01.05.02.02.007 | 13 | 0.11806 | 0
01.05.02.02.007 | 14 | 0.11806 | 0
01.05.02.02.007 | 15 | 0.097222 | 0
01.05.02.02.007 | 16 | 0.14583 | 0
01.05.02.02.007 | 17 | 0.083333 | 0
01.05.02.02.008 | 22 | 1 | 0
01.05.02.04 | 22 | 0.0001689 | 0
01.05.02.04 | 23 | 0.0022191 | 0
01.05.02.04 | 24 | 0.025147 | 0
01.05.02.04.001 | 23 | 1 | 0
01.05.02.04.003 | 24 | 1 | 0
01.05.02.04.004 | 22 | 0.057143 | 0
01.05.02.04.004 | 23 | 0.62857 | 0
01.05.02.04.004 | 24 | 0.31429 | 0
01.05.02.04.006 | 23 | 1 | 0
01.05.02.04.012 | 24 | 1 | 0
01.05.02.04.015 | 24 | 1 | 0
01.05.02.04.016 | 22 | 0.066667 | 0
01.05.02.04.016 | 23 | 0.73333 | 0
01.05.02.04.016 | 24 | 0.2 | 0
01.05.02.04.022 | 24 | 1 | 0
01.05.02.05 | 18 | 0.00021528 | 0
01.05.02.05 | 19 | 0.0015787 | 0
01.05.02.05 | 20 | 0.0015197 | 0
01.05.02.05 | 21 | 0.001859 | 0
01.05.02.05 | 22 | 0.0013647 | 0
01.05.02.05.002 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.05.002 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.002 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.05.002 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.002 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.05.003 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.05.003 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.003 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.05.003 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.003 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.05.004 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.05.004 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.004 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.05.004 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.004 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.05.005 | 18 | 0.035714 | 0
01.05.02.05.005 | 19 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.005 | 20 | 0.25 | 0
01.05.02.05.005 | 21 | 0.2619 | 0
01.05.02.05.005 | 22 | 0.19048 | 0
01.05.02.05.009 | 20 | 0.025 | 0
01.05.02.05.009 | 21 | 0.55 | 0
01.05.02.05.009 | 22 | 0.425 | 0
01.05.02.05.010 | 20 | 0.025 | 0
01.05.02.05.010 | 21 | 0.55 | 0
01.05.02.05.010 | 22 | 0.425 | 0
01.06 | 3 | 0.00015677 | 0
01.06 | 4 | 0.00062708 | 0.00066627
01.06 | 5 | 0 | 0.00021405
01.06 | 6 | 0.00049634 | 0
01.06 | 10 | 0.00013115 | 0
01.06 | 11 | 0.00036594 | 0
01.06 | 12 | 0.000648 | 0
01.06 | 13 | 0.00074892 | 0
01.06 | 14 | 0.0011986 | 0
01.06 | 15 | 0.00077013 | 0
01.06 | 16 | 0.0012997 | 0
01.06 | 17 | 0.001038 | 0
01.06 | 18 | 0.0012239 | 0
01.06 | 19 | 0.00060281 | 0
01.06 | 20 | 0.0017004 | 0
01.06 | 21 | 0.0036603 | 0
01.06 | 22 | 0.0022279 | 0
01.06.01 | 22 | 0.0013738 | 0
01.06.01.03 | 22 | 0.0013738 | 0
01.06.01.03.002 | 22 | 1 | 0
01.06.01.03.003 | 22 | 1 | 0
01.06.02 | 3 | 0.00015677 | 0
01.06.02 | 4 | 0.00062708 | 0.00066627
01.06.02 | 5 | 0 | 0.00021405
01.06.02 | 6 | 0.00049634 | 0
01.06.02 | 12 | 0.00029948 | 0
01.06.02 | 13 | 0.00039307 | 0
01.06.02 | 14 | 0.00090789 | 0
01.06.02 | 15 | 0.00052617 | 0
01.06.02 | 16 | 0.00093374 | 0
01.06.02 | 17 | 0.00068949 | 0
01.06.02 | 18 | 0.00097446 | 0
01.06.02 | 19 | 0.0004414 | 0
01.06.02 | 20 | 0.0015463 | 0
01.06.02 | 21 | 0.0034989 | 0
01.06.02 | 22 | 0.00082475 | 0
01.06.02.01 | 3 | 0.00015677 | 0
01.06.02.01 | 4 | 0.00062708 | 0.00066627
01.06.02.01 | 5 | 0 | 0.00011758
01.06.02.01.001 | 3 | 0.2 | 0
01.06.02.01.001 | 4 | 0.8 | 0.85
01.06.02.01.001 | 5 | 0 | 0.15
01.06.02.04 | 5 | 0 | 9.6477e-05
01.06.02.04 | 14 | 2.7014e-05 | 0
01.06.02.04 | 15 | 5.4027e-05 | 0
01.06.02.04 | 16 | 1.5436e-05 | 0
01.06.02.04.002 | 5 | 0 | 1
01.06.02.04.002 | 14 | 0.28 | 0
01.06.02.04.002 | 15 | 0.56 | 0
01.06.02.04.002 | 16 | 0.16 | 0
01.06.02.04.003 | 5 | 0 | 1
01.06.02.04.003 | 14 | 0.28 | 0
01.06.02.04.003 | 15 | 0.56 | 0
01.06.02.04.003 | 16 | 0.16 | 0
01.06.02.05 | 6 | 0.00049634 | 0
01.06.02.05.002 | 6 | 1 | 0
01.06.02.05.003 | 6 | 1 | 0
01.06.02.05.004 | 6 | 1 | 0
01.06.02.06 | 12 | 0.00029948 | 0
01.06.02.06 | 13 | 0.00039307 | 0
01.06.02.06 | 14 | 0.00035563 | 0
01.06.02.06 | 15 | 0.00026205 | 0
01.06.02.06 | 16 | 0.00039307 | 0
01.06.02.06 | 17 | 0.00037435 | 0
01.06.02.06 | 18 | 0.00044922 | 0
01.06.02.06 | 19 | 1.8718e-05 | 0
01.06.02.06.002 | 12 | 0.11765 | 0
01.06.02.06.002 | 13 | 0.15441 | 0
01.06.02.06.002 | 14 | 0.13971 | 0
01.06.02.06.002 | 15 | 0.10294 | 0
01.06.02.06.002 | 16 | 0.15441 | 0
01.06.02.06.002 | 17 | 0.14706 | 0
01.06.02.06.002 | 18 | 0.17647 | 0
01.06.02.06.002 | 19 | 0.0073529 | 0
01.06.02.07 | 14 | 0.00051446 | 0
01.06.02.07 | 15 | 0.00020579 | 0
01.06.02.07 | 16 | 0.00051446 | 0
01.06.02.07 | 17 | 0.00030868 | 0
01.06.02.07 | 18 | 0.00051446 | 0
01.06.02.07.001 | 14 | 0.25 | 0
01.06.02.07.001 | 15 | 0.1 | 0
01.06.02.07.001 | 16 | 0.25 | 0
01.06.02.07.001 | 17 | 0.15 | 0
01.06.02.07.001 | 18 | 0.25 | 0
01.06.02.08 | 19 | 0.00042268 | 0
01.06.02.08 | 20 | 0.00042268 | 0
01.06.02.08 | 21 | 0.00028179 | 0
01.06.02.08.002 | 19 | 0.375 | 0
01.06.02.08.002 | 20 | 0.375 | 0
01.06.02.08.002 | 21 | 0.25 | 0
01.06.02.09 | 20 | 0.00070693 | 0
01.06.02.09 | 21 | 0.0025921 | 0
01.06.02.09 | 22 | 0.00082475 | 0
01.06.02.09.001 | 20 | 0.17143 | 0
01.06.02.09.001 | 21 | 0.62857 | 0
01.06.02.09.001 | 22 | 0.2 | 0
01.06.02.09.002 | 20 | 0.17143 | 0
01.06.02.09.002 | 21 | 0.62857 | 0
01.06.02.09.002 | 22 | 0.2 | 0
01.06.02.09.003 | 20 | 0.17143 | 0
01.06.02.09.003 | 21 | 0.62857 | 0
01.06.02.09.003 | 22 | 0.2 | 0
01.06.02.11 | 20 | 0.00024435 | 0
01.06.02.11 | 21 | 0.00036652 | 0
01.06.02.11.001 | 20 | 0.4 | 0
01.06.02.11.001 | 21 | 0.6 | 0
01.06.02.11.002 | 20 | 0.4 | 0
01.06.02.11.002 | 21 | 0.6 | 0
01.06.02.11.003 | 20 | 0.4 | 0
01.06.02.11.003 | 21 | 0.6 | 0
01.06.02.12 | 20 | 0.00017235 | 0
01.06.02.12 | 21 | 0.00025853 | 0
01.06.02.12.001 | 20 | 0.4 | 0
01.06.02.12.001 | 21 | 0.6 | 0
01.06.02.12.002 | 20 | 0.4 | 0
01.06.02.12.002 | 21 | 0.6 | 0
01.06.02.12.003 | 20 | 0.4 | 0
01.06.02.12.003 | 21 | 0.6 | 0
01.06.02.14 | 14 | 1.0775e-05 | 0
01.06.02.14 | 15 | 4.3098e-06 | 0
01.06.02.14 | 16 | 1.0775e-05 | 0
01.06.02.14 | 17 | 6.4648e-06 | 0
01.06.02.14 | 18 | 1.0775e-05 | 0
01.06.02.14.002 | 14 | 0.25 | 0
01.06.02.14.002 | 15 | 0.1 | 0
01.06.02.14.002 | 16 | 0.25 | 0
01.06.02.14.002 | 17 | 0.15 | 0
01.06.02.14.002 | 18 | 0.25 | 0
01.06.03 | 10 | 0.00013115 | 0
01.06.03 | 11 | 0.00036594 | 0
01.06.03 | 12 | 0.00034852 | 0
01.06.03 | 13 | 0.00035585 | 0
01.06.03 | 14 | 0.00029073 | 0
01.06.03 | 15 | 0.00024396 | 0
01.06.03 | 16 | 0.00036594 | 0
01.06.03 | 17 | 0.00034852 | 0
01.06.03 | 18 | 0.00024946 | 0
01.06.03 | 19 | 0.00016141 | 0
01.06.03 | 20 | 0.00015407 | 0
01.06.03 | 21 | 0.00016141 | 0
01.06.03 | 22 | 2.9347e-05 | 0
01.06.03.02 | 10 | 5.0445e-05 | 0
01.06.03.02 | 11 | 0.00021187 | 0
01.06.03.02 | 12 | 0.00020178 | 0
01.06.03.02 | 13 | 0.00020178 | 0
01.06.03.02 | 14 | 0.00015133 | 0
01.06.03.02 | 15 | 0.00014125 | 0
01.06.03.02 | 16 | 0.00021187 | 0
01.06.03.02 | 17 | 0.00020178 | 0
01.06.03.02 | 18 | 8.0712e-05 | 0
01.06.03.02.001 | 10 | 0.034722 | 0
01.06.03.02.001 | 11 | 0.14583 | 0
01.06.03.02.001 | 12 | 0.13889 | 0
01.06.03.02.001 | 13 | 0.13889 | 0
01.06.03.02.001 | 14 | 0.10417 | 0
01.06.03.02.001 | 15 | 0.097222 | 0
01.06.03.02.001 | 16 | 0.14583 | 0
01.06.03.02.001 | 17 | 0.13889 | 0
01.06.03.02.001 | 18 | 0.055556 | 0
01.06.03.03 | 10 | 8.0705e-05 | 0
01.06.03.03 | 11 | 0.00015407 | 0
01.06.03.03 | 12 | 0.00014674 | 0
01.06.03.03 | 13 | 0.00015407 | 0
01.06.03.03 | 14 | 0.0001394 | 0
01.06.03.03 | 15 | 0.00010272 | 0
01.06.03.03 | 16 | 0.00015407 | 0
01.06.03.03 | 17 | 0.00014674 | 0
01.06.03.03 | 18 | 0.00016875 | 0
01.06.03.03 | 19 | 0.00016141 | 0
01.06.03.03 | 20 | 0.00015407 | 0
01.06.03.03 | 21 | 0.00016141 | 0
01.06.03.03 | 22 | 2.9347e-05 | 0
01.06.03.03.001 | 10 | 0.046025 | 0
01.06.03.03.001 | 11 | 0.087866 | 0
01.06.03.03.001 | 12 | 0.083682 | 0
01.06.03.03.001 | 13 | 0.087866 | 0
01.06.03.03.001 | 14 | 0.079498 | 0
01.06.03.03.001 | 15 | 0.058577 | 0
01.06.03.03.001 | 16 | 0.087866 | 0
01.06.03.03.001 | 17 | 0.083682 | 0
01.06.03.03.001 | 18 | 0.096234 | 0
01.06.03.03.001 | 19 | 0.09205 | 0
01.06.03.03.001 | 20 | 0.087866 | 0
01.06.03.03.001 | 21 | 0.09205 | 0
01.06.03.03.001 | 22 | 0.016736 | 0
01.07 | 10 | 0.0043666 | 0
01.07 | 11 | 0.0071022 | 0.0010411
01.07 | 12 | 0.0074781 | 0
01.07 | 13 | 0.017562 | 0
01.07 | 14 | 0.016641 | 0
01.07 | 15 | 0.012717 | 0
01.07 | 16 | 0.023022 | 0
01.07 | 17 | 0.030353 | 0
01.07 | 18 | 0.024701 | 0
01.07 | 19 | 0.01184 | 0
01.07 | 20 | 0.0076225 | 0
01.07 | 21 | 0.0097752 | 0
01.07 | 22 | 0.0056655 | 0
01.07 | 23 | 0.001677 | 0
01.07 | 24 | 0.00071276 | 0
01.07.01 | 10 | 0.0010701 | 0
01.07.01 | 11 | 0.0014982 | 0.00082756
01.07.01 | 12 | 0.0014268 | 0
01.07.01 | 13 | 0.0011415 | 0
01.07.01 | 14 | 0.0012128 | 0
01.07.01 | 15 | 0.00099877 | 0
01.07.01 | 16 | 0.0014982 | 0
01.07.01 | 17 | 0.0014268 | 0
01.07.01.02 | 10 | 0.0010701 | 0
01.07.01.02 | 11 | 0.0014982 | 0.00082756
01.07.01.02 | 12 | 0.0014268 | 0
01.07.01.02 | 13 | 0.0011415 | 0
01.07.01.02 | 14 | 0.0012128 | 0
01.07.01.02 | 15 | 0.00099877 | 0
01.07.01.02 | 16 | 0.0014982 | 0
01.07.01.02 | 17 | 0.0014268 | 0
01.07.01.02.001 | 10 | 0.10417 | 0
01.07.01.02.001 | 11 | 0.14583 | 0.080556
01.07.01.02.001 | 12 | 0.13889 | 0
01.07.01.02.001 | 13 | 0.11111 | 0
01.07.01.02.001 | 14 | 0.11806 | 0
01.07.01.02.001 | 15 | 0.097222 | 0
01.07.01.02.001 | 16 | 0.14583 | 0
01.07.01.02.001 | 17 | 0.13889 | 0
01.07.02 | 10 | 0.0032965 | 0
01.07.02 | 11 | 0.005604 | 0.00021351
01.07.02 | 12 | 0.0053372 | 0
01.07.02 | 13 | 0.0085076 | 0
01.07.02 | 14 | 0.0057679 | 0
01.07.02 | 15 | 0.0045045 | 0
01.07.02 | 16 | 0.0087349 | 0
01.07.02 | 17 | 0.009732 | 0
01.07.02 | 18 | 0.00078488 | 0
01.07.02 | 19 | 0.00045001 | 0
01.07.02 | 20 | 0.0022079 | 0
01.07.02 | 21 | 0.00098883 | 0
01.07.02 | 22 | 6.3783e-05 | 0
01.07.02 | 23 | 0.00070162 | 0
01.07.02 | 24 | 0.00035081 | 0
01.07.02.01 | 10 | 0.0001944 | 0
01.07.02.01 | 11 | 0.00027216 | 0
01.07.02.01 | 12 | 0.0002592 | 0
01.07.02.01 | 13 | 0.00020736 | 0
01.07.02.01 | 14 | 0.00022032 | 0
01.07.02.01 | 15 | 0.00018144 | 0
01.07.02.01 | 16 | 0.00027216 | 0
01.07.02.01 | 17 | 0.0002592 | 0
01.07.02.01 | 19 | 0.00045001 | 0
01.07.02.01 | 20 | 0.00045001 | 0
01.07.02.01 | 22 | 1.4855e-05 | 0
01.07.02.01 | 23 | 0.0001634 | 0
01.07.02.01 | 24 | 8.1702e-05 | 0
01.07.02.01.001 | 22 | 0.057143 | 0
01.07.02.01.001 | 23 | 0.62857 | 0
01.07.02.01.001 | 24 | 0.31429 | 0
01.07.02.01.002 | 10 | 0.10417 | 0
01.07.02.01.002 | 11 | 0.14583 | 0
01.07.02.01.002 | 12 | 0.13889 | 0
01.07.02.01.002 | 13 | 0.11111 | 0
01.07.02.01.002 | 14 | 0.11806 | 0
01.07.02.01.002 | 15 | 0.097222 | 0
01.07.02.01.002 | 16 | 0.14583 | 0
01.07.02.01.002 | 17 | 0.13889 | 0
01.07.02.01.003 | 19 | 0.5 | 0
01.07.02.01.003 | 20 | 0.5 | 0
01.07.02.01.004 | 19 | 0.5 | 0
01.07.02.01.004 | 20 | 0.5 | 0
01.07.02.02 | 10 | 0.0027488 | 0
01.07.02.02 | 11 | 0.0038484 | 0.00021351
01.07.02.02 | 12 | 0.0036651 | 0
01.07.02.02 | 13 | 0.0029321 | 0
01.07.02.02 | 14 | 0.0003129 | 0
01.07.02.02 | 15 | 0.00025768 | 0
01.07.02.02 | 16 | 0.0023647 | 0
01.07.02.02 | 17 | 0.0036651 | 0
01.07.02.02.001 | 10 | 0.10417 | 0
01.07.02.02.001 | 11 | 0.14583 | 0.080556
01.07.02.02.001 | 12 | 0.13889 | 0
01.07.02.02.001 | 13 | 0.11111 | 0
01.07.02.02.001 | 14 | 0.11806 | 0
01.07.02.02.001 | 15 | 0.097222 | 0
01.07.02.02.001 | 16 | 0.14583 | 0
01.07.02.02.001 | 17 | 0.13889 | 0
01.07.02.02.002 | 10 | 0.14423 | 0
01.07.02.02.002 | 11 | 0.20192 | 0
01.07.02.02.002 | 12 | 0.19231 | 0
01.07.02.02.002 | 13 | 0.15385 | 0
01.07.02.02.002 | 16 | 0.11538 | 0
01.07.02.02.002 | 17 | 0.19231 | 0
01.07.02.03 | 13 | 0.0039553 | 0
01.07.02.03 | 14 | 0.004175 | 0
01.07.02.03 | 15 | 0.0030763 | 0
01.07.02.03 | 16 | 0.0046145 | 0
01.07.02.03 | 17 | 0.0043948 | 0
01.07.02.03 | 18 | 0.00021974 | 0
01.07.02.03 | 20 | 0.0017579 | 0
01.07.02.03 | 21 | 0.00098883 | 0
01.07.02.03.002 | 13 | 0.17062 | 0
01.07.02.03.002 | 14 | 0.18009 | 0
01.07.02.03.002 | 15 | 0.1327 | 0
01.07.02.03.002 | 16 | 0.19905 | 0
01.07.02.03.002 | 17 | 0.18957 | 0
01.07.02.03.002 | 18 | 0.0094787 | 0
01.07.02.03.002 | 20 | 0.075829 | 0
01.07.02.03.002 | 21 | 0.042654 | 0
01.07.02.03.003 | 13 | 0.17062 | 0
01.07.02.03.003 | 14 | 0.18009 | 0
01.07.02.03.003 | 15 | 0.1327 | 0
01.07.02.03.003 | 16 | 0.19905 | 0
01.07.02.03.003 | 17 | 0.18957 | 0
01.07.02.03.003 | 18 | 0.0094787 | 0
01.07.02.03.003 | 20 | 0.075829 | 0
01.07.02.03.003 | 21 | 0.042654 | 0
01.07.02.03.004 | 13 | 0.17062 | 0
01.07.02.03.004 | 14 | 0.18009 | 0
01.07.02.03.004 | 15 | 0.1327 | 0
01.07.02.03.004 | 16 | 0.19905 | 0
01.07.02.03.004 | 17 | 0.18957 | 0
01.07.02.03.004 | 18 | 0.0094787 | 0
01.07.02.03.004 | 20 | 0.075829 | 0
01.07.02.03.004 | 21 | 0.042654 | 0
01.07.02.03.005 | 13 | 0.17062 | 0
01.07.02.03.005 | 14 | 0.18009 | 0
01.07.02.03.005 | 15 | 0.1327 | 0
01.07.02.03.005 | 16 | 0.19905 | 0
01.07.02.03.005 | 17 | 0.18957 | 0
01.07.02.03.005 | 18 | 0.0094787 | 0
01.07.02.03.005 | 20 | 0.075829 | 0
01.07.02.03.005 | 21 | 0.042654 | 0
01.07.02.04 | 10 | 0.00035321 | 0
01.07.02.04 | 11 | 0.0014835 | 0
01.07.02.04 | 12 | 0.0014128 | 0
01.07.02.04 | 13 | 0.0014128 | 0
01.07.02.04 | 14 | 0.0010596 | 0
01.07.02.04 | 15 | 0.00098899 | 0
01.07.02.04 | 16 | 0.0014835 | 0
01.07.02.04 | 17 | 0.0014128 | 0
01.07.02.04 | 18 | 0.00056514 | 0
01.07.02.04 | 22 | 4.8928e-05 | 0
01.07.02.04 | 23 | 0.00053821 | 0
01.07.02.04 | 24 | 0.00026911 | 0
01.07.02.04.001 | 10 | 0.034722 | 0
01.07.02.04.001 | 11 | 0.14583 | 0
01.07.02.04.001 | 12 | 0.13889 | 0
01.07.02.04.001 | 13 | 0.13889 | 0
01.07.02.04.001 | 14 | 0.10417 | 0
01.07.02.04.001 | 15 | 0.097222 | 0
01.07.02.04.001 | 16 | 0.14583 | 0
01.07.02.04.001 | 17 | 0.13889 | 0
01.07.02.04.001 | 18 | 0.055556 | 0
01.07.02.04.002 | 22 | 0.057143 | 0
01.07.02.04.002 | 23 | 0.62857 | 0
01.07.02.04.002 | 24 | 0.31429 | 0
01.07.03 | 12 | 0.00062219 | 0
01.07.03 | 13 | 0.0043553 | 0
01.07.03 | 14 | 0.0039406 | 0
01.07.03 | 15 | 0.0029036 | 0
01.07.03 | 16 | 0.0056732 | 0
01.07.03 | 17 | 0.0094194 | 0
01.07.03 | 18 | 0.010569 | 0
01.07.03 | 19 | 0.003111 | 0
01.07.03.01 | 12 | 0.00018123 | 0
01.07.03.01 | 13 | 0.0012686 | 0
01.07.03.01 | 14 | 0.0011478 | 0
01.07.03.01 | 15 | 0.00084574 | 0
01.07.03.01 | 16 | 0.0012686 | 0
01.07.03.01 | 17 | 0.0012082 | 0
01.07.03.01 | 18 | 0.0013894 | 0
01.07.03.01 | 19 | 0.00090615 | 0
01.07.03.01.001 | 12 | 0.022059 | 0
01.07.03.01.001 | 13 | 0.15441 | 0
01.07.03.01.001 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.03.01.001 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.03.01.001 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.03.01.001 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.03.01.001 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.03.01.001 | 19 | 0.11029 | 0
01.07.03.01.005 | 12 | 0.022059 | 0
01.07.03.01.005 | 13 | 0.15441 | 0
01.07.03.01.005 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.03.01.005 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.03.01.005 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.03.01.005 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.03.01.005 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.03.01.005 | 19 | 0.11029 | 0
01.07.03.01.007 | 12 | 0.022059 | 0
01.07.03.01.007 | 13 | 0.15441 | 0
01.07.03.01.007 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.03.01.007 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.03.01.007 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.03.01.007 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.03.01.007 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.03.01.007 | 19 | 0.11029 | 0
01.07.03.02 | 12 | 0.00044096 | 0
01.07.03.02 | 13 | 0.0030867 | 0
01.07.03.02 | 14 | 0.0027928 | 0
01.07.03.02 | 15 | 0.0020578 | 0
01.07.03.02 | 16 | 0.0030867 | 0
01.07.03.02 | 17 | 0.0029397 | 0
01.07.03.02 | 18 | 0.0033807 | 0
01.07.03.02 | 19 | 0.0022048 | 0
01.07.03.02.003 | 12 | 0.022059 | 0
01.07.03.02.003 | 13 | 0.15441 | 0
01.07.03.02.003 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.03.02.003 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.03.02.003 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.03.02.003 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.03.02.003 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.03.02.003 | 19 | 0.11029 | 0
01.07.03.02.004 | 12 | 0.022059 | 0
01.07.03.02.004 | 13 | 0.15441 | 0
01.07.03.02.004 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.03.02.004 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.03.02.004 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.03.02.004 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.03.02.004 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.03.02.004 | 19 | 0.11029 | 0
01.07.03.02.009 | 12 | 0.022059 | 0
01.07.03.02.009 | 13 | 0.15441 | 0
01.07.03.02.009 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.03.02.009 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.03.02.009 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.03.02.009 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.03.02.009 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.03.02.009 | 19 | 0.11029 | 0
01.07.03.03 | 16 | 0.0013179 | 0
01.07.03.03 | 17 | 0.0052715 | 0
01.07.03.03 | 18 | 0.0057986 | 0
01.07.03.03.001 | 16 | 0.10638 | 0
01.07.03.03.001 | 17 | 0.42553 | 0
01.07.03.03.001 | 18 | 0.46809 | 0
01.07.03.03.007 | 16 | 0.10638 | 0
01.07.03.03.007 | 17 | 0.42553 | 0
01.07.03.03.007 | 18 | 0.46809 | 0
01.07.04 | 12 | 9.1901e-05 | 0
01.07.04 | 13 | 0.0006433 | 0
01.07.04 | 14 | 0.00058204 | 0
01.07.04 | 15 | 0.00042887 | 0
01.07.04 | 16 | 0.0006433 | 0
01.07.04 | 17 | 0.0009671 | 0
01.07.04 | 18 | 0.0017646 | 0
01.07.04 | 19 | 0.0016536 | 0
01.07.04 | 20 | 0.0011925 | 0
01.07.04 | 21 | 0.0018912 | 0
01.07.04 | 22 | 0.0010077 | 0
01.07.04.01 | 18 | 5.8425e-06 | 0
01.07.04.01 | 19 | 9.8873e-06 | 0
01.07.04.01 | 20 | 4.6018e-05 | 0
01.07.04.01 | 21 | 0.00081465 | 0
01.07.04.01 | 22 | 0.00062456 | 0
01.07.04.01.001 | 18 | 0.15476 | 0
01.07.04.01.001 | 19 | 0.2619 | 0
01.07.04.01.001 | 20 | 0.25 | 0
01.07.04.01.001 | 21 | 0.2619 | 0
01.07.04.01.001 | 22 | 0.071429 | 0
01.07.04.01.002 | 20 | 0.025 | 0
01.07.04.01.002 | 21 | 0.55 | 0
01.07.04.01.002 | 22 | 0.425 | 0
01.07.04.01.003 | 20 | 0.025 | 0
01.07.04.01.003 | 21 | 0.55 | 0
01.07.04.01.003 | 22 | 0.425 | 0
01.07.04.02 | 20 | 1.6047e-05 | 0
01.07.04.02 | 21 | 0.00035303 | 0
01.07.04.02 | 22 | 0.0002728 | 0
01.07.04.02.005 | 20 | 0.025 | 0
01.07.04.02.005 | 21 | 0.55 | 0
01.07.04.02.005 | 22 | 0.425 | 0
01.07.04.02.006 | 20 | 0.025 | 0
01.07.04.02.006 | 21 | 0.55 | 0
01.07.04.02.006 | 22 | 0.425 | 0
01.07.04.03 | 12 | 9.1901e-05 | 0
01.07.04.03 | 13 | 0.0006433 | 0
01.07.04.03 | 14 | 0.00058204 | 0
01.07.04.03 | 15 | 0.00042887 | 0
01.07.04.03 | 16 | 0.0006433 | 0
01.07.04.03 | 17 | 0.00061267 | 0
01.07.04.03 | 18 | 0.00070457 | 0
01.07.04.03 | 19 | 0.0004595 | 0
01.07.04.03.001 | 12 | 0.022059 | 0
01.07.04.03.001 | 13 | 0.15441 | 0
01.07.04.03.001 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.04.03.001 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.04.03.001 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.04.03.001 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.04.03.001 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.04.03.001 | 19 | 0.11029 | 0
01.07.04.08 | 17 | 0.00035443 | 0
01.07.04.08 | 18 | 0.0010542 | 0
01.07.04.08 | 19 | 0.0011842 | 0
01.07.04.08 | 20 | 0.0011304 | 0
01.07.04.08 | 21 | 0.00072349 | 0
01.07.04.08 | 22 | 0.00011032 | 0
01.07.04.08.001 | 18 | 0.15476 | 0
01.07.04.08.001 | 19 | 0.2619 | 0
01.07.04.08.001 | 20 | 0.25 | 0
01.07.04.08.001 | 21 | 0.2619 | 0
01.07.04.08.001 | 22 | 0.071429 | 0
01.07.04.08.003 | 17 | 0.11765 | 0
01.07.04.08.003 | 18 | 0.27059 | 0
01.07.04.08.003 | 19 | 0.25882 | 0
01.07.04.08.003 | 20 | 0.24706 | 0
01.07.04.08.003 | 21 | 0.10588 | 0
01.07.04.08.004 | 17 | 0.11765 | 0
01.07.04.08.004 | 18 | 0.27059 | 0
01.07.04.08.004 | 19 | 0.25882 | 0
01.07.04.08.004 | 20 | 0.24706 | 0
01.07.04.08.004 | 21 | 0.10588 | 0
01.07.05 | 13 | 0.0021377 | 0
01.07.05 | 14 | 0.0019607 | 0
01.07.05 | 15 | 0.0012559 | 0
01.07.05 | 16 | 0.0021081 | 0
01.07.05 | 17 | 0.0018102 | 0
01.07.05 | 18 | 0.0022618 | 0
01.07.05 | 19 | 0.0018032 | 0
01.07.05 | 20 | 0.00068458 | 0
01.07.05 | 21 | 0.005293 | 0
01.07.05 | 22 | 0.0041332 | 0
01.07.05 | 23 | 0.00033216 | 0
01.07.05 | 24 | 4.0358e-05 | 0
01.07.05.01 | 13 | 0.0010317 | 0
01.07.05.01 | 14 | 0.0014002 | 0
01.07.05.01 | 15 | 0.0010317 | 0
01.07.05.01 | 16 | 0.0015476 | 0
01.07.05.01 | 17 | 0.0014739 | 0
01.07.05.01 | 18 | 0.001695 | 0
01.07.05.01 | 19 | 0.0016213 | 0
01.07.05.01 | 20 | 0.00022109 | 0
01.07.05.01.001 | 13 | 0.10294 | 0
01.07.05.01.001 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.05.01.001 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.05.01.001 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.05.01.001 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.05.01.001 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.05.01.001 | 19 | 0.16176 | 0
01.07.05.01.001 | 20 | 0.022059 | 0
01.07.05.01.002 | 13 | 0.10294 | 0
01.07.05.01.002 | 14 | 0.13971 | 0
01.07.05.01.002 | 15 | 0.10294 | 0
01.07.05.01.002 | 16 | 0.15441 | 0
01.07.05.01.002 | 17 | 0.14706 | 0
01.07.05.01.002 | 18 | 0.16912 | 0
01.07.05.01.002 | 19 | 0.16176 | 0
01.07.05.01.002 | 20 | 0.022059 | 0
01.07.05.03 | 13 | 0.001106 | 0
01.07.05.03.003 | 13 | 1 | 0
01.07.05.04 | 20 | 0.00022367 | 0
01.07.05.04 | 21 | 0.0049207 | 0
01.07.05.04 | 22 | 0.0038024 | 0
01.07.05.04.004 | 20 | 0.025 | 0
01.07.05.04.004 | 21 | 0.55 | 0
01.07.05.04.004 | 22 | 0.425 | 0
01.07.05.05 | 18 | 6.285e-06 | 0
01.07.05.05 | 19 | 0.00018184 | 0
01.07.05.05 | 20 | 0.00023982 | 0
01.07.05.05 | 21 | 0.00037224 | 0
01.07.05.05 | 22 | 0.0003308 | 0
01.07.05.05 | 23 | 0.00033216 | 0
01.07.05.05 | 24 | 4.0358e-05 | 0
01.07.05.05.001 | 23 | 0.88 | 0
01.07.05.05.001 | 24 | 0.12 | 0
01.07.05.05.003 | 19 | 0.17857 | 0
01.07.05.05.003 | 20 | 0.25 | 0
01.07.05.05.003 | 21 | 0.2619 | 0
01.07.05.05.003 | 22 | 0.2619 | 0
01.07.05.05.003 | 23 | 0.047619 | 0
01.07.05.05.006 | 19 | 0.17857 | 0
01.07.05.05.006 | 20 | 0.25 | 0
01.07.05.05.006 | 21 | 0.2619 | 0
01.07.05.05.006 | 22 | 0.2619 | 0
01.07.05.05.006 | 23 | 0.047619 | 0
01.07.05.05.008 | 20 | 0.025 | 0
01.07.05.05.008 | 21 | 0.55 | 0
01.07.05.05.008 | 22 | 0.425 | 0
01.07.05.05.009 | 18 | 0.035714 | 0
01.07.05.05.009 | 19 | 0.2619 | 0
01.07.05.05.009 | 20 | 0.25 | 0
01.07.05.05.009 | 21 | 0.2619 | 0
01.07.05.05.009 | 22 | 0.19048 | 0
01.07.05.05.013 | 20 | 0.025 | 0
01.07.05.05.013 | 21 | 0.55 | 0
01.07.05.05.013 | 22 | 0.425 | 0
01.07.05.06 | 14 | 0.00056049 | 0
01.07.05.06 | 15 | 0.0002242 | 0
01.07.05.06 | 16 | 0.00056049 | 0
01.07.05.06 | 17 | 0.0003363 | 0
01.07.05.06 | 18 | 0.00056049 | 0
01.07.05.06.001 | 14 | 0.25 | 0
01.07.05.06.001 | 15 | 0.1 | 0
01.07.05.06.001 | 16 | 0.25 | 0
01.07.05.06.001 | 17 | 0.15 | 0
01.07.05.06.001 | 18 | 0.25 | 0
01.07.06 | 13 | 0.00077685 | 0
01.07.06 | 14 | 0.0031772 | 0
01.07.06 | 15 | 0.0026255 | 0
01.07.06 | 16 | 0.0043639 | 0
01.07.06 | 17 | 0.0069974 | 0
01.07.06 | 18 | 0.0093205 | 0
01.07.06 | 19 | 0.0048223 | 0
01.07.06 | 20 | 0.0035376 | 0
01.07.06 | 21 | 0.0016023 | 0
01.07.06 | 22 | 0.0004609 | 0
01.07.06 | 23 | 0.00064318 | 0
01.07.06 | 24 | 0.00032159 | 0
01.07.06.01 | 13 | 0.00047459 | 0
01.07.06.01 | 14 | 0.0018034 | 0
01.07.06.01 | 15 | 0.0013288 | 0
01.07.06.01 | 16 | 0.0019933 | 0
01.07.06.01 | 17 | 0.0018983 | 0
01.07.06.01 | 18 | 0.0021831 | 0
01.07.06.01 | 19 | 0.0020882 | 0
01.07.06.01 | 20 | 0.0013288 | 0
01.07.06.01 | 22 | 2.0507e-05 | 0
01.07.06.01 | 23 | 0.00022558 | 0
01.07.06.01 | 24 | 0.00011279 | 0
01.07.06.01.001 | 13 | 0.036232 | 0
01.07.06.01.001 | 14 | 0.13768 | 0
01.07.06.01.001 | 15 | 0.10145 | 0
01.07.06.01.001 | 16 | 0.15217 | 0
01.07.06.01.001 | 17 | 0.14493 | 0
01.07.06.01.001 | 18 | 0.16667 | 0
01.07.06.01.001 | 19 | 0.15942 | 0
01.07.06.01.001 | 20 | 0.10145 | 0
01.07.06.01.003 | 13 | 0.036232 | 0
01.07.06.01.003 | 14 | 0.13768 | 0
01.07.06.01.003 | 15 | 0.10145 | 0
01.07.06.01.003 | 16 | 0.15217 | 0
01.07.06.01.003 | 17 | 0.14493 | 0
01.07.06.01.003 | 18 | 0.16667 | 0
01.07.06.01.003 | 19 | 0.15942 | 0
01.07.06.01.003 | 20 | 0.10145 | 0
01.07.06.01.005 | 13 | 0.036232 | 0
01.07.06.01.005 | 14 | 0.13768 | 0
01.07.06.01.005 | 15 | 0.10145 | 0
01.07.06.01.005 | 16 | 0.15217 | 0
01.07.06.01.005 | 17 | 0.14493 | 0
01.07.06.01.005 | 18 | 0.16667 | 0
01.07.06.01.005 | 19 | 0.15942 | 0
01.07.06.01.005 | 20 | 0.10145 | 0
01.07.06.01.007 | 22 | 0.057143 | 0
01.07.06.01.007 | 23 | 0.62857 | 0
01.07.06.01.007 | 24 | 0.31429 | 0
01.07.06.02 | 13 | 0.00012323 | 0
01.07.06.02 | 14 | 0.00069343 | 0
01.07.06.02 | 15 | 0.00079536 | 0
01.07.06.02 | 16 | 0.00064622 | 0
01.07.06.02 | 17 | 0.00049292 | 0
01.07.06.02 | 18 | 0.0011337 | 0
01.07.06.02 | 19 | 0.0010844 | 0
01.07.06.02 | 20 | 0.00088314 | 0
01.07.06.02 | 21 | 0.00099413 | 0
01.07.06.02 | 22 | 0.00039207 | 0
01.07.06.02 | 23 | 0.00020029 | 0
01.07.06.02 | 24 | 0.00010014 | 0
01.07.06.02.001 | 13 | 0.022026 | 0
01.07.06.02.001 | 14 | 0.0837 | 0
01.07.06.02.001 | 15 | 0.061674 | 0
01.07.06.02.001 | 16 | 0.092511 | 0
01.07.06.02.001 | 17 | 0.088106 | 0
01.07.06.02.001 | 18 | 0.20264 | 0
01.07.06.02.001 | 19 | 0.19383 | 0
01.07.06.02.001 | 20 | 0.15419 | 0
01.07.06.02.001 | 21 | 0.096916 | 0
01.07.06.02.001 | 22 | 0.0044053 | 0
01.07.06.02.003 | 13 | 0.022026 | 0
01.07.06.02.003 | 14 | 0.0837 | 0
01.07.06.02.003 | 15 | 0.061674 | 0
01.07.06.02.003 | 16 | 0.092511 | 0
01.07.06.02.003 | 17 | 0.088106 | 0
01.07.06.02.003 | 18 | 0.20264 | 0
01.07.06.02.003 | 19 | 0.19383 | 0
01.07.06.02.003 | 20 | 0.15419 | 0
01.07.06.02.003 | 21 | 0.096916 | 0
01.07.06.02.003 | 22 | 0.0044053 | 0
01.07.06.02.005 | 22 | 0.057143 | 0
01.07.06.02.005 | 23 | 0.62857 | 0
01.07.06.02.005 | 24 | 0.31429 | 0
01.07.06.02.010 | 14 | 0.28 | 0
01.07.06.02.010 | 15 | 0.56 | 0
01.07.06.02.010 | 16 | 0.16 | 0
01.07.06.02.011 | 20 | 0.025 | 0
01.07.06.02.011 | 21 | 0.55 | 0
01.07.06.02.011 | 22 | 0.425 | 0
01.07.06.02.012 | 20 | 0.025 | 0
01.07.06.02.012 | 21 | 0.55 | 0
01.07.06.02.012 | 22 | 0.425 | 0
01.07.06.02.014 | 20 | 0.025 | 0
01.07.06.02.014 | 21 | 0.55 | 0
01.07.06.02.014 | 22 | 0.425 | 0
01.07.06.03 | 13 | 0.00017904 | 0
01.07.06.03 | 14 | 0.00068034 | 0
01.07.06.03 | 15 | 0.0005013 | 0
01.07.06.03 | 16 | 0.00075195 | 0
01.07.06.03 | 17 | 0.00071614 | 0
01.07.06.03 | 18 | 0.0017247 | 0
01.07.06.03 | 19 | 0.0016497 | 0
01.07.06.03 | 20 | 0.0013241 | 0
01.07.06.03 | 21 | 0.00057552 | 0
01.07.06.03 | 22 | 2.3129e-05 | 0
01.07.06.03 | 23 | 0.00021731 | 0
01.07.06.03 | 24 | 0.00010866 | 0
01.07.06.03.001 | 13 | 0.022936 | 0
01.07.06.03.001 | 14 | 0.087156 | 0
01.07.06.03.001 | 15 | 0.06422 | 0
01.07.06.03.001 | 16 | 0.09633 | 0
01.07.06.03.001 | 17 | 0.091743 | 0
01.07.06.03.001 | 18 | 0.21101 | 0
01.07.06.03.001 | 19 | 0.20183 | 0
01.07.06.03.001 | 20 | 0.16055 | 0
01.07.06.03.001 | 21 | 0.06422 | 0
01.07.06.03.003 | 18 | 0.25843 | 0
01.07.06.03.003 | 19 | 0.24719 | 0
01.07.06.03.003 | 20 | 0.23596 | 0
01.07.06.03.003 | 21 | 0.24719 | 0
01.07.06.03.003 | 22 | 0.011236 | 0
01.07.06.03.005 | 22 | 0.057143 | 0
01.07.06.03.005 | 23 | 0.62857 | 0
01.07.06.03.005 | 24 | 0.31429 | 0
01.07.06.04 | 20 | 1.4822e-06 | 0
01.07.06.04 | 21 | 3.2609e-05 | 0
01.07.06.04 | 22 | 2.5198e-05 | 0
01.07.06.04.015 | 20 | 0.025 | 0
01.07.06.04.015 | 21 | 0.55 | 0
01.07.06.04.015 | 22 | 0.425 | 0
01.07.06.04.016 | 20 | 0.025 | 0
01.07.06.04.016 | 21 | 0.55 | 0
01.07.06.04.016 | 22 | 0.425 | 0
01.07.06.07 | 16 | 0.0009725 | 0
01.07.06.07 | 17 | 0.00389 | 0
01.07.06.07 | 18 | 0.004279 | 0
01.07.06.07.003 | 16 | 0.10638 | 0
01.07.06.07.003 | 17 | 0.42553 | 0
01.07.06.07.003 | 18 | 0.46809 | 0
01.07.06.07.004 | 16 | 0.10638 | 0
01.07.06.07.004 | 17 | 0.42553 | 0
01.07.06.07.004 | 18 | 0.46809 | 0
01.08 | 5 | 0 | 0.00026605
01.08 | 6 | 9.7474e-05 | 0
01.08 | 7 | 0.002102 | 0.00016399
01.08 | 8 | 0 | 0.00026605
01.08 | 9 | 0.00043809 | 0.0015807
01.08 | 10 | 0.0060254 | 0.0047465
01.08 | 11 | 0.0077689 | 0.0020061
01.08 | 12 | 0.0093352 | 0
01.08 | 13 | 0.0096035 | 0
01.08 | 14 | 0.0091144 | 0
01.08 | 15 | 0.0072125 | 0
01.08 | 16 | 0.018374 | 0
01.08 | 17 | 0.017762 | 0
01.08 | 18 | 0.017228 | 0
01.08 | 19 | 0.011166 | 0
01.08 | 20 | 0.0059846 | 0
01.08 | 21 | 0.0086855 | 0
01.08 | 22 | 0.0094601 | 0
01.08 | 23 | 0.015287 | 0
01.08 | 24 | 0.0087484 | 0
01.08.01 | 5 | 0 | 0.00026605
01.08.01 | 6 | 9.7474e-05 | 0
01.08.01 | 7 | 0.002102 | 0.00016399
01.08.01 | 8 | 0 | 0.00026605
01.08.01 | 9 | 0.00035105 | 0.00059095
01.08.01 | 10 | 0.0047535 | 0.0032511
01.08.01 | 11 | 0.0052874 | 0.0014787
01.08.01 | 12 | 0.0047302 | 0
01.08.01 | 13 | 0.0048052 | 0
01.08.01 | 14 | 0.0045937 | 0
01.08.01 | 15 | 0.0036797 | 0
01.08.01 | 16 | 0.0055833 | 0
01.08.01 | 17 | 0.0040866 | 0
01.08.01 | 18 | 0.0022727 | 0
01.08.01 | 19 | 0.0017588 | 0
01.08.01 | 20 | 0.0017741 | 0
01.08.01 | 21 | 0.0026168 | 0
01.08.01 | 22 | 0.0016672 | 0
01.08.01 | 23 | 0.0013142 | 0
01.08.01 | 24 | 0.00067871 | 0
01.08.01.01 | 6 | 3.0962e-05 | 0
01.08.01.01 | 7 | 0.00027866 | 3.0962e-05
01.08.01.01 | 9 | 3.0962e-05 | 0
01.08.01.01 | 10 | 0.00052636 | 0.00054308
01.08.01.01 | 11 | 0.0007431 | 0.00038115
01.08.01.01 | 12 | 0.00088243 | 0
01.08.01.01 | 13 | 0.00091339 | 0
01.08.01.01 | 14 | 0.00085146 | 0
01.08.01.01 | 15 | 0.00065021 | 0
01.08.01.01 | 16 | 0.00095983 | 0
01.08.01.01 | 17 | 0.00095983 | 0
01.08.01.01 | 18 | 0.0011611 | 0
01.08.01.01 | 19 | 0.00078954 | 0
01.08.01.01 | 20 | 0.00083598 | 0
01.08.01.01 | 21 | 0.0013623 | 0
01.08.01.01 | 22 | 0.0010372 | 0
01.08.01.01 | 23 | 0.0010218 | 0
01.08.01.01 | 24 | 0.00054184 | 0
01.08.01.01.001 | 6 | 0.0022805 | 0
01.08.01.01.001 | 7 | 0.020525 | 0.0022805
01.08.01.01.001 | 9 | 0.0022805 | 0
01.08.01.01.001 | 10 | 0.038769 | 0.04
01.08.01.01.001 | 11 | 0.054732 | 0.028074
01.08.01.01.001 | 12 | 0.064994 | 0
01.08.01.01.001 | 13 | 0.067275 | 0
01.08.01.01.001 | 14 | 0.062714 | 0
01.08.01.01.001 | 15 | 0.047891 | 0
01.08.01.01.001 | 16 | 0.070696 | 0
01.08.01.01.001 | 17 | 0.070696 | 0
01.08.01.01.001 | 18 | 0.085519 | 0
01.08.01.01.001 | 19 | 0.058153 | 0
01.08.01.01.001 | 20 | 0.061574 | 0
01.08.01.01.001 | 21 | 0.10034 | 0
01.08.01.01.001 | 22 | 0.076397 | 0
01.08.01.01.001 | 23 | 0.075257 | 0
01.08.01.01.001 | 24 | 0.039909 | 0
01.08.01.02 | 5 | 0 | 0.00026605
01.08.01.02 | 6 | 6.6512e-05 | 0
01.08.01.02 | 7 | 0.0018234 | 0.00013302
01.08.01.02 | 8 | 0 | 0.00026605
01.08.01.02 | 9 | 0 | 0.00059095
01.08.01.02 | 10 | 0 | 0.00063383
01.08.01.02.001 | 5 | 0 | 0.4
01.08.01.02.001 | 6 | 0.1 | 0
01.08.01.02.001 | 7 | 0.9 | 0.2
01.08.01.02.001 | 8 | 0 | 0.4
01.08.01.02.002 | 7 | 1 | 0
01.08.01.02.002 | 10 | 0 | 1
01.08.01.02.003 | 7 | 1 | 0
01.08.01.02.003 | 9 | 0 | 1
01.08.01.02.004 | 7 | 1 | 0
01.08.01.02.004 | 9 | 0 | 1
01.08.01.03 | 9 | 0.00032009 | 0
01.08.01.03 | 10 | 0.0039989 | 0.0020742
01.08.01.03 | 11 | 0.0039677 | 0.0003585
01.08.01.03 | 12 | 0.0032986 | 0
01.08.01.03 | 13 | 0.0033275 | 0
01.08.01.03 | 14 | 0.0032698 | 0
01.08.01.03 | 15 | 0.0026451 | 0
01.08.01.03 | 16 | 0.0039677 | 0
01.08.01.03 | 17 | 0.0024984 | 0
01.08.01.03 | 18 | 0.00066458 | 0
01.08.01.03 | 19 | 0.00063569 | 0
01.08.01.03 | 20 | 0.00061975 | 0
01.08.01.03 | 21 | 0.00092088 | 0
01.08.01.03 | 22 | 0.0005693 | 0
01.08.01.03 | 23 | 0.00028519 | 0
01.08.01.03 | 24 | 0.00012963 | 0
01.08.01.03.001 | 9 | 0.013889 | 0
01.08.01.03.001 | 10 | 0.15972 | 0.09
01.08.01.03.001 | 11 | 0.14583 | 0.015556
01.08.01.03.001 | 12 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.001 | 13 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.001 | 14 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.001 | 15 | 0.097222 | 0
01.08.01.03.001 | 16 | 0.14583 | 0
01.08.01.03.001 | 17 | 0.083333 | 0
01.08.01.03.002 | 9 | 0.013889 | 0
01.08.01.03.002 | 10 | 0.15972 | 0.09
01.08.01.03.002 | 11 | 0.14583 | 0.015556
01.08.01.03.002 | 12 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.002 | 13 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.002 | 14 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.002 | 15 | 0.097222 | 0
01.08.01.03.002 | 16 | 0.14583 | 0
01.08.01.03.002 | 17 | 0.083333 | 0
01.08.01.03.003 | 9 | 0.013889 | 0
01.08.01.03.003 | 10 | 0.15972 | 0.09
01.08.01.03.003 | 11 | 0.14583 | 0.015556
01.08.01.03.003 | 12 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.003 | 13 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.003 | 14 | 0.11806 | 0
01.08.01.03.003 | 15 | 0.097222 | 0
01.08.01.03.003 | 16 | 0.14583 | 0
01.08.01.03.003 | 17 | 0.083333 | 0
01.08.01.03.005 | 10 | 0.046025 | 0
01.08.01.03.005 | 11 | 0.087866 | 0
01.08.01.03.005 | 12 | 0.083682 | 0
01.08.01.03.005 | 13 | 0.087866 | 0
01.08.01.03.005 | 14 | 0.079498 | 0
01.08.01.03.005 | 15 | 0.058577 | 0
01.08.01.03.005 | 16 | 0.087866 | 0
01.08.01.03.005 | 17 | 0.083682 | 0
01.08.01.03.005 | 18 | 0.096234 | 0
01.08.01.03.005 | 19 | 0.09205 | 0
01.08.01.03.005 | 20 | 0.087866 | 0
01.08.01.03.005 | 21 | 0.09205 | 0
01.08.01.03.005 | 22 | 0.016736 | 0
01.08.01.03.006 | 20 | 0.011111 | 0
01.08.01.03.006 | 21 | 0.24444 | 0
01.08.01.03.006 | 22 | 0.38889 | 0
01.08.01.03.006 | 23 | 0.24444 | 0
01.08.01.03.006 | 24 | 0.11111 | 0
01.08.01.05 | 10 | 0.00019669 | 0
01.08.01.05 | 11 | 0.00051631 | 0.00073903
01.08.01.05 | 12 | 0.00049172 | 0
01.08.01.05 | 13 | 0.00050401 | 0
01.08.01.05 | 14 | 0.00041796 | 0
01.08.01.05 | 15 | 0.0003442 | 0
01.08.01.05 | 16 | 0.00051631 | 0
01.08.01.05 | 17 | 0.00049172 | 0
01.08.01.05 | 18 | 0.00038108 | 0
01.08.01.05 | 19 | 0.00027045 | 0
01.08.01.05 | 20 | 0.00025815 | 0
01.08.01.05 | 21 | 0.00027045 | 0
01.08.01.05 | 22 | 4.9172e-05 | 0
01.08.01.05 | 23 | 7.236e-06 | 0
01.08.01.05 | 24 | 7.236e-06 | 0
01.08.01.05.001 | 10 | 0.041775 | 0
01.08.01.05.001 | 11 | 0.10966 | 0.15697
01.08.01.05.001 | 12 | 0.10444 | 0
01.08.01.05.001 | 13 | 0.10705 | 0
01.08.01.05.001 | 14 | 0.088773 | 0
01.08.01.05.001 | 15 | 0.073107 | 0
01.08.01.05.001 | 16 | 0.10966 | 0
01.08.01.05.001 | 17 | 0.10444 | 0
01.08.01.05.001 | 18 | 0.08094 | 0
01.08.01.05.001 | 19 | 0.057441 | 0
01.08.01.05.001 | 20 | 0.05483 | 0
01.08.01.05.001 | 21 | 0.057441 | 0
01.08.01.05.001 | 22 | 0.010444 | 0
01.08.01.05.002 | 23 | 0.5 | 0
01.08.01.05.002 | 24 | 0.5 | 0
01.08.01.06 | 10 | 3.1556e-05 | 0
01.08.01.06 | 11 | 6.0244e-05 | 0
01.08.01.06 | 12 | 5.7375e-05 | 0
01.08.01.06 | 13 | 6.0244e-05 | 0
01.08.01.06 | 14 | 5.4506e-05 | 0
01.08.01.06 | 15 | 4.0162e-05 | 0
01.08.01.06 | 16 | 0.00013949 | 0
01.08.01.06 | 17 | 0.00013662 | 0
01.08.01.06 | 18 | 6.5981e-05 | 0
01.08.01.06 | 19 | 6.3112e-05 | 0
01.08.01.06 | 20 | 6.0244e-05 | 0
01.08.01.06 | 21 | 6.3112e-05 | 0
01.08.01.06 | 22 | 1.1475e-05 | 0
01.08.01.06.001 | 10 | 0.046025 | 0
01.08.01.06.001 | 11 | 0.087866 | 0
01.08.01.06.001 | 12 | 0.083682 | 0
01.08.01.06.001 | 13 | 0.087866 | 0
01.08.01.06.001 | 14 | 0.079498 | 0
01.08.01.06.001 | 15 | 0.058577 | 0
01.08.01.06.001 | 16 | 0.087866 | 0
01.08.01.06.001 | 17 | 0.083682 | 0
01.08.01.06.001 | 18 | 0.096234 | 0
01.08.01.06.001 | 19 | 0.09205 | 0
01.08.01.06.001 | 20 | 0.087866 | 0
01.08.01.06.001 | 21 | 0.09205 | 0
01.08.01.06.001 | 22 | 0.016736 | 0
01.08.01.06.002 | 16 | 0.5 | 0
01.08.01.06.002 | 17 | 0.5 | 0
01.08.02 | 9 | 4.0825e-06 | 0
01.08.02 | 10 | 4.6949e-05 | 0
01.08.02 | 11 | 0.00019673 | 4.899e-05
01.08.02 | 12 | 0.00041936 | 0
01.08.02 | 13 | 0.0004386 | 0
01.08.02 | 14 | 0.0003809 | 0
01.08.02 | 15 | 0.00025937 | 0
01.08.02 | 16 | 0.00044676 | 0
01.08.02 | 17 | 0.00040916 | 0
01.08.02 | 18 | 0.0013175 | 0
01.08.02 | 19 | 0.0017374 | 0
01.08.02 | 20 | 0.0022747 | 0
01.08.02 | 21 | 0.0033576 | 0
01.08.02 | 22 | 0.0019971 | 0
01.08.02 | 23 | 0.0011938 | 0
01.08.02 | 24 | 0.00016279 | 0
01.08.02.01 | 18 | 0.0011637 | 0
01.08.02.01 | 19 | 0.0017374 | 0
01.08.02.01 | 20 | 0.0016675 | 0
01.08.02.01 | 21 | 0.001938 | 0
01.08.02.01 | 22 | 0.00062883 | 0
01.08.02.01.003 | 18 | 1 | 0
01.08.02.01.004 | 18 | 0.15476 | 0
01.08.02.01.004 | 19 | 0.2619 | 0
01.08.02.01.004 | 20 | 0.25 | 0
01.08.02.01.004 | 21 | 0.2619 | 0
01.08.02.01.004 | 22 | 0.071429 | 0
01.08.02.01.005 | 18 | 0.15476 | 0
01.08.02.01.005 | 19 | 0.2619 | 0
01.08.02.01.005 | 20 | 0.25 | 0
01.08.02.01.005 | 21 | 0.2619 | 0
01.08.02.01.005 | 22 | 0.071429 | 0
01.08.02.01.008 | 18 | 0.15476 | 0
01.08.02.01.008 | 19 | 0.2619 | 0
01.08.02.01.008 | 20 | 0.25 | 0
01.08.02.01.008 | 21 | 0.2619 | 0
01.08.02.01.008 | 22 | 0.071429 | 0
01.08.02.01.010 | 20 | 0.025 | 0
01.08.02.01.010 | 21 | 0.55 | 0
01.08.02.01.010 | 22 | 0.425 | 0
01.08.02.01.011 | 20 | 0.025 | 0
01.08.02.01.011 | 21 | 0.55 | 0
01.08.02.01.011 | 22 | 0.425 | 0
01.08.02.02 | 9 | 4.0825e-06 | 0
01.08.02.02 | 10 | 4.6949e-05 | 0
01.08.02.02 | 11 | 4.2866e-05 | 4.899e-05
01.08.02.02 | 12 | 3.4701e-05 | 0
01.08.02.02 | 13 | 3.4701e-05 | 0
01.08.02.02 | 14 | 3.4701e-05 | 0
01.08.02.02 | 15 | 2.8578e-05 | 0
01.08.02.02 | 16 | 4.2866e-05 | 0
01.08.02.02 | 17 | 2.4495e-05 | 0
01.08.02.02.001 | 9 | 0.013889 | 0
01.08.02.02.001 | 10 | 0.15972 | 0
01.08.02.02.001 | 11 | 0.14583 | 0.16667
01.08.02.02.001 | 12 | 0.11806 | 0
01.08.02.02.001 | 13 | 0.11806 | 0
01.08.02.02.001 | 14 | 0.11806 | 0
01.08.02.02.001 | 15 | 0.097222 | 0
01.08.02.02.001 | 16 | 0.14583 | 0
01.08.02.02.001 | 17 | 0.083333 | 0
01.08.02.03 | 11 | 0.00015386 | 0
01.08.02.03 | 12 | 0.00038466 | 0
01.08.02.03 | 13 | 0.0004039 | 0
01.08.02.03 | 14 | 0.0003462 | 0
01.08.02.03 | 15 | 0.0002308 | 0
01.08.02.03 | 16 | 0.0004039 | 0
01.08.02.03 | 17 | 0.00038466 | 0
01.08.02.03 | 18 | 0.00015386 | 0
01.08.02.03 | 20 | 0.00060715 | 0
01.08.02.03 | 21 | 0.0014196 | 0
01.08.02.03 | 22 | 0.0013683 | 0
01.08.02.03 | 23 | 0.0011938 | 0
01.08.02.03 | 24 | 0.00016279 | 0
01.08.02.03.001 | 20 | 0.1375 | 0
01.08.02.03.001 | 21 | 0.275 | 0
01.08.02.03.001 | 22 | 0.275 | 0
01.08.02.03.001 | 23 | 0.275 | 0
01.08.02.03.001 | 24 | 0.0375 | 0
01.08.02.03.002 | 20 | 0.1375 | 0
01.08.02.03.002 | 21 | 0.275 | 0
01.08.02.03.002 | 22 | 0.275 | 0
01.08.02.03.002 | 23 | 0.275 | 0
01.08.02.03.002 | 24 | 0.0375 | 0
01.08.02.03.003 | 20 | 0.025 | 0
01.08.02.03.003 | 21 | 0.55 | 0
01.08.02.03.003 | 22 | 0.425 | 0
01.08.02.03.005 | 20 | 0.1375 | 0
01.08.02.03.005 | 21 | 0.275 | 0
01.08.02.03.005 | 22 | 0.275 | 0
01.08.02.03.005 | 23 | 0.275 | 0
01.08.02.03.005 | 24 | 0.0375 | 0
01.08.02.03.007 | 11 | 0.0625 | 0
01.08.02.03.007 | 12 | 0.15625 | 0
01.08.02.03.007 | 13 | 0.16406 | 0
01.08.02.03.007 | 14 | 0.14062 | 0
01.08.02.03.007 | 15 | 0.09375 | 0
01.08.02.03.007 | 16 | 0.16406 | 0
01.08.02.03.007 | 17 | 0.15625 | 0
01.08.02.03.007 | 18 | 0.0625 | 0
01.08.02.03.008 | 20 | 0.1375 | 0
01.08.02.03.008 | 21 | 0.275 | 0
01.08.02.03.008 | 22 | 0.275 | 0
01.08.02.03.008 | 23 | 0.275 | 0
01.08.02.03.008 | 24 | 0.0375 | 0
01.08.03 | 9 | 4.9274e-05 | 0.00098974
01.08.03 | 10 | 0.00083765 | 0.0014954
01.08.03 | 11 | 0.0017974 | 0.00047847
01.08.03 | 12 | 0.0034538 | 0
01.08.03 | 13 | 0.0036056 | 0
01.08.03 | 14 | 0.0034302 | 0
01.08.03 | 15 | 0.0027257 | 0
01.08.03 | 16 | 0.0036502 | 0
01.08.03 | 17 | 0.0033306 | 0
01.08.03 | 18 | 0.0026005 | 0
01.08.03 | 19 | 0.00070369 | 0
01.08.03 | 20 | 0.0019358 | 0
01.08.03 | 21 | 0.0027112 | 0
01.08.03 | 22 | 0.0057958 | 0
01.08.03 | 23 | 0.0083944 | 0
01.08.03 | 24 | 0.0035224 | 0
01.08.03.01 | 9 | 3.6611e-05 | 0.00066723
01.08.03.01 | 10 | 0.00062238 | 0.0010062
01.08.03.01 | 11 | 0.00087865 | 8.9284e-05
01.08.03.01 | 12 | 0.0010434 | 0
01.08.03.01 | 13 | 0.00108 | 0
01.08.03.01 | 14 | 0.0011349 | 0
01.08.03.01 | 15 | 0.0010251 | 0
01.08.03.01 | 16 | 0.0012081 | 0
01.08.03.01 | 17 | 0.00095188 | 0
01.08.03.01 | 18 | 0.00071391 | 0
01.08.03.01 | 19 | 0.00040272 | 0
01.08.03.01 | 20 | 0.0006956 | 0
01.08.03.01 | 21 | 0.0012081 | 0
01.08.03.01 | 22 | 0.0011166 | 0
01.08.03.01 | 23 | 0.00098849 | 0
01.08.03.01 | 24 | 0.00023797 | 0
01.08.03.01.001 | 9 | 0.0027435 | 0.05
01.08.03.01.001 | 10 | 0.046639 | 0.0754
01.08.03.01.001 | 11 | 0.065844 | 0.0066907
01.08.03.01.001 | 12 | 0.078189 | 0
01.08.03.01.001 | 13 | 0.080933 | 0
01.08.03.01.001 | 14 | 0.085048 | 0
01.08.03.01.001 | 15 | 0.076818 | 0
01.08.03.01.001 | 16 | 0.090535 | 0
01.08.03.01.001 | 17 | 0.071331 | 0
01.08.03.01.001 | 18 | 0.053498 | 0
01.08.03.01.001 | 19 | 0.030178 | 0
01.08.03.01.001 | 20 | 0.052126 | 0
01.08.03.01.001 | 21 | 0.090535 | 0
01.08.03.01.001 | 22 | 0.083676 | 0
01.08.03.01.001 | 23 | 0.074074 | 0
01.08.03.01.001 | 24 | 0.017833 | 0
01.08.03.02 | 9 | 1.2663e-05 | 0.00032251
01.08.03.02 | 10 | 0.00021527 | 0.00048926
01.08.03.02 | 11 | 0.00091877 | 0.00038919
01.08.03.02 | 12 | 0.0024104 | 0
01.08.03.02 | 13 | 0.0025256 | 0
01.08.03.02 | 14 | 0.0022953 | 0
01.08.03.02 | 15 | 0.0017006 | 0
01.08.03.02 | 16 | 0.0024421 | 0
01.08.03.02 | 17 | 0.0023788 | 0
01.08.03.02 | 18 | 0.0018866 | 0
01.08.03.02 | 19 | 0.00030098 | 0
01.08.03.02 | 20 | 0.0012402 | 0
01.08.03.02 | 21 | 0.001503 | 0
01.08.03.02 | 22 | 0.0046792 | 0
01.08.03.02 | 23 | 0.0053922 | 0
01.08.03.02 | 24 | 0.0012707 | 0
01.08.03.02.001 | 22 | 0.5 | 0
01.08.03.02.001 | 23 | 0.5 | 0
01.08.03.02.004 | 9 | 0.0038536 | 0.05
01.08.03.02.004 | 10 | 0.065511 | 0.0754
01.08.03.02.004 | 11 | 0.092486 | 0.060138
01.08.03.02.004 | 12 | 0.10983 | 0
01.08.03.02.004 | 13 | 0.11368 | 0
01.08.03.02.004 | 14 | 0.10597 | 0
01.08.03.02.004 | 15 | 0.080925 | 0
01.08.03.02.004 | 16 | 0.11946 | 0
01.08.03.02.004 | 17 | 0.10019 | 0
01.08.03.02.004 | 18 | 0.075145 | 0
01.08.03.02.004 | 19 | 0.042389 | 0
01.08.03.02.004 | 20 | 0.040462 | 0
01.08.03.02.004 | 21 | 0.042389 | 0
01.08.03.02.004 | 22 | 0.0077071 | 0
01.08.03.02.005 | 9 | 0 | 0.25
01.08.03.02.005 | 10 | 0 | 0.3816
01.08.03.02.005 | 11 | 0 | 0.1084
01.08.03.02.005 | 23 | 0.8 | 0
01.08.03.02.005 | 24 | 0.2 | 0
01.08.03.02.006 | 11 | 0.038462 | 0.0076923
01.08.03.02.006 | 12 | 0.12821 | 0
01.08.03.02.006 | 13 | 0.13462 | 0
01.08.03.02.006 | 14 | 0.12179 | 0
01.08.03.02.006 | 15 | 0.089744 | 0
01.08.03.02.006 | 16 | 0.12821 | 0
01.08.03.02.006 | 17 | 0.12821 | 0
01.08.03.02.006 | 18 | 0.10256 | 0
01.08.03.02.006 | 22 | 0.064103 | 0
01.08.03.02.006 | 23 | 0.064103 | 0
01.08.03.02.007 | 22 | 0.4 | 0
01.08.03.02.007 | 23 | 0.45714 | 0
01.08.03.02.007 | 24 | 0.14286 | 0
01.08.03.02.008 | 20 | 0.2 | 0
01.08.03.02.008 | 21 | 0.275 | 0
01.08.03.02.008 | 22 | 0.275 | 0
01.08.03.02.008 | 23 | 0.25 | 0
01.08.03.02.009 | 19 | 0.061947 | 0
01.08.03.02.009 | 20 | 0.18584 | 0
01.08.03.02.009 | 21 | 0.19469 | 0
01.08.03.02.009 | 22 | 0.17699 | 0
01.08.03.02.009 | 23 | 0.19469 | 0
01.08.03.02.009 | 24 | 0.18584 | 0
01.08.03.03 | 23 | 0.0020137 | 0
01.08.03.03 | 24 | 0.0020137 | 0
01.08.03.03.002 | 23 | 0.5 | 0
01.08.03.03.002 | 24 | 0.5 | 0
01.08.03.03.004 | 23 | 0.5 | 0
01.08.03.03.004 | 24 | 0.5 | 0
01.08.03.03.011 | 23 | 0.5 | 0
01.08.03.03.011 | 24 | 0.5 | 0
01.08.04 | 9 | 3.3682e-05 | 0
01.08.04 | 10 | 0.00038734 | 0
01.08.04 | 11 | 0.00048733 | 0
01.08.04 | 12 | 0.00073187 | 0
01.08.04 | 13 | 0.00075415 | 0
01.08.04 | 14 | 0.00070959 | 0
01.08.04 | 15 | 0.00054768 | 0
01.08.04 | 16 | 0.00079924 | 0
01.08.04 | 17 | 0.00064767 | 0
01.08.04 | 18 | 0.00035646 | 0
01.08.04 | 23 | 0.0043845 | 0
01.08.04 | 24 | 0.0043845 | 0
01.08.04.01 | 9 | 3.3682e-05 | 0
01.08.04.01 | 10 | 0.00038734 | 0
01.08.04.01 | 11 | 0.00045471 | 0
01.08.04.01 | 12 | 0.00062312 | 0
01.08.04.01 | 13 | 0.00063996 | 0
01.08.04.01 | 14 | 0.00060628 | 0
01.08.04.01 | 15 | 0.00047155 | 0
01.08.04.01 | 16 | 0.00069048 | 0
01.08.04.01 | 17 | 0.00053891 | 0
01.08.04.01 | 18 | 0.00026946 | 0
01.08.04.01.001 | 9 | 0.0071429 | 0
01.08.04.01.001 | 10 | 0.082143 | 0
01.08.04.01.001 | 11 | 0.096429 | 0
01.08.04.01.001 | 12 | 0.13214 | 0
01.08.04.01.001 | 13 | 0.13571 | 0
01.08.04.01.001 | 14 | 0.12857 | 0
01.08.04.01.001 | 15 | 0.1 | 0
01.08.04.01.001 | 16 | 0.14643 | 0
01.08.04.01.001 | 17 | 0.11429 | 0
01.08.04.01.001 | 18 | 0.057143 | 0
01.08.04.02 | 23 | 0.0037815 | 0
01.08.04.02 | 24 | 0.0037815 | 0
01.08.04.02.001 | 23 | 0.5 | 0
01.08.04.02.001 | 24 | 0.5 | 0
01.08.04.03 | 11 | 3.2626e-05 | 0
01.08.04.03 | 12 | 0.00010875 | 0
01.08.04.03 | 13 | 0.00011419 | 0
01.08.04.03 | 14 | 0.00010332 | 0
01.08.04.03 | 15 | 7.6127e-05 | 0
01.08.04.03 | 16 | 0.00010875 | 0
01.08.04.03 | 17 | 0.00010875 | 0
01.08.04.03 | 18 | 8.7002e-05 | 0
01.08.04.03.001 | 11 | 0.044118 | 0
01.08.04.03.001 | 12 | 0.14706 | 0
01.08.04.03.001 | 13 | 0.15441 | 0
01.08.04.03.001 | 14 | 0.13971 | 0
01.08.04.03.001 | 15 | 0.10294 | 0
01.08.04.03.001 | 16 | 0.14706 | 0
01.08.04.03.001 | 17 | 0.14706 | 0
01.08.04.03.001 | 18 | 0.11765 | 0
01.08.04.05 | 23 | 0.000603 | 0
01.08.04.05 | 24 | 0.000603 | 0
01.08.04.05.001 | 23 | 0.5 | 0
01.08.04.05.001 | 24 | 0.5 | 0
01.08.05 | 16 | 0.0078947 | 0
01.08.05 | 17 | 0.0092879 | 0
01.08.05 | 18 | 0.010681 | 0
01.08.05 | 19 | 0.0069659 | 0
01.08.05.01 | 16 | 0.0078947 | 0
01.08.05.01 | 17 | 0.0092879 | 0
01.08.05.01 | 18 | 0.010681 | 0
01.08.05.01 | 19 | 0.0069659 | 0
01.08.05.01.001 | 16 | 0.22667 | 0
01.08.05.01.001 | 17 | 0.26667 | 0
01.08.05.01.001 | 18 | 0.30667 | 0
01.08.05.01.001 | 19 | 0.2 | 0
01.08.05.01.002 | 16 | 0.22667 | 0
01.08.05.01.002 | 17 | 0.26667 | 0
01.08.05.01.002 | 18 | 0.30667 | 0
01.08.05.01.002 | 19 | 0.2 | 0
01.09 | 11 | 0.0002863 | 0.0010249
01.09 | 12 | 0.0040081 | 0
01.09 | 20 | 0.00031584 | 0
01.09 | 21 | 0.0011841 | 0
01.09 | 22 | 0.0011972 | 0
01.09 | 23 | 0.0021155 | 0
01.09 | 24 | 0.00098293 | 0
01.09.01 | 20 | 0.00031584 | 0
01.09.01 | 21 | 0.0011841 | 0
01.09.01 | 22 | 0.0011972 | 0
01.09.01 | 23 | 0.0011972 | 0
01.09.01 | 24 | 0.00044717 | 0
01.09.01.01 | 20 | 0.00031584 | 0
01.09.01.01 | 21 | 0.0011841 | 0
01.09.01.01 | 22 | 0.0011972 | 0
01.09.01.01 | 23 | 0.0011972 | 0
01.09.01.01 | 24 | 0.00044717 | 0
01.09.01.01.001 | 20 | 0.075 | 0
01.09.01.01.001 | 21 | 0.275 | 0
01.09.01.01.001 | 22 | 0.275 | 0
01.09.01.01.001 | 23 | 0.275 | 0
01.09.01.01.001 | 24 | 0.1 | 0
01.09.01.01.002 | 21 | 0.2 | 0
01.09.01.01.002 | 22 | 0.3 | 0
01.09.01.01.002 | 23 | 0.3 | 0
01.09.01.01.002 | 24 | 0.2 | 0
01.09.02 | 11 | 0.0002863 | 0.0010249
01.09.02 | 12 | 0.0040081 | 0
01.09.02 | 23 | 0.00091836 | 0
01.09.02 | 24 | 0.00053576 | 0
01.09.02.01 | 11 | 0.0002863 | 0.0010249
01.09.02.01 | 12 | 0.0040081 | 0
01.09.02.01.001 | 11 | 0.066667 | 1
01.09.02.01.001 | 12 | 0.93333 | 0
01.09.02.01.002 | 11 | 0.066667 | 0.3
01.09.02.01.002 | 12 | 0.93333 | 0
01.09.02.01.004 | 11 | 0.066667 | 0
01.09.02.01.004 | 12 | 0.93333 | 0
01.09.02.01.005 | 11 | 0.066667 | 0
01.09.02.01.005 | 12 | 0.93333 | 0
01.09.02.01.006 | 11 | 0.066667 | 0
01.09.02.01.006 | 12 | 0.93333 | 0
01.09.02.01.008 | 11 | 0.066667 | 0
01.09.02.01.008 | 12 | 0.93333 | 0
01.09.02.04 | 23 | 0.00044301 | 0
01.09.02.04 | 24 | 6.0411e-05 | 0
01.09.02.04.003 | 23 | 0.88 | 0
01.09.02.04.003 | 24 | 0.12 | 0
01.09.02.04.010 | 23 | 0.88 | 0
01.09.02.04.010 | 24 | 0.12 | 0
01.09.02.06 | 23 | 0.00047535 | 0
01.09.02.06 | 24 | 0.00047535 | 0
01.09.02.06.006 | 23 | 0.5 | 0
01.09.02.06.006 | 24 | 0.5 | 0
01.10 | 9 | 6.5908e-06 | 0
01.10 | 10 | 7.5795e-05 | 0
01.10 | 11 | 6.9204e-05 | 0
01.10 | 12 | 5.6022e-05 | 0
01.10 | 13 | 5.6022e-05 | 0
01.10 | 14 | 5.6022e-05 | 0
01.10 | 15 | 4.6136e-05 | 0
01.10 | 16 | 6.9204e-05 | 0
01.10 | 17 | 3.9545e-05 | 0
01.10 | 21 | 0.00028078 | 0
01.10 | 22 | 0.00047736 | 0
01.10 | 23 | 0.0037008 | 0
01.10 | 24 | 0.0036264 | 0
01.10.01 | 9 | 6.5908e-06 | 0
01.10.01 | 10 | 7.5795e-05 | 0
01.10.01 | 11 | 6.9204e-05 | 0
01.10.01 | 12 | 5.6022e-05 | 0
01.10.01 | 13 | 5.6022e-05 | 0
01.10.01 | 14 | 5.6022e-05 | 0
01.10.01 | 15 | 4.6136e-05 | 0
01.10.01 | 16 | 6.9204e-05 | 0
01.10.01 | 17 | 3.9545e-05 | 0
01.10.01 | 21 | 0.00028078 | 0
01.10.01 | 22 | 4.3197e-05 | 0
01.10.01 | 23 | 0.0032666 | 0
01.10.01 | 24 | 0.0036264 | 0
01.10.01.01 | 9 | 6.5908e-06 | 0
01.10.01.01 | 10 | 7.5795e-05 | 0
01.10.01.01 | 11 | 6.9204e-05 | 0
01.10.01.01 | 12 | 5.6022e-05 | 0
01.10.01.01 | 13 | 5.6022e-05 | 0
01.10.01.01 | 14 | 5.6022e-05 | 0
01.10.01.01 | 15 | 4.6136e-05 | 0
01.10.01.01 | 16 | 6.9204e-05 | 0
01.10.01.01 | 17 | 3.9545e-05 | 0
01.10.01.01.001 | 9 | 0.013889 | 0
01.10.01.01.001 | 10 | 0.15972 | 0
01.10.01.01.001 | 11 | 0.14583 | 0
01.10.01.01.001 | 12 | 0.11806 | 0
01.10.01.01.001 | 13 | 0.11806 | 0
01.10.01.01.001 | 14 | 0.11806 | 0
01.10.01.01.001 | 15 | 0.097222 | 0
01.10.01.01.001 | 16 | 0.14583 | 0
01.10.01.01.001 | 17 | 0.083333 | 0
01.10.01.02 | 23 | 0.00099367 | 0
01.10.01.02 | 24 | 0.0013758 | 0
01.10.01.02.001 | 23 | 0.41935 | 0
01.10.01.02.001 | 24 | 0.58065 | 0
01.10.01.02.005 | 23 | 0.41935 | 0
01.10.01.02.005 | 24 | 0.58065 | 0
01.10.01.03 | 23 | 0.00049247 | 0
01.10.01.03 | 24 | 0.00047009 | 0
01.10.01.03.010 | 23 | 0.51163 | 0
01.10.01.03.010 | 24 | 0.48837 | 0
01.10.01.04 | 21 | 0.00028078 | 0
01.10.01.04 | 22 | 4.3197e-05 | 0
01.10.01.04 | 23 | 0.0017805 | 0
01.10.01.04 | 24 | 0.0017805 | 0
01.10.01.04.003 | 21 | 0.86667 | 0
01.10.01.04.003 | 22 | 0.13333 | 0
01.10.01.04.005 | 23 | 0.5 | 0
01.10.01.04.005 | 24 | 0.5 | 0
01.10.01.04.009 | 23 | 0.5 | 0
01.10.01.04.009 | 24 | 0.5 | 0
01.10.02 | 22 | 0.00043416 | 0
01.10.02 | 23 | 0.00043416 | 0
01.10.02.02 | 22 | 0.00043416 | 0
01.10.02.02 | 23 | 0.00043416 | 0
01.10.02.02.001 | 22 | 0.5 | 0
01.10.02.02.001 | 23 | 0.5 | 0
01.10.02.02.002 | 22 | 0.5 | 0
01.10.02.02.002 | 23 | 0.5 | 0
01.10.02.02.003 | 22 | 0.5 | 0
01.10.02.02.003 | 23 | 0.5 | 0
01.10.02.02.004 | 22 | 0.5 | 0
01.10.02.02.004 | 23 | 0.5 | 0
01.12 | 23 | 0.0053123 | 0
01.12 | 24 | 0.0053123 | 0
01.12.01 | 23 | 0.0053123 | 0
01.12.01 | 24 | 0.0053123 | 0
01.12.01.01 | 23 | 0.0053123 | 0
01.12.01.01 | 24 | 0.0053123 | 0
01.12.01.01.001 | 23 | 0.5 | 0
01.12.01.01.001 | 24 | 0.5 | 0

## Acumulado
Código Item | Acumulado (%)
1 | 0.26903
01.01 | 0.091206
01.01.01 | 0.0096107
01.01.01.01 | 0.0015219
01.01.01.01.006 | 1
01.01.01.01.043 | 0.0526
01.01.01.01.044 | 1
01.01.01.01.045 | 0.4521
01.01.01.01.046 | 0.4521
01.01.01.01.047 | 0.4521
01.01.01.02 | 0.002196
01.01.01.02.002 | 0.4521
01.01.01.02.003 | 1
01.01.01.02.004 | 0.4521
01.01.01.02.010 | 0.4521
01.01.01.03 | 0.0024508
01.01.01.03.001 | 1
01.01.01.04 | 0.0022132
01.01.01.04.001 | 1
01.01.01.04.004 | 0.7721
01.01.01.04.005 | 1
01.01.01.04.008 | 1
01.01.01.04.013 | 0.2581
01.01.01.04.015 | 1
01.01.01.04.016 | 0.34478
01.01.01.04.019 | 0
01.01.01.05 | 0.0012288
01.01.01.05.001 | 1
01.01.01.05.002 | 0.76513
01.01.02 | 0.021356
01.01.02.01 | 0.0014491
01.01.02.01.001 | 1
01.01.02.01.002 | 0.4521
01.01.02.01.003 | 1
01.01.02.02 | 0.010382
01.01.02.02.001 | 1
01.01.02.02.002 | 1
01.01.02.02.003 | 0.4
01.01.02.02.004 | 0.45214
01.01.02.02.005 | 1
01.01.02.02.006 | 0.875
01.01.02.02.007 | 0.45214
01.01.02.03 | 0.00091346
01.01.02.03.002 | 0.45214
01.01.02.03.004 | 0.45214
01.01.02.03.005 | 0.45214
01.01.02.03.007 | 0.45214
01.01.02.03.008 | 0.45214
01.01.02.04 | 0.00033808
01.01.02.04.002 | 0.45214
01.01.02.04.003 | 0.45214
01.01.02.04.004 | 0.45214
01.01.02.04.005 | 0.45214
01.01.02.05 | 0.0011618
01.01.02.05.001 | 1
01.01.02.05.002 | 1
01.01.02.05.003 | 1
01.01.02.06 | 0.007019
01.01.02.06.001 | 0.45214
01.01.02.06.002 | 0.70048
01.01.02.06.003 | 0.70048
01.01.02.06.004 | 0.45214
01.01.02.06.005 | 0.45214
01.01.02.06.006 | 0.45214
01.01.02.06.007 | 0.45214
01.01.02.07 | 9.2838e-05
01.01.02.07.001 | 0.45214
01.01.03 | 0.01724
01.01.03.01 | 0.0071396
01.01.03.01.004 | 1
01.01.03.03 | 0.010101
01.01.03.03.002 | 0.45333
01.01.03.03.004 | 0.38318
01.01.03.03.005 | 0
01.01.03.03.006 | 0
01.01.03.03.007 | 0
01.01.03.03.008 | 0.70048
01.01.03.03.009 | 0.56944
01.01.03.03.010 | 0.5
01.01.04 | 0.04059
01.01.04.01 | 0.030976
01.01.04.01.001 | 0.45214
01.01.04.01.002 | 0.45214
01.01.04.01.003 | 0.45214
01.01.04.01.004 | 0.45214
01.01.04.01.009 | 0.45214
01.01.04.01.010 | 0.45214
01.01.04.02 | 0.0083559
01.01.04.02.001 | 0.45333
01.01.04.02.002 | 0.45333
01.01.04.02.003 | 0.38318
01.01.04.02.004 | 0
01.01.04.02.005 | 0.45214
01.01.04.02.007 | 0.45214
01.01.04.02.008 | 0
01.01.04.03 | 0.0012585
01.01.04.03.001 | 0.45214
01.01.04.03.002 | 0.45214
01.01.04.03.003 | 0.45214
01.01.05 | 0.0024081
01.01.05.01 | 0.0024081
01.01.05.01.001 | 0.45214
01.01.05.01.002 | 0.45214
01.02 | 0.0064987
01.02.01 | 0.0015195
01.02.01.01 | 0.0015195
01.02.01.01.001 | 1
01.02.02 | 0.0049792
01.02.02.01 | 0.0049792
01.02.02.01.002 | 1
01.03 | 0.046862
01.03.02 | 0.0015792
01.03.02.09 | 0.0015792
01.03.02.09.001 | 1
01.03.03 | 0.0021355
01.03.03.02 | 0.0021355
01.03.03.02.001 | 1
01.03.04 | 0.037559
01.03.04.03 | 0.036915
01.03.04.03.001 | 1
01.03.04.03.002 | 1
01.03.04.03.005 | 1
01.03.04.03.007 | 1
01.03.04.03.010 | 1
01.03.04.03.012 | 1
01.03.04.03.013 | 1
01.03.04.07 | 0.00064384
01.03.04.07.001 | 1
01.03.05 | 0.0055885
01.03.05.02 | 0.0055885
01.03.05.02.001 | 1
01.03.05.02.002 | 1
01.03.05.02.003 | 1
01.03.05.02.005 | 1
01.03.05.02.006 | 1
01.03.05.02.007 | 1
01.03.05.02.008 | 1
01.04 | 0.095406
01.04.01 | 0.095406
01.04.01.01 | 0.034963
01.04.01.01.002 | 0.72464
01.04.01.01.003 | 0.72464
01.04.01.01.004 | 1
01.04.01.04 | 0.037162
01.04.01.04.001 | 0.72464
01.04.01.04.002 | 0.72464
01.04.01.05 | 0.018484
01.04.01.05.004 | 0.72222
01.04.01.06 | 0.0029899
01.04.01.06.001 | 0.72223
01.04.01.09 | 0.001807
01.04.01.09.001 | 1
01.04.01.09.002 | 1
01.04.01.09.003 | 1
01.04.01.09.004 | 1
01.04.01.09.005 | 1
01.04.02 | 0
01.04.02.02 | 0
01.04.02.02.001 | 0
01.05 | 0.017086
01.05.01 | 0.016901
01.05.01.01 | 0.016901
01.05.01.01.001 | 0.38684
01.05.01.01.005 | 0.38684
01.05.01.01.006 | 0.38684
01.05.01.01.007 | 0.38684
01.05.01.01.009 | 0.38684
01.05.01.01.010 | 0.38684
01.05.01.01.012 | 0.29412
01.05.01.01.014 | 0.38684
01.05.01.03 | 0
01.05.01.03.001 | 0
01.05.01.03.002 | 0
01.05.01.03.005 | 0
01.05.01.03.010 | 0
01.05.02 | 0.00018459
01.05.02.01 | 0
01.05.02.01.001 | 0
01.05.02.01.005 | 0
01.05.02.01.007 | 0
01.05.02.01.011 | 0
01.05.02.02 | 0.00018459
01.05.02.02.001 | 0
01.05.02.02.006 | 0
01.05.02.02.007 | 0.052778
01.05.02.02.008 | 0
01.05.02.04 | 0
01.05.02.04.001 | 0
01.05.02.04.003 | 0
01.05.02.04.004 | 0
01.05.02.04.006 | 0
01.05.02.04.012 | 0
01.05.02.04.015 | 0
01.05.02.04.016 | 0
01.05.02.04.022 | 0
01.05.02.05 | 0
01.05.02.05.002 | 0
01.05.02.05.003 | 0
01.05.02.05.004 | 0
01.05.02.05.005 | 0
01.05.02.05.009 | 0
01.05.02.05.010 | 0
01.06 | 0.00088032
01.06.01 | 0
01.06.01.03 | 0
01.06.01.03.002 | 0
01.06.01.03.003 | 0
01.06.02 | 0.00088032
01.06.02.01 | 0.00078385
01.06.02.01.001 | 1
01.06.02.04 | 9.6477e-05
01.06.02.04.002 | 1
01.06.02.04.003 | 1
01.06.02.05 | 0
01.06.02.05.002 | 0
01.06.02.05.003 | 0
01.06.02.05.004 | 0
01.06.02.06 | 0
01.06.02.06.002 | 0
01.06.02.07 | 0
01.06.02.07.001 | 0
01.06.02.08 | 0
01.06.02.08.002 | 0
01.06.02.09 | 0
01.06.02.09.001 | 0
01.06.02.09.002 | 0
01.06.02.09.003 | 0
01.06.02.11 | 0
01.06.02.11.001 | 0
01.06.02.11.002 | 0
01.06.02.11.003 | 0
01.06.02.12 | 0
01.06.02.12.001 | 0
01.06.02.12.002 | 0
01.06.02.12.003 | 0
01.06.02.14 | 0
01.06.02.14.002 | 0
01.06.03 | 0
01.06.03.02 | 0
01.06.03.02.001 | 0
01.06.03.03 | 0
01.06.03.03.001 | 0
01.07 | 0.0010411
01.07.01 | 0.00082756
01.07.01.02 | 0.00082756
01.07.01.02.001 | 0.080556
01.07.02 | 0.00021351
01.07.02.01 | 0
01.07.02.01.001 | 0
01.07.02.01.002 | 0
01.07.02.01.003 | 0
01.07.02.01.004 | 0
01.07.02.02 | 0.00021351
01.07.02.02.001 | 0.080556
01.07.02.02.002 | 0
01.07.02.03 | 0
01.07.02.03.002 | 0
01.07.02.03.003 | 0
01.07.02.03.004 | 0
01.07.02.03.005 | 0
01.07.02.04 | 0
01.07.02.04.001 | 0
01.07.02.04.002 | 0
01.07.03 | 0
01.07.03.01 | 0
01.07.03.01.001 | 0
01.07.03.01.005 | 0
01.07.03.01.007 | 0
01.07.03.02 | 0
01.07.03.02.003 | 0
01.07.03.02.004 | 0
01.07.03.02.009 | 0
01.07.03.03 | 0
01.07.03.03.001 | 0
01.07.03.03.007 | 0
01.07.04 | 0
01.07.04.01 | 0
01.07.04.01.001 | 0
01.07.04.01.002 | 0
01.07.04.01.003 | 0
01.07.04.02 | 0
01.07.04.02.005 | 0
01.07.04.02.006 | 0
01.07.04.03 | 0
01.07.04.03.001 | 0
01.07.04.08 | 0
01.07.04.08.001 | 0
01.07.04.08.003 | 0
01.07.04.08.004 | 0
01.07.05 | 0
01.07.05.01 | 0
01.07.05.01.001 | 0
01.07.05.01.002 | 0
01.07.05.03 | 0
01.07.05.03.003 | 0
01.07.05.04 | 0
01.07.05.04.004 | 0
01.07.05.05 | 0
01.07.05.05.001 | 0
01.07.05.05.003 | 0
01.07.05.05.006 | 0
01.07.05.05.008 | 0
01.07.05.05.009 | 0
01.07.05.05.013 | 0
01.07.05.06 | 0
01.07.05.06.001 | 0
01.07.06 | 0
01.07.06.01 | 0
01.07.06.01.001 | 0
01.07.06.01.003 | 0
01.07.06.01.005 | 0
01.07.06.01.007 | 0
01.07.06.02 | 0
01.07.06.02.001 | 0
01.07.06.02.003 | 0
01.07.06.02.005 | 0
01.07.06.02.010 | 0
01.07.06.02.011 | 0
01.07.06.02.012 | 0
01.07.06.02.014 | 0
01.07.06.03 | 0
01.07.06.03.001 | 0
01.07.06.03.003 | 0
01.07.06.03.005 | 0
01.07.06.04 | 0
01.07.06.04.015 | 0
01.07.06.04.016 | 0
01.07.06.07 | 0
01.07.06.07.003 | 0
01.07.06.07.004 | 0
01.08 | 0.0090294
01.08.01 | 0.0060168
01.08.01.01 | 0.0009552
01.08.01.01.001 | 0.070354
01.08.01.02 | 0.0018899
01.08.01.02.001 | 1
01.08.01.02.002 | 1
01.08.01.02.003 | 1
01.08.01.02.004 | 1
01.08.01.03 | 0.0024327
01.08.01.03.001 | 0.10556
01.08.01.03.002 | 0.10556
01.08.01.03.003 | 0.10556
01.08.01.03.005 | 0
01.08.01.03.006 | 0
01.08.01.05 | 0.00073903
01.08.01.05.001 | 0.15697
01.08.01.05.002 | 0
01.08.01.06 | 0
01.08.01.06.001 | 0
01.08.01.06.002 | 0
01.08.02 | 4.899e-05
01.08.02.01 | 0
01.08.02.01.003 | 0
01.08.02.01.004 | 0
01.08.02.01.005 | 0
01.08.02.01.008 | 0
01.08.02.01.010 | 0
01.08.02.01.011 | 0
01.08.02.02 | 4.899e-05
01.08.02.02.001 | 0.16667
01.08.02.03 | 0
01.08.02.03.001 | 0
01.08.02.03.002 | 0
01.08.02.03.003 | 0
01.08.02.03.005 | 0
01.08.02.03.007 | 0
01.08.02.03.008 | 0
01.08.03 | 0.0029636
01.08.03.01 | 0.0017627
01.08.03.01.001 | 0.13209
01.08.03.02 | 0.001201
01.08.03.02.001 | 0
01.08.03.02.004 | 0.18554
01.08.03.02.005 | 0.74
01.08.03.02.006 | 0.0076923
01.08.03.02.007 | 0
01.08.03.02.008 | 0
01.08.03.02.009 | 0
01.08.03.03 | 0
01.08.03.03.002 | 0
01.08.03.03.004 | 0
01.08.03.03.011 | 0
01.08.04 | 0
01.08.04.01 | 0
01.08.04.01.001 | 0
01.08.04.02 | 0
01.08.04.02.001 | 0
01.08.04.03 | 0
01.08.04.03.001 | 0
01.08.04.05 | 0
01.08.04.05.001 | 0
01.08.05 | 0
01.08.05.01 | 0
01.08.05.01.001 | 0
01.08.05.01.002 | 0
01.09 | 0.0010249
01.09.01 | 0
01.09.01.01 | 0
01.09.01.01.001 | 0
01.09.01.01.002 | 0
01.09.02 | 0.0010249
01.09.02.01 | 0.0010249
01.09.02.01.001 | 1
01.09.02.01.002 | 0.3
01.09.02.01.004 | 0
01.09.02.01.005 | 0
01.09.02.01.006 | 0
01.09.02.01.008 | 0
01.09.02.04 | 0
01.09.02.04.003 | 0
01.09.02.04.010 | 0
01.09.02.06 | 0
01.09.02.06.006 | 0
01.10 | 0
01.10.01 | 0
01.10.01.01 | 0
01.10.01.01.001 | 0
01.10.01.02 | 0
01.10.01.02.001 | 0
01.10.01.02.005 | 0
01.10.01.03 | 0
01.10.01.03.010 | 0
01.10.01.04 | 0
01.10.01.04.003 | 0
01.10.01.04.005 | 0
01.10.01.04.009 | 0
01.10.02 | 0
01.10.02.02 | 0
01.10.02.02.001 | 0
01.10.02.02.002 | 0
01.10.02.02.003 | 0
01.10.02.02.004 | 0
01.12 | 0
01.12.01 | 0
01.12.01.01 | 0
01.12.01.01.001 | 0