## Orçamento
Nível | Código | Código Pai | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Medição Acumulada (%)
1 | 1 |  | Platea 19 |  |  |  | 20729547.3091 | 0.26903
2 | 01.01 | 1 | SERVIÇOS DE SUPORTE A PRODUÇÃO |  |  | 4075815.1917 | 3927648.4717 | 0.091206
3 | 01.01.01 | 01.01 | SERVICOS TECNICOS |  |  | 279972.8646 | 289972.8646 | 0.0096107
4 | 01.01.01.01 | 01.01.01 | PROJETOS |  |  | 49146.495 | 59146.495 | 0.0015219
5 | 01.01.01.01.003 | 01.01.01.01 | CIP - PROJETO ARQUITETURA | VB |  |  | 0
5 | 01.01.01.01.006 | 01.01.01.01 | CIP - PROJETO FUNDAÇÕES | VB | 1 | 16273.83 | 16273.83 | 1
5 | 01.01.01.01.042 | 01.01.01.01 | CIP - PROJETO PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | VB |  |  | 0
5 | 01.01.01.01.043 | 01.01.01.01 | ACOMPANHAMENTO PGRCC + RGRCC | MES | 24 | 24000 | 24000 | 0.0526
5 | 01.01.01.01.044 | 01.01.01.01 | CIP - LAUDO DE VIZINHANCA |  |  |  | 10000 | 1
5 | 01.01.01.01.045 | 01.01.01.01 | PROJETO CANTEIRO DE OBRA E PCMAT | M2 | 4770.25 | 2957.555 | 2957.555 | 0.4521
5 | 01.01.01.01.046 | 01.01.01.01 | PROJETO LINHA DE VIDA | M2 | 4770.25 | 2957.555 | 2957.555 | 0.4521
5 | 01.01.01.01.047 | 01.01.01.01 | PROJETO ELETRICA PROVISORIA | M2 | 4770.25 | 2957.555 | 2957.555 | 0.4521
5 | 01.01.01.01.048 | 01.01.01.01 | CIP - PDE - PERFIL DE DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO | VB |  |  | 0
5 | 01.01.01.01.049 | 01.01.01.01 | AS BUILT DE PROJETOS - GERAIS | M2 |  |  | 0
5 | 01.01.01.01.050 | 01.01.01.01 | CI - MANUAL DO PROPRIETÁRIO | M2 |  |  | 0
6 | 01.01.01.01.051 | 01.01.01.01 | CI - LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA | M2 |  |  | 0
4 | 01.01.01.02 | 01.01.01 | TAXAS |  |  | 90269.265 | 90269.265 | 0.002196
5 | 01.01.01.02.001 | 01.01.01.02 | CIP - APROVAÇÃO DE PROJETOS | VB |  |  | 0
5 | 01.01.01.02.002 | 01.01.01.02 | TAXAS | M2 | 4770.25 | 9635.905 | 9635.905 | 0.4521
5 | 01.01.01.02.003 | 01.01.01.02 | ART´S | VB | 1 | 8600 | 8600 | 1
5 | 01.01.01.02.004 | 01.01.01.02 | LIBERAÇÃO DE VAGAS PARA CARGA E DESCARGA | MÊS | 24 | 54033.36 | 54033.36 | 0.4521
5 | 01.01.01.02.007 | 01.01.01.02 | ACOMPANHAMENTO CND INSS | MÊS |  |  | 0
5 | 01.01.01.02.008 | 01.01.01.02 | ACOMPANHAMENTO MATRICULA CEI | VB |  |  | 0
5 | 01.01.01.02.010 | 01.01.01.02 | CI - VISTORIAS DE QUALIDADE/AUDITORIAS | MÊS | 24 | 18000 | 18000 | 0.4521
4 | 01.01.01.03 | 01.01.01 | SEGUROS |  |  | 50803.1625 | 50803.1625 | 0.0024508
5 | 01.01.01.03.001 | 01.01.01.03 | SEGURO DE RISCO ENGENHARIA | M2 | 4770.25 | 50803.1625 | 50803.1625 | 1
4 | 01.01.01.04 | 01.01.01 | ENSAIOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS |  |  | 57305.472 | 57305.472 | 0.0022132
5 | 01.01.01.04.001 | 01.01.01.04 | FUNDAÇÃO - ENSAIO DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS - PIT | UN | 53 | 3100.5 | 3100.5 | 1
5 | 01.01.01.04.004 | 01.01.01.04 | C.A. - ENSAIO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO, RESISTENCIA A COMPRESSÃO | M3 | 1601.05 | 16714.962 | 16714.962 | 0.7721
5 | 01.01.01.04.005 | 01.01.01.04 | C.A. - ENSAIO DO MODULO DE DEFORMAÇÃO ELASTICA, DEFORMAÇÃO DO CONCRETO | UN | 1 | 1800 | 1800 | 1
5 | 01.01.01.04.008 | 01.01.01.04 | AE - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO, ARGAMASSA | UN | 1 | 240 | 240 | 1
5 | 01.01.01.04.013 | 01.01.01.04 | ARG -ENSAIO DE RESISTENCIA DE ADERÊNCIA A TRAÇÃO, ARRANCAMENTO (1 ENSAIO POR FACE) | UN | 4 | 5570 | 5570 | 0.2581
5 | 01.01.01.04.015 | 01.01.01.04 | RECALQUE - BENCH MARK | VB | 1 | 25430.01 | 25430.01 | 1
5 | 01.01.01.04.016 | 01.01.01.04 | SPDA - ENSAIO DE CONTINUIDADE | UN | 2 | 2800 | 2800 | 0.34478
5 | 01.01.01.04.017 | 01.01.01.04 | ENSAIOS EM FORRO | UN |  |  | 0
5 | 01.01.01.04.018 | 01.01.01.04 | ENSAIOS ACÚSTICA | UN |  |  | 0
5 | 01.01.01.04.019 | 01.01.01.04 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO D'ÁGUA DOS RESERVATÓRIOS E LAUDO DE ANALISE | UN | 3 | 1650 | 1650
5 | 01.01.01.04.020 | 01.01.01.04 | ENSAIO DESEMPENHO TÉRMICO | VB |  |  | 0
5 | 01.01.01.04.021 | 01.01.01.04 | ENSAIO DESEMPENHO LUMÍNICO | VB |  |  | 0
4 | 01.01.01.05 | 01.01.01 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | 32448.4701 | 32448.4701 | 0.0012288
5 | 01.01.01.05.001 | 01.01.01.05 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | M | 87.17 | 2748.4701 | 2748.4701 | 1
5 | 01.01.01.05.002 | 01.01.01.05 | ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO | DIA | 22 | 29700 | 29700 | 0.76513
3 | 01.01.02 | 01.01 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 747624.2014 | 747624.2014 | 0.021356
4 | 01.01.02.01 | 01.01.02 | TAPUMES |  |  | 35518.7236 | 35518.7236 | 0.0014491
5 | 01.01.02.01.001 | 01.01.02.01 | TAPUME DE OBRA | M2 | 34.74 | 13518.7236 | 13518.7236 | 1
5 | 01.01.02.01.002 | 01.01.02.01 | MANUTENÇÃO DE TAPUME | VB | 1 | 10000 | 10000 | 0.4521
5 | 01.01.02.01.003 | 01.01.02.01 | PORTÃO ENTRADA DE VEÍCULOS E PEDESTRES | UN | 2 | 12000 | 12000 | 1
4 | 01.01.02.02 | 01.01.02 | BARRACÃO DE OBRA |  |  | 330383.73 | 330383.73 | 0.010382
5 | 01.01.02.02.001 | 01.01.02.02 | CONTAINER : CONTAINER PARA VESTIÁRIO, CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 24 | 97486.08 | 97486.08 | 1
5 | 01.01.02.02.002 | 01.01.02.02 | BARRACÃO E ESCRITÓRIO DE OBRA EXTERNO | M2 | 50 | 33121 | 33121 | 1
5 | 01.01.02.02.003 | 01.01.02.02 | BARRACÃO E ESCRITÓRIO DE OBRA INTERNO | M2 | 305 | 179745.65 | 179745.65 | 0.4
5 | 01.01.02.02.004 | 01.01.02.02 | MOBILIÁRIO OPERACIONAL | M2 | 305 | 4575 | 4575 | 0.45214
5 | 01.01.02.02.005 | 01.01.02.02 | BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA REFEITÓRIO (CAPACIDADE 50 LITROS) - 1 A CADA 35 FUNCIONÁRIOS | UN | 2 | 4200 | 4200 | 1
5 | 01.01.02.02.006 | 01.01.02.02 | MARMITEIRO - 1 A CADA 35 FUNCIONÁRIOS | UN | 2 | 3200 | 3200 | 0.875
5 | 01.01.02.02.007 | 01.01.02.02 | SALA DE SEGURANÇA PARA MATERIAIS | VB | 1 | 8056 | 8056 | 0.45214
4 | 01.01.02.03 | 01.01.02 | ESCRITÓRIO DE OBRA |  |  | 41880 | 41880 | 0.00091346
5 | 01.01.02.03.002 | 01.01.02.03 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | MÊS | 24 | 5280 | 5280 | 0.45214
5 | 01.01.02.03.004 | 01.01.02.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | MÊS | 24 | 10800 | 10800 | 0.45214
5 | 01.01.02.03.005 | 01.01.02.03 | SISTEMA MOBUSS | MÊS | 24 | 1800 | 1800 | 0.45214
5 | 01.01.02.03.007 | 01.01.02.03 | DESPESAS COM CÓPIAS /SERVIÇOS GRAFICOS | MÊS | 24 | 12000 | 12000 | 0.45214
5 | 01.01.02.03.008 | 01.01.02.03 | FRETES EXTERNOS/MOTO BOY | MÊS | 24 | 12000 | 12000 | 0.45214
4 | 01.01.02.04 | 01.01.02 | LIGACOES |  |  | 15500 | 15500 | 0.00033808
5 | 01.01.02.04.002 | 01.01.02.04 | LIGACAO PROVISÓRIA DE ENERGIA EM OBRA - BAIXA TENSÃO | VB | 1 | 1500 | 1500 | 0.45214
5 | 01.01.02.04.003 | 01.01.02.04 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, ROBOZINHO | UN | 10 | 10000 | 10000 | 0.45214
5 | 01.01.02.04.004 | 01.01.02.04 | INSTALACAO PROVISORIA DE TELEFONE EM OBRA | VB | 1 | 1000 | 1000 | 0.45214
5 | 01.01.02.04.005 | 01.01.02.04 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA / ESGOTO EM OBRA | VB | 1 | 3000 | 3000 | 0.45214
4 | 01.01.02.05 | 01.01.02 | ACESSOS DE VEÍCULOS PROVISÓRIOS / TERRAPLENAGEM |  |  | 24083.842 | 24083.842 | 0.0011618
5 | 01.01.02.05.001 | 01.01.02.05 | CAMADA DE SACRIFÍCIO P/ TRÁFEGO DE MÁQUINAS | M3 | 130.35 | 9739.752 | 9739.752 | 1
5 | 01.01.02.05.002 | 01.01.02.05 | EXECUÇÃO LAVA-RODAS | UN | 1 | 1594.09 | 1594.09 | 1
5 | 01.01.02.05.003 | 01.01.02.05 | LIMPEZA DE RUA, PRAZO DE TERRAPLENAGEM, CARRO PIPA 10.000L DURAÇÃO DE 1H DE LAVAGEM | MÊS | 15 | 12750 | 12750 | 1
4 | 01.01.02.06 | 01.01.02 | PROTEÇÕES COLETIVAS |  |  | 296001.4858 | 296001.4858 | 0.007019
5 | 01.01.02.06.001 | 01.01.02.06 | PROTECOES PARA ATENDIMENTO A SEGURANCA DO TRABALHO | M | 1216.65 | 61428.6585 | 61428.6585 | 0.45214
5 | 01.01.02.06.002 | 01.01.02.06 | LINHA DE VIDA | M | 81.11 | 38786.802 | 38786.802 | 0.70048
5 | 01.01.02.06.003 | 01.01.02.06 | GUARDA-CORPO DE CONCRETAGEM | M | 162.22 | 8190.4878 | 8190.4878 | 0.70048
5 | 01.01.02.06.004 | 01.01.02.06 | EXTINTOR DE INCÊNDIO | M2 | 4770.25 | 715.5375 | 715.5375 | 0.45214
5 | 01.01.02.06.005 | 01.01.02.06 | EQUIPE DE APOIO À SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 24 | 168000 | 168000 | 0.45214
5 | 01.01.02.06.006 | 01.01.02.06 | MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS | VB | 1 | 10000 | 10000 | 0.45214
5 | 01.01.02.06.007 | 01.01.02.06 | SISTEMA DE ATENDIMENTO MEDICO DE EMERGÊNCIA | MÊS | 24 | 8880 | 8880 | 0.45214
4 | 01.01.02.07 | 01.01.02 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  | 4256.42 | 4256.42 | 9.2838e-05
5 | 01.01.02.07.001 | 01.01.02.07 | COLOCACAO DE PLACA DE OBRA | VB | 1 | 4256.42 | 4256.42 | 0.45214
4 | 01.01.02.08 | 01.01.02 | PROTECAO DE VIZINHANCA |  |  |  | 0
5 | 01.01.02.08.001 | 01.01.02.08 | REPAROS E PROTECOES EM VIZINHOS | UN |  |  | 0
3 | 01.01.03 | 01.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 820367.9107 | 820367.9107 | 0.01724
4 | 01.01.03.01 | 01.01.03 | MAQUINAS DE PRODUCAO |  |  | 148000 | 148000 | 0.0071396
5 | 01.01.03.01.004 | 01.01.03.01 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | VB | 1 | 148000 | 148000 | 1
5 | 01.01.03.01.007 | 01.01.03.01 | LOCAÇÃO DE GERADOR PARA OBRA | MÊS |  |  | 0
4 | 01.01.03.02 | 01.01.03 | FERRAMENTAS E EPI |  |  |  | 0
4 | 01.01.03.03 | 01.01.03 | EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE VERTICAL |  |  | 672367.9107 | 672367.9107 | 0.010101
5 | 01.01.03.03.002 | 01.01.03.03 | MINI-GRUA | VB | 1 | 104400 | 104400 | 0.45333
5 | 01.01.03.03.004 | 01.01.03.03 | ELEVADOR CREMALHEIRA | UN | 1 | 252500.04 | 252500.04 | 0.38318
5 | 01.01.03.03.005 | 01.01.03.03 | ANDAIME FACHADEIROS/MULTIDIRECIONAL | M2 | 40.4 | 4988.996 | 4988.996
5 | 01.01.03.03.006 | 01.01.03.03 | ANDAIMES DIVERSOS USOS | M2 | 4770.25 | 71553.75 | 71553.75
5 | 01.01.03.03.007 | 01.01.03.03 | BALANCIM LEVE | VB | 5 | 131106.4 | 131106.4
5 | 01.01.03.03.008 | 01.01.03.03 | BANDEJÃO FIXO | M | 81.11 | 41469.1097 | 41469.1097 | 0.70048
5 | 01.01.03.03.009 | 01.01.03.03 | BANDEJÃO MÓVEL | M | 162.22 | 44326.615 | 44326.615 | 0.56944
5 | 01.01.03.03.010 | 01.01.03.03 | ENTELAMENTO FACHADEIRO DE EDIFICAÇÕES | M2 | 5505.75 | 22023 | 22023 | 0.5
3 | 01.01.04 | 01.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS |  |  | 2117443.015 | 1959276.295 | 0.04059
4 | 01.01.04.01 | 01.01.04 | EQUIPE DE GESTÃO |  |  | 1578351.6 | 1420184.88 | 0.030976
5 | 01.01.04.01.001 | 01.01.04.01 | COORDENADOR DE OBRAS | MÊS | 24 | 292500 | 195000 | 0.45214
5 | 01.01.04.01.002 | 01.01.04.01 | ENGENHEIRO RESIDENTE | MÊS | 24 | 422500.08 | 422500.08 | 0.45214
5 | 01.01.04.01.003 | 01.01.04.01 | ESTAGIÁRIO | MÊS | 24 | 60270.72 | 60270.72 | 0.45214
5 | 01.01.04.01.004 | 01.01.04.01 | MESTRE DE OBRAS | MÊS | 24 | 507414.24 | 507414.24 | 0.45214
5 | 01.01.04.01.009 | 01.01.04.01 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | MÊS | 24 | 144000 | 144000 | 0.45214
5 | 01.01.04.01.010 | 01.01.04.01 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA | MÊS | 24 | 151666.56 | 90999.84 | 0.45214
4 | 01.01.04.02 | 01.01.04 | EQUIPE DE APOIO OBRA |  |  | 481392.42 | 481392.42 | 0.0083559
5 | 01.01.04.02.001 | 01.01.04.02 | OPERADOR DE GRUA | MÊS | 9 | 67500 | 67500 | 0.45333
5 | 01.01.04.02.002 | 01.01.04.02 | SINALEIRO DE GRUA | MÊS | 9 | 27002.7 | 27002.7 | 0.45333
5 | 01.01.04.02.003 | 01.01.04.02 | OPERADOR DE ELEVADOR CREMALHEIRA | MÊS | 13 | 105677.78 | 105677.78 | 0.38318
5 | 01.01.04.02.004 | 01.01.04.02 | OPERADOR DE ELEVADOR DEFINITIVO (MEIO OFICIAL) | MÊS | 6 | 37566.36 | 37566.36
5 | 01.01.04.02.005 | 01.01.04.02 | EQUIPE DE APOIO PRÓPRIA | VB | 1 | 162787.56 | 162787.56 | 0.45214
5 | 01.01.04.02.006 | 01.01.04.02 | CI - POSTO DE VIGILÂNCIA 24H | MÊS |  |  | 0
5 | 01.01.04.02.007 | 01.01.04.02 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | MÊS | 24 | 36000 | 36000 | 0.45214
5 | 01.01.04.02.008 | 01.01.04.02 | EQUIPE DE FINALIZAÇÃO DE OBRA | VB | 1 | 44858.02 | 44858.02
4 | 01.01.04.03 | 01.01.04 | CONSUMOS |  |  | 57698.995 | 57698.995 | 0.0012585
5 | 01.01.04.03.001 | 01.01.04.03 | CONSUMO DE AGUA | M2 | 4770.25 | 24614.49 | 24614.49 | 0.45214
5 | 01.01.04.03.002 | 01.01.04.03 | CONSUMO DE ENERGIA | M2 | 4770.25 | 21084.505 | 21084.505 | 0.45214
5 | 01.01.04.03.003 | 01.01.04.03 | CONTA TELEFONE / INTERNET | MÊS | 24 | 12000 | 12000 | 0.45214
3 | 01.01.05 | 01.01 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 110407.2 | 110407.2 | 0.0024081
4 | 01.01.05.01 | 01.01.05 | LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS |  |  | 110407.2 | 110407.2 | 0.0024081
5 | 01.01.05.01.001 | 01.01.05.01 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | MÊS | 24 | 72007.2 | 72007.2 | 0.45214
5 | 01.01.05.01.002 | 01.01.05.01 | RETIRADA PERIÓDICA DE ENTULHOS - CAÇAMBAS | MÊS | 24 | 38400 | 38400 | 0.45214
2 | 01.02 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 134714.7894 | 134714.7894 | 0.0064987
3 | 01.02.01 | 01.02 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | 31499.1054 | 31499.1054 | 0.0015195
4 | 01.02.01.01 | 01.02.01 | DEMOLIÇÕES |  |  | 31499.1054 | 31499.1054 | 0.0015195
5 | 01.02.01.01.001 | 01.02.01.01 | CI - DEMOLIÇÕES DE ESTRUTURAS EXISTENTES | M2 | 243.18 | 31499.1054 | 31499.1054 | 1
4 | 01.02.01.02 | 01.02.01 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 0
3 | 01.02.02 | 01.02 | TRABALHOS EM TERRA |  |  | 103215.684 | 103215.684 | 0.0049792
4 | 01.02.02.01 | 01.02.02 | ESCAVAÇÃO |  |  | 103215.684 | 103215.684 | 0.0049792
5 | 01.02.02.01.002 | 01.02.02.01 | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO LEVANDO EM BOTA FORA AUTORIZADO | M3 | 1804.47 | 103215.684 | 103215.684 | 1
4 | 01.02.02.02 | 01.02.02 | ATERROS |  |  |  | 0
2 | 01.03 | 1 | INFRAESTRUTURA |  |  | 971436.7365 | 971436.7365 | 0.046862
3 | 01.03.01 | 01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
4 | 01.03.01.01 | 01.03.01 | VALAS |  |  |  | 0
3 | 01.03.02 | 01.03 | CONTENÇÕES |  |  | 32736.6 | 32736.6 | 0.0015792
4 | 01.03.02.01 | 01.03.02 | MURO DE ARRIMO |  |  |  | 0
4 | 01.03.02.02 | 01.03.02 | CORTINA EM ESTACA ESCAVADA |  |  |  | 0
4 | 01.03.02.03 | 01.03.02 | CONTENÇÃO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA |  |  |  | 0
5 | 01.03.02.03.001 | 01.03.02.03 | MOBILIZAÇÃO ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | UN |  |  | 0
5 | 01.03.02.03.003 | 01.03.02.03 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø40CM | M |  |  | 0
5 | 01.03.02.03.004 | 01.03.02.03 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø50CM | M |  |  | 0
5 | 01.03.02.03.010 | 01.03.02.03 | AÇO CA50 | KG |  |  | 0
5 | 01.03.02.03.012 | 01.03.02.03 | CONCRETO BOMBEADO ESTACA HÉLICE | M3 |  |  | 0
5 | 01.03.02.03.014 | 01.03.02.03 | BOTA-FORA MATERIAL EXCEDENTE DE ESCAVAÇÕES | M3 |  |  | 0
4 | 01.03.02.04 | 01.03.02 | CONTENÇÃO EM ESTACA RAIZ |  |  |  | 0
4 | 01.03.02.05 | 01.03.02 | CORTINA COM PLACA DUPLA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA |  |  |  | 0
4 | 01.03.02.06 | 01.03.02 | EXECUÇÃO DE PAREDE DIAFRAGMA |  |  |  | 0
4 | 01.03.02.07 | 01.03.02 | CONTENÇÃO EM PAREDE ARMADA |  |  |  | 0
4 | 01.03.02.08 | 01.03.02 | ATIRANTAMENTO |  |  |  | 0
5 | 01.03.02.08.001 | 01.03.02.08 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TIRANTES | UN |  |  | 0
5 | 01.03.02.08.002 | 01.03.02.08 | EXECUÇÃO DE TIRANTES | VB |  |  | 0
4 | 01.03.02.09 | 01.03.02 | ARRASAMENTO CONTENÇÃO |  |  | 32736.6 | 32736.6 | 0.0015792
5 | 01.03.02.09.001 | 01.03.02.09 | ARRASAMENTO DE ESTACAS | UN | 130 | 32736.6 | 32736.6 | 1
3 | 01.03.03 | 01.03 | ELEMENTOS COMPLEMENTARES CONTENÇÕES |  |  | 44267.847 | 44267.847 | 0.0021355
4 | 01.03.03.01 | 01.03.03 | EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA PAREDE DIAFRAGMA |  |  |  | 0
4 | 01.03.03.02 | 01.03.03 | VIGAS DE COROAMENTO E SOLIDARIZAÇÃO |  |  | 44267.847 | 44267.847 | 0.0021355
5 | 01.03.03.02.001 | 01.03.03.02 | VIGAS DE COROAMENTO E SOLIDARIZAÇÃO | M | 87.09 | 44267.847 | 44267.847 | 1
3 | 01.03.04 | 01.03 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  | 778585.855 | 778585.855 | 0.037559
4 | 01.03.04.01 | 01.03.04 | ESTACA PRÉ MOLDADA |  |  |  | 0
4 | 01.03.04.02 | 01.03.04 | ESTACAS ESCAVADAS |  |  |  | 0
4 | 01.03.04.03 | 01.03.04 | FUNDAÇÃO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA |  |  | 765239.395 | 765239.395 | 0.036915
5 | 01.03.04.03.001 | 01.03.04.03 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | UN | 1 | 16419.36 | 16419.36 | 1
5 | 01.03.04.03.002 | 01.03.04.03 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø40CM | M | 1217 | 80480.21 | 80480.21 | 1
5 | 01.03.04.03.004 | 01.03.04.03 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø60CM | M |  |  | 0
5 | 01.03.04.03.005 | 01.03.04.03 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø70CM | M | 306.5 | 42802.725 | 42802.725 | 1
5 | 01.03.04.03.007 | 01.03.04.03 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA Ø90CM | M | 500 | 115430 | 115430 | 1
5 | 01.03.04.03.010 | 01.03.04.03 | AÇO CA50 | KG | 15068 | 131392.96 | 131392.96 | 1
5 | 01.03.04.03.012 | 01.03.04.03 | CONCRETO BOMBEADO ESTACA HÉLICE | M3 | 588.98 | 353388 | 353388 | 1
5 | 01.03.04.03.013 | 01.03.04.03 | BOTA-FORA MATERIAL EXCEDENTE DE ESCAVAÇÕES, ESTACAS | M3 | 588.98 | 25326.14 | 25326.14 | 1
4 | 01.03.04.04 | 01.03.04 | FUNDAÇÃO EM ESTACAS RAIZ |  |  |  | 0
4 | 01.03.04.05 | 01.03.04 | FUNDAÇÃO EM ESTACAS DE GRANDE DIÂMETRO |  |  |  | 0
4 | 01.03.04.06 | 01.03.04 | FUNDAÇÃO EM BARRETE |  |  |  | 0
4 | 01.03.04.07 | 01.03.04 | ARRASAMENTO FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  | 13346.46 | 13346.46 | 0.00064384
5 | 01.03.04.07.001 | 01.03.04.07 | ARRASAMENTO DE ESTACAS FUNDAÇÃO PROFUNDA | UN | 53 | 13346.46 | 13346.46 | 1
3 | 01.03.05 | 01.03 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS |  |  | 115846.4345 | 115846.4345 | 0.0055885
4 | 01.03.05.01 | 01.03.05 | TUBULÃO A CÉU ABERTO (INCLUSO EQUIPAMENTO) |  |  |  | 0
4 | 01.03.05.02 | 01.03.05 | BLOCOS DE FUNDAÇÃO / SAPATAS E VIGAS BALDRAMES |  |  | 115846.4345 | 115846.4345 | 0.0055885
5 | 01.03.05.02.001 | 01.03.05.02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M3 | 17.49 | 5946.6 | 5946.6 | 1
5 | 01.03.05.02.002 | 01.03.05.02 | FORMA PARA FUNDAÇÃO | M2 | 146.06 | 11018.7664 | 11018.7664 | 1
5 | 01.03.05.02.003 | 01.03.05.02 | AÇO CA50 | KG | 6609.43 | 57634.2296 | 57634.2296 | 1
5 | 01.03.05.02.005 | 01.03.05.02 | CONCRETO BOMBEADO 30MPA | M3 | 58.32 | 30195.18 | 30195.18 | 1
5 | 01.03.05.02.006 | 01.03.05.02 | ESCAVAÇÃO, INCLUINDO APILOAMENTO DE VALA, BLOCOS | M3 | 116.63 | 6586.0961 | 6586.0961 | 1
5 | 01.03.05.02.007 | 01.03.05.02 | REATERRO COMPACTADO, BLOCOS | M3 | 58.32 | 1957.8024 | 1957.8024 | 1
5 | 01.03.05.02.008 | 01.03.05.02 | BOTA-FORA MATERIAL EXCEDENTE DE ESCAVAÇÕES, BLOCOS | M3 | 58.32 | 2507.76 | 2507.76 | 1
2 | 01.04 | 1 | SUPRAESTRUTURA |  |  | 3436701.2877 | 3436701.2877 | 0.095406
3 | 01.04.01 | 01.04 | CONCRETO ARMADO |  |  | 2716701.2877 | 2716701.2877 | 0.095406
4 | 01.04.01.01 | 01.04.01 | FORMAS |  |  | 999804.6685 | 999804.6685 | 0.034963
5 | 01.04.01.01.002 | 01.04.01.01 | FORMA COMPENSADO RESINADA 17MM - REAPROVEITAMENTO 5X | M2 | 9869 | 697343.54 | 697343.54 | 0.72464
5 | 01.04.01.01.003 | 01.04.01.01 | ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO METÁLICO | M2 | 4770.25 | 301479.8 | 301479.8 | 0.72464
5 | 01.04.01.01.004 | 01.04.01.01 | FORMA PARA PILAR REDONDO | M2 | 4.71 | 981.3285 | 981.3285 | 1
4 | 01.04.01.02 | 01.04.01 | FORMAS NERVURADAS |  |  |  | 0
4 | 01.04.01.03 | 01.04.01 | ENCHIMENTO DE EPS |  |  |  | 0
4 | 01.04.01.04 | 01.04.01 | ARMADURAS |  |  | 1063082.27 | 1063082.27 | 0.037162
5 | 01.04.01.04.001 | 01.04.01.04 | AÇO CA50 | KG | 106504 | 928714.88 | 928714.88 | 0.72464
5 | 01.04.01.04.002 | 01.04.01.04 | AÇO CA60 | KG | 13953 | 134367.39 | 134367.39 | 0.72464
4 | 01.04.01.05 | 01.04.01 | CONCRETO |  |  | 530538.425 | 530538.425 | 0.018484
5 | 01.04.01.05.004 | 01.04.01.05 | CONCRETO BOMBEADO 30MPA | M3 | 1024.7 | 530538.425 | 530538.425 | 0.72222
4 | 01.04.01.06 | 01.04.01 | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE |  |  | 85816.7975 | 85816.7975 | 0.0029899
5 | 01.04.01.06.001 | 01.04.01.06 | MO ACABAMENTO DESEMPENADO DE LAJES | M2 | 4770.25 | 85816.7975 | 85816.7975 | 0.72223
5 | 01.04.01.06.003 | 01.04.01.06 | LIXAMENTO DE PISOS | VB |  |  | 0
4 | 01.04.01.07 | 01.04.01 | JUNTAS |  |  |  | 0
4 | 01.04.01.08 | 01.04.01 | PROTENSÃO |  |  |  | 0
4 | 01.04.01.09 | 01.04.01 | PISO EM CONCRETO SOBRE SOLO |  |  | 37459.1267 | 37459.1267 | 0.001807
5 | 01.04.01.09.001 | 01.04.01.09 | NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO | M2 | 178.4 | 1924.936 | 1924.936 | 1
5 | 01.04.01.09.002 | 01.04.01.09 | LASTRO DE BRITA | M2 | 178.4 | 7078.912 | 7078.912 | 1
5 | 01.04.01.09.003 | 01.04.01.09 | PISO DE CONCRETO ARMADO PARA SUBSOLO | M2 | 178.4 | 27734.064 | 27734.064 | 1
5 | 01.04.01.09.004 | 01.04.01.09 | JUNTA DE ENCONTRO | M | 19.95 | 261.744 | 261.744 | 1
5 | 01.04.01.09.005 | 01.04.01.09 | JUNTA SERRADA COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA | M | 20.43 | 459.4707 | 459.4707 | 1
3 | 01.04.02 | 01.04 | ESTRUTURAS ESPECIAIS |  |  | 720000 | 720000
4 | 01.04.02.01 | 01.04.02 | PRÉ MOLDADOS |  |  |  | 0
4 | 01.04.02.02 | 01.04.02 | METÁLICA |  |  | 720000 | 720000
5 | 01.04.02.02.001 | 01.04.02.02 | ESTRUTURA METÁLICA | VB | 1 | 720000 | 720000
4 | 01.04.02.03 | 01.04.02 | STEEL DECK |  |  |  | 0
3 | 01.04.03 | 01.04 | ALVENARIAS ESTRUTURAL |  |  |  | 0
4 | 01.04.03.01 | 01.04.03 | BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | 0
2 | 01.05 | 1 | PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  |  | 4137222.7645 | 4137222.7645 | 0.017086
3 | 01.05.01 | 01.05 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 1119135.3435 | 1119135.3435 | 0.016901
4 | 01.05.01.01 | 01.05.01 | ALVENARIAS CERÂMICA |  |  | 917436.0307 | 917436.0307 | 0.016901
5 | 01.05.01.01.001 | 01.05.01.01 | MARCAÇÃO DE ALVENARIA E CHAPISCO ENCONTRO ESTRUTURA | M | 2965.06 | 26240.781 | 26240.781 | 0.38684
5 | 01.05.01.01.005 | 01.05.01.01 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 9CM TIJOLO 9X19X29CM | M2 | 156.71 | 7678.79 | 7678.79 | 0.38684
5 | 01.05.01.01.006 | 01.05.01.01 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 14CM TIJOLO 14X19X29CM | M2 | 403.26 | 24582.7296 | 24582.7296 | 0.38684
5 | 01.05.01.01.007 | 01.05.01.01 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 19CM TIJOLO 19X19X29CM | M2 | 8290.68 | 602234.9952 | 602234.9952 | 0.38684
5 | 01.05.01.01.009 | 01.05.01.01 | EXECUÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA EM ALVENARIA | M | 995.19 | 23327.2536 | 23327.2536 | 0.38684
5 | 01.05.01.01.010 | 01.05.01.01 | TELA GALVANIZADA PINADA | M2 | 8850.65 | 708.052 | 708.052 | 0.38684
5 | 01.05.01.01.012 | 01.05.01.01 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA | M | 2965.06 | 49012.4418 | 49012.4418 | 0.29412
5 | 01.05.01.01.014 | 01.05.01.01 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 8850.65 | 183650.9875 | 183650.9875 | 0.38684
4 | 01.05.01.02 | 01.05.01 | ALVENARIAS COM BLOCOS DE CONCRETO |  |  |  | 0
5 | 01.05.01.02.001 | 01.05.01.02 | MARCAÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | M |  |  | 0
5 | 01.05.01.02.004 | 01.05.01.02 | BLOCO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM | M2 |  |  | 0
5 | 01.05.01.02.006 | 01.05.01.02 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 |  |  | 0
5 | 01.05.01.02.009 | 01.05.01.02 | TELA GALVANIZADA PINADA | M2 |  |  | 0
4 | 01.05.01.03 | 01.05.01 | PAINÉIS DIVISÓRIOS EM DRYWALL |  |  | 201699.3128 | 201699.3128
5 | 01.05.01.03.001 | 01.05.01.03 | LÃ DE ISOLAMENTO ACÚSTICO | M2 | 1032.16 | 31016.408 | 31016.408
5 | 01.05.01.03.002 | 01.05.01.03 | REFORÇOS EM DRYWALL | M2 | 206.43 | 5573.61 | 5573.61
5 | 01.05.01.03.005 | 01.05.01.03 | FECHAMENTO EM DRY WALL (RU) | M2 | 397.94 | 38783.2324 | 38783.2324
5 | 01.05.01.03.010 | 01.05.01.03 | FECHAMENTO EM DRY WALL (ST + RU) | M2 | 1032.16 | 126326.0624 | 126326.0624
4 | 01.05.01.04 | 01.05.01 | ALVENARIAS - OUTROS FECHAMENTOS |  |  |  | 0
3 | 01.05.02 | 01.05 | ESQUADRIAS, SERRALHERIA E FERRAGENS |  |  | 3018087.421 | 3018087.421 | 0.00018459
4 | 01.05.02.01 | 01.05.02 | EM MADEIRA |  |  | 248987.81 | 248987.81
5 | 01.05.02.01.001 | 01.05.02.01 | FORN. E COLOCAÇÃO DE PORTA PRONTA, INTERNA/EXTERNA DE ABRIR EM MADEIRA 0,60X2,10 MT | VB | 1 | 120469.76 | 120469.76
5 | 01.05.02.01.005 | 01.05.02.01 | FORN. E COLOCAÇÃO DE PORTA PRONTA, INTERNA/EXTERNA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10 MT | VB | 1 | 114911.16 | 114911.16
5 | 01.05.02.01.007 | 01.05.02.01 | FORN. E COLOCAÇÃO DE PORTA PRONTA, INTERNA/EXTERNA DE ABRIR EM MADEIRA 0,90X2,10 MT | VB | 1 | 11858.64 | 11858.64
5 | 01.05.02.01.010 | 01.05.02.01 | FORN.E COLOC. DE PORTA PRONTA DE ABRIR , DE SHAFT , TAMANHOS VARIADOS | M2 |  |  | 0
5 | 01.05.02.01.011 | 01.05.02.01 | ESPUMA PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | UN | 259 | 1748.25 | 1748.25
4 | 01.05.02.02 | 01.05.02 | EM ALUMÍNIO |  |  | 2062802.3322 | 2062802.3322 | 0.00018459
5 | 01.05.02.02.001 | 01.05.02.02 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO CONVENCIONAIS | VB | 1 | 1890182.35 | 1890182.35
5 | 01.05.02.02.003 | 01.05.02.02 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EM PELE DE VIDRO (STRUCTURAL GLAIZING) | VB |  |  | 0
5 | 01.05.02.02.004 | 01.05.02.02 | PEITORIS / GUARDA-CORPOS | VB |  |  | 0
5 | 01.05.02.02.006 | 01.05.02.02 | BRISES EM ALUMÍNIO | M2 | 45.48 | 55005.786 | 55005.786
5 | 01.05.02.02.007 | 01.05.02.02 | FIXAÇÃO E PREENCHIMENTO DE CONTRAMARCOS | M | 1909.46 | 72502.1962 | 72502.1962 | 0.052778
5 | 01.05.02.02.008 | 01.05.02.02 | PORTAS EM ALUMÍNIO | VB | 1 | 45112 | 45112
4 | 01.05.02.03 | 01.05.02 | EM PVC |  |  |  | 0
4 | 01.05.02.04 | 01.05.02 | EM FERRO |  |  | 570778.9288 | 570778.9288
5 | 01.05.02.04.001 | 01.05.02.04 | ALÇAPÃO | M2 | 0.64 | 243.2 | 243.2
5 | 01.05.02.04.003 | 01.05.02.04 | GANCHOS PARA BICICLETÁRIO | UN | 2 | 2500 | 2500
5 | 01.05.02.04.004 | 01.05.02.04 | CORRIMÃO DE FERRO INTERNO | M | 390.72 | 34789.7088 | 34789.7088
5 | 01.05.02.04.006 | 01.05.02.04 | ESCADA TIPO MARINHEIRO | M | 6.3 | 7245 | 7245
5 | 01.05.02.04.012 | 01.05.02.04 | GUARDA-CORPO EM FERRO | M2 | 771.69 | 339543.6 | 339543.6
5 | 01.05.02.04.013 | 01.05.02.04 | LINHA DE VIDA COBERTURA | M |  |  | 0
5 | 01.05.02.04.015 | 01.05.02.04 | PORTÕES | VB | 1 | 30919.96 | 30919.96
5 | 01.05.02.04.016 | 01.05.02.04 | PORTAS CORTA-FOGO | UN | 18 | 22697.46 | 22697.46
5 | 01.05.02.04.019 | 01.05.02.04 | ESTRUTURAS METÁLICAS (PAREDE VERDE, ACM, ETC) | VB |  |  | 0
5 | 01.05.02.04.022 | 01.05.02.04 | PAINEL FACHADA | M2 | 332.1 | 132840 | 132840
4 | 01.05.02.05 | 01.05.02 | FERRAGENS |  |  | 135518.35 | 135518.35
5 | 01.05.02.05.002 | 01.05.02.05 | FECHADURA INTERNA | UN | 29 | 3857 | 3857
5 | 01.05.02.05.003 | 01.05.02.05 | FECHADURA BWC | UN | 118 | 15694 | 15694
5 | 01.05.02.05.004 | 01.05.02.05 | FECHADURA ELETRÔNICA | UN | 112 | 97440 | 97440
5 | 01.05.02.05.005 | 01.05.02.05 | DOBRADIÇAS | UN | 259 | 7964.25 | 7964.25
5 | 01.05.02.05.009 | 01.05.02.05 | PLACA DE ACO INOX PROTEÇÃO PORTA PNE | UN | 10 | 5500 | 5500
5 | 01.05.02.05.010 | 01.05.02.05 | PUXADOR PARA PORTAS PNE | UN | 10 | 5063.1 | 5063.1
5 | 01.05.02.05.011 | 01.05.02.05 | VEDA PORTA TIPO GUILHOTINA | UN |  |  | 0
4 | 01.05.02.06 | 01.05.02 | ITENS ESPECIAIS |  |  |  | 0
2 | 01.06 | 1 | COBERTURAS PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 350246.4075 | 350246.4075 | 0.00088032
3 | 01.06.01 | 01.06 | COBERTURAS |  |  | 28479 | 28479
4 | 01.06.01.01 | 01.06.01 | ESTRUTURAS |  |  |  | 0
4 | 01.06.01.02 | 01.06.01 | TELHAS |  |  |  | 0
4 | 01.06.01.03 | 01.06.01 | CALHAS E RUFOS |  |  | 28479 | 28479
5 | 01.06.01.03.002 | 01.06.01.03 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADO | M | 176.55 | 19420.5 | 19420.5
5 | 01.06.01.03.003 | 01.06.01.03 | CONTRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADO | M | 82.35 | 9058.5 | 9058.5
3 | 01.06.02 | 01.06 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  | 255301.9421 | 255301.9421 | 0.00088032
4 | 01.06.02.01 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS E BALDRAMES |  |  | 16248.7632 | 16248.7632 | 0.00078385
5 | 01.06.02.01.001 | 01.06.02.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS | M2 | 223.32 | 16248.7632 | 16248.7632 | 1
4 | 01.06.02.02 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS E PAREDES FALSAS (EXTERNA) |  |  |  | 0
4 | 01.06.02.03 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS E PAREDES FALSAS EM CONTATO COM O SOLO |  |  |  | 0
4 | 01.06.02.04 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE POCO DE ELEVADOR INTERNAMENTE PARA ÁREA SEM PRESSÃO DO LENÇOL FREÁTICO |  |  | 1999.9305 | 1999.9305 | 9.6477e-05
5 | 01.06.02.04.002 | 01.06.02.04 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 | M2 | 30.51 | 1217.9592 | 1217.9592 | 1
5 | 01.06.02.04.003 | 01.06.02.04 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 30.51 | 781.9713 | 781.9713 | 1
4 | 01.06.02.05 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CISTERNAS |  |  | 10288.9798 | 10288.9798
5 | 01.06.02.05.002 | 01.06.02.05 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 + VIAPLUS 7000 | M2 | 129.98 | 6995.5236 | 6995.5236
5 | 01.06.02.05.003 | 01.06.02.05 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 129.98 | 1381.6874 | 1381.6874
5 | 01.06.02.05.004 | 01.06.02.05 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 TETO | M2 | 47.89 | 1911.7688 | 1911.7688
4 | 01.06.02.06 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BOX DE BANHEIRO E LAVANDERIA |  |  | 52768.8954 | 52768.8954
5 | 01.06.02.06.002 | 01.06.02.06 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 + VIAPLUS 7000 | M2 | 980.47 | 52768.8954 | 52768.8954
4 | 01.06.02.07 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAMARCO |  |  | 42658.3584 | 42658.3584
5 | 01.06.02.07.001 | 01.06.02.07 | APLICAÇÃO MEMBRANA ASFÁLTICA (BORRACHA LIQUIDA) | M2 | 1548.96 | 42658.3584 | 42658.3584
4 | 01.06.02.08 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SACADAS COBERTAS |  |  | 23365.4148 | 23365.4148
5 | 01.06.02.08.002 | 01.06.02.08 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 + VIAPLUS 7000 | M2 | 434.14 | 23365.4148 | 23365.4148
4 | 01.06.02.09 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DESCOBERTAS |  |  | 85483.2432 | 85483.2432
5 | 01.06.02.09.001 | 01.06.02.09 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | M2 | 531.48 | 12877.7604 | 12877.7604
5 | 01.06.02.09.002 | 01.06.02.09 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM COBERTURA DE ASFALTO | M2 | 531.48 | 58983.6504 | 58983.6504
5 | 01.06.02.09.003 | 01.06.02.09 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 531.48 | 13621.8324 | 13621.8324
4 | 01.06.02.10 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA |  |  |  | 0
4 | 01.06.02.11 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRAS JARDINS ESPELHOS E FONTES SOBRE LAJE |  |  | 12662.9332 | 12662.9332
5 | 01.06.02.11.001 | 01.06.02.11 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | M2 | 78.73 | 1907.6279 | 1907.6279
5 | 01.06.02.11.002 | 01.06.02.11 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA | M2 | 78.73 | 8737.4554 | 8737.4554
5 | 01.06.02.11.003 | 01.06.02.11 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 78.73 | 2017.8499 | 2017.8499
4 | 01.06.02.12 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS SOBRE LAJES |  |  | 8932.014 | 8932.014
5 | 01.06.02.12.001 | 01.06.02.12 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE | M2 | 38.95 | 943.7585 | 943.7585
5 | 01.06.02.12.002 | 01.06.02.12 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM COBERTURA DE ASFALTO | M2 | 38.95 | 6989.967 | 6989.967
5 | 01.06.02.12.003 | 01.06.02.12 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 38.95 | 998.2885 | 998.2885
4 | 01.06.02.13 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS / ESPELHOS / FONTES ENTERRADAS SEM PRESSÃO DO LENÇOL FREÁTICO |  |  |  | 0
4 | 01.06.02.14 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ABAS E CORNIJAS |  |  | 893.4096 | 893.4096
5 | 01.06.02.14.002 | 01.06.02.14 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA VIAPLUS 1000 | M2 | 22.38 | 893.4096 | 893.4096
4 | 01.06.02.15 | 01.06.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAUNA ÚMIDA |  |  |  | 0
3 | 01.06.03 | 01.06 | ISOLAMENTOS |  |  | 66465.4654 | 66465.4654
4 | 01.06.03.01 | 01.06.03 | ISOLAMENTOS TÉRMICOS |  |  |  | 0
4 | 01.06.03.02 | 01.06.03 | ISOLAMENTOS ACÚSTICOS |  |  | 30116.1604 | 30116.1604
5 | 01.06.03.02.001 | 01.06.03.02 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA ACÚSTICA PARA PISO | M2 | 2745.32 | 30116.1604 | 30116.1604
4 | 01.06.03.03 | 01.06.03 | SELAGEM CORTA FOGO |  |  | 36349.305 | 36349.305
5 | 01.06.03.03.001 | 01.06.03.03 | APLICAÇÃO DE FIRE STOP | M2 | 4770.25 | 36349.305 | 36349.305
2 | 01.07 | 1 | REVESTIMENTOS |  |  | 3756934.9006 | 3756934.9006 | 0.0010411
3 | 01.07.01 | 01.07 | REVESTIMENTO DE GESSO LISO |  |  | 212956.8243 | 212956.8243 | 0.00082756
4 | 01.07.01.01 | 01.07.01 | REVESTIMENTO EM TETO |  |  |  | 0
4 | 01.07.01.02 | 01.07.01 | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS |  |  | 212956.8243 | 212956.8243 | 0.00082756
5 | 01.07.01.02.001 | 01.07.01.02 | REVESTIMENTO DE GESSO LISO EM PAREDES | M2 | 6607.41 | 212956.8243 | 212956.8243 | 0.080556
3 | 01.07.02 | 01.07 | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA |  |  | 1182255.4582 | 1182255.4582 | 0.00021351
4 | 01.07.02.01 | 01.07.02 | REVESTIMENTO EM TETO |  |  | 62732.8321 | 62732.8321
5 | 01.07.02.01.001 | 01.07.02.01 | CHAPISCO EM TETOS | M2 | 505.05 | 5388.8835 | 5388.8835
5 | 01.07.02.01.002 | 01.07.02.01 | ENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE EMBOCO EM TETO | M2 | 505.05 | 38686.83 | 38686.83
5 | 01.07.02.01.003 | 01.07.02.01 | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO PARA PINTURA (LAJES E VIGAS) | M2 | 191.99 | 4252.5785 | 4252.5785
5 | 01.07.02.01.004 | 01.07.02.01 | REGULARIZAÇÃO DE TETO | M2 | 396.71 | 14404.5401 | 14404.5401
4 | 01.07.02.02 | 01.07.02 | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS |  |  | 410338.7974 | 410338.7974 | 0.00021351
5 | 01.07.02.02.001 | 01.07.02.02 | CHAPISCO INTERNO DE PAREDES | M2 | 7355.06 | 54942.2982 | 54942.2982 | 0.080556
5 | 01.07.02.02.002 | 01.07.02.02 | EMBOCO INTERNO DE PAREDES, INCLUINDO TAQUEAMENTO | M2 | 7355.06 | 355396.4992 | 355396.4992
4 | 01.07.02.03 | 01.07.02 | REVESTIMENTOS EXTERNOS, FACHADA |  |  | 480562.531 | 480562.531
5 | 01.07.02.03.002 | 01.07.02.03 | CHAPISCO EXTERNO DE PAREDE EM ALVENARIA | M2 | 4302.38 | 37860.944 | 37860.944
5 | 01.07.02.03.003 | 01.07.02.03 | CHAPISCO EXTERNO DE PAREDE EM ESTRUTURA | M2 | 1843.88 | 19637.322 | 19637.322
5 | 01.07.02.03.004 | 01.07.02.03 | EMBOCO EXTERNO EM PAREDE | M2 | 4845.62 | 325334.9268 | 325334.9268
5 | 01.07.02.03.005 | 01.07.02.03 | EMBOCO EXTERNO EM REQUADRO DE PAREDE | ML | 2601.26 | 97729.3382 | 97729.3382
4 | 01.07.02.04 | 01.07.02 | REGULARIZAÇÕES DE PISO |  |  | 228621.2977 | 228621.2977
5 | 01.07.02.04.001 | 01.07.02.04 | ENCHIMENTO REGULARIZAÇÃO E CORTE DE CONTRAPISO (INT + EXT) | M2 | 4364.97 | 210871.7007 | 210871.7007
5 | 01.07.02.04.002 | 01.07.02.04 | ENCHIMENTO REGULARIZAÇÃO E CORTE DE CONTRAPISO, ESCADA 3CM | M2 | 309.55 | 17749.597 | 17749.597
3 | 01.07.03 | 01.07 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | 841495.5 | 841495.5
4 | 01.07.03.01 | 01.07.03 | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS |  |  | 170309.5314 | 170309.5314
5 | 01.07.03.01.001 | 01.07.03.01 | ASSENTAMENTO DE AZULEJO EM PAREDES, MAIOR DIMENSÃO ATÉ 60CM | M2 | 51.99 | 11191.8873 | 11191.8873
5 | 01.07.03.01.005 | 01.07.03.01 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO EM PAREDES, MAIOR DIMENSÃO ATÉ 60CM | M2 | 39.22 | 6015.1714 | 6015.1714
5 | 01.07.03.01.007 | 01.07.03.01 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO EM PAREDES, MAIOR DIMENSÃO ENTRE 60CM E 100CM | M2 | 911.27 | 153102.4727 | 153102.4727
4 | 01.07.03.02 | 01.07.03 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 414389.0259 | 414389.0259
5 | 01.07.03.02.003 | 01.07.03.02 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO EM PISO, MAIOR DIMENSÃO ATÉ 60CM | M2 | 110.49 | 17387.8113 | 17387.8113
5 | 01.07.03.02.004 | 01.07.03.02 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO EM PISO, MAIOR DIMENSÃO ENTRE 60CM E 100CM | M2 | 1538.3 | 246897.15 | 246897.15
5 | 01.07.03.02.009 | 01.07.03.02 | RODAPÉ DE PORCELANATO | M | 2159.46 | 150104.0646 | 150104.0646
4 | 01.07.03.03 | 01.07.03 | REVESTIMENTOS EXTERNOS, FACHADA |  |  | 256796.9427 | 256796.9427
5 | 01.07.03.03.001 | 01.07.03.03 | ASSENTAMENTO DE PORCELANATO EM PAREDE EXTERNA | M2 | 972.78 | 173232.6624 | 173232.6624
5 | 01.07.03.03.005 | 01.07.03.03 | ASSENTAMENTO DE LITOCERÂMICA FACHADA | M2 |  |  | 0
5 | 01.07.03.03.007 | 01.07.03.03 | DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE GRANDES PEÇAS (ACIMA DE 900CM²) | UN | 2074.07 | 83564.2803 | 83564.2803
3 | 01.07.04 | 01.07 | PEDRAS NATURAIS |  |  | 225248.8514 | 225248.8514
4 | 01.07.04.01 | 01.07.04 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | 31114.2168 | 31114.2168
5 | 01.07.04.01.001 | 01.07.04.01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ACABAMENTO DE GRANITO EM CHURRASQUEIRA | M2 | 0.72 | 782.5752 | 782.5752
5 | 01.07.04.01.002 | 01.07.04.01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ACABAMENTO DE GRANITO EM PORTA DE ELEVADOR REQUADRO | M2 | 18.72 | 15039.2736 | 15039.2736
5 | 01.07.04.01.003 | 01.07.04.01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ACABAMENTO DE GRANITO EM PORTA DE ELEVADOR MOLDURA | M | 93.6 | 15292.368 | 15292.368
5 | 01.07.04.01.012 | 01.07.04.01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ACABAMENTO DE MÁRMORE EM PAREDE | M2 |  |  | 0
4 | 01.07.04.02 | 01.07.04 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 13305.7776 | 13305.7776
5 | 01.07.04.02.005 | 01.07.04.02 | BORDA DE FLOREIRA/PISCINA | M | 18.21 | 4981.5276 | 4981.5276
5 | 01.07.04.02.006 | 01.07.04.02 | PISO PEDRAS NATURAIS DIVERSOS | M2 | 30.27 | 8324.25 | 8324.25
4 | 01.07.04.03 | 01.07.04 | SOLEIRAS |  |  | 86362.5504 | 86362.5504
5 | 01.07.04.03.001 | 01.07.04.03 | SOLEIRA EM GRANITO | M | 563.43 | 86362.5504 | 86362.5504
5 | 01.07.04.03.004 | 01.07.04.03 | BIT-BOX GRANITO | M |  |  | 0
4 | 01.07.04.04 | 01.07.04 | DEGRAUS |  |  |  | 0
4 | 01.07.04.05 | 01.07.04 | RODAPÉ |  |  |  | 0
4 | 01.07.04.06 | 01.07.04 | PEITORIL |  |  |  | 0
5 | 01.07.04.06.001 | 01.07.04.06 | PEITORIL GRANITO JANELA | M |  |  | 0
5 | 01.07.04.06.002 | 01.07.04.06 | PEITORIL GRANITO GUARDA CORPO | M |  |  | 0
4 | 01.07.04.07 | 01.07.04 | PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  | 0
4 | 01.07.04.08 | 01.07.04 | BANCADA DE PIA E LAVATÓRIO |  |  | 94466.3066 | 94466.3066
5 | 01.07.04.08.001 | 01.07.04.08 | TAMPO EM GRANITO COM RODAPIA E RODASAIA | M2 | 38.75 | 32016.025 | 32016.025
5 | 01.07.04.08.003 | 01.07.04.08 | BANCADA EM GRANITO | M2 | 7.31 | 5374.312 | 5374.312
5 | 01.07.04.08.004 | 01.07.04.08 | BANCADA EM MÁRMORE | M2 | 35.66 | 57075.9696 | 57075.9696
3 | 01.07.05 | 01.07 | OUTROS REVESTIMENTOS |  |  | 493796.5143 | 493796.5143
4 | 01.07.05.01 | 01.07.05 | FORRO DE GESSO EM PLACAS |  |  | 207766.14 | 207766.14
5 | 01.07.05.01.001 | 01.07.05.01 | EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS | M2 | 3113.56 | 140110.2 | 140110.2
5 | 01.07.05.01.002 | 01.07.05.01 | EXECUÇÃO DE TABICA PARA GESSO EM PLACAS | ML | 4100.36 | 67655.94 | 67655.94
4 | 01.07.05.02 | 01.07.05 | FORROS EM DRYWALL |  |  |  | 0
5 | 01.07.05.02.001 | 01.07.05.02 | FORRO EM GESSO ACARTONADO DRYWALL - ST | M2 |  |  | 0
5 | 01.07.05.02.002 | 01.07.05.02 | FORRO EM GESSO ACARTONADO DRYWALL - RU | M2 |  |  | 0
5 | 01.07.05.02.003 | 01.07.05.02 | EXECUÇÃO DE TABICA PARA DRYWALL | M |  |  | 0
5 | 01.07.05.02.005 | 01.07.05.02 | CORTINEIROS | M |  |  | 0
5 | 01.07.05.02.006 | 01.07.05.02 | SANCAS | M |  |  | 0
5 | 01.07.05.02.008 | 01.07.05.02 | LÃ DE ROCHA, ISOLAMENTO ACÚSTICO | M2 |  |  | 0
4 | 01.07.05.03 | 01.07.05 | FORROS ESPECIAIS |  |  | 22926.267 | 22926.267
5 | 01.07.05.03.003 | 01.07.05.03 | FORROS ESPECIAIS | M2 | 81.9 | 22926.267 | 22926.267
4 | 01.07.05.04 | 01.07.05 | REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS |  |  | 185462.0301 | 185462.0301
5 | 01.07.05.04.004 | 01.07.05.04 | REVESTIMENTOS ESPECIAIS | M2 | 200.91 | 185462.0301 | 185462.0301
5 | 01.07.05.04.005 | 01.07.05.04 | PAREDE EM PVC | M2 |  |  | 0
4 | 01.07.05.05 | 01.07.05 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 31166.8572 | 31166.8572
5 | 01.07.05.05.001 | 01.07.05.05 | LADRILHO HIDRÁULICOS PARA RAMPA | M2 | 50.08 | 6971.6368 | 6971.6368
5 | 01.07.05.05.003 | 01.07.05.05 | PISO VINÍLICO | M2 | 85.2 | 12100.104 | 12100.104
5 | 01.07.05.05.006 | 01.07.05.05 | PISO EMBORRACHADO | M2 | 15.48 | 3658.3884 | 3658.3884
5 | 01.07.05.05.008 | 01.07.05.05 | RECOBRIMENTO DE LAJES COM AGREGADO, ARGILA EXPANDIDA | M2 | 0.44 | 46.2 | 46.2
5 | 01.07.05.05.009 | 01.07.05.05 | RODAPÉ SINTÉTICO EM POLIESTIRENO | VB | 1 | 3648 | 3648
5 | 01.07.05.05.013 | 01.07.05.05 | PERFIL METÁLICO PARA PISO | VB | 89.6 | 4742.528 | 4742.528
4 | 01.07.05.06 | 01.07.05 | REVESTIMENTOS EXTERNOS, FACHADA |  |  | 46475.22 | 46475.22
5 | 01.07.05.06.001 | 01.07.05.06 | PEITORIL PARA JANELA PRÉ MOLDADO CONCRETO | M | 693.66 | 46475.22 | 46475.22
4 | 01.07.05.07 | 01.07.05 | REVESTIMENTO EM CONCRETO APARENTE |  |  |  | 0
5 | 01.07.05.07.001 | 01.07.05.07 | REVESTIMENTO EM CONCRETO APARENTE | M2 |  |  | 0
3 | 01.07.06 | 01.07 | PINTURA |  |  | 801181.7524 | 801181.7524
4 | 01.07.06.01 | 01.07.06 | APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA INTERNA |  |  | 278967.4585 | 278967.4585
5 | 01.07.06.01.001 | 01.07.06.01 | MASSA CORRIDA PVA SOBRE PAREDE EMBOÇADA | M2 | 11435.86 | 188462.9728 | 188462.9728
5 | 01.07.06.01.003 | 01.07.06.01 | MASSA PVA EM PAREDE GESSO CORRIDO / DW | M2 | 2622.98 | 37980.7504 | 37980.7504
5 | 01.07.06.01.004 | 01.07.06.01 | REQUADRO MASSA PVA PAREDE GESSO / DW | M |  |  | 0
5 | 01.07.06.01.005 | 01.07.06.01 | MASSA PVA FORRO DE GESSO LISO/CORRIDO/DW | M2 | 3113.56 | 45084.3488 | 45084.3488
5 | 01.07.06.01.007 | 01.07.06.01 | MASSA PVA EM FORRO EMBOÇADO | M2 | 505.05 | 7439.3865 | 7439.3865
4 | 01.07.06.02 | 01.07.06 | PINTURA COM TINTA LATEX PVA INTERNA |  |  | 156280.9161 | 156280.9161
5 | 01.07.06.02.001 | 01.07.06.02 | PINTURA PVA EM PAREDES | M2 | 5414.93 | 76621.2595 | 76621.2595
5 | 01.07.06.02.003 | 01.07.06.02 | PINTURA PVA EM FORRO DE GESSO | M2 | 2781.06 | 39351.999 | 39351.999
5 | 01.07.06.02.005 | 01.07.06.02 | PINTURA PVA EM TETO EMBOÇADO | M2 | 396.71 | 6605.2215 | 6605.2215
5 | 01.07.06.02.010 | 01.07.06.02 | PINTURA COM TINTA LATEX PVA PAREDES POCO ELEVADOR | M2 | 1001.16 | 16669.314 | 16669.314
5 | 01.07.06.02.011 | 01.07.06.02 | PINTURA COM TINTA LATEX PVA SOBRE BLOCOS E ESTRUTURA APARENTE | M2 | 191.99 | 3196.6335 | 3196.6335
5 | 01.07.06.02.012 | 01.07.06.02 | PINTURA LATEX SOBRE PISO | M2 | 344.08 | 6355.1576 | 6355.1576
5 | 01.07.06.02.014 | 01.07.06.02 | PINTURA DE RODAPÉ ESCADARIA | M | 639.43 | 7481.331 | 7481.331
4 | 01.07.06.03 | 01.07.06 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA INTERNA |  |  | 175205.0547 | 175205.0547
5 | 01.07.06.03.001 | 01.07.06.03 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES | M2 | 8643.91 | 161813.9952 | 161813.9952
5 | 01.07.06.03.003 | 01.07.06.03 | PINTURA ACRÍLICA FORRO GESSO | M2 | 332.5 | 6224.4 | 6224.4
5 | 01.07.06.03.005 | 01.07.06.03 | PINTURA ACRÍLICA TETOS EMBOÇADO | M2 | 505.05 | 7166.6595 | 7166.6595
4 | 01.07.06.04 | 01.07.06 | PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO |  |  | 1229.0432 | 1229.0432
5 | 01.07.06.04.015 | 01.07.06.04 | PINTURA INDICAÇÃO NUMERAÇÃO DAS VAGAS | UN | 8 | 497.84 | 497.84
5 | 01.07.06.04.016 | 01.07.06.04 | DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM | M | 89.28 | 731.2032 | 731.2032
4 | 01.07.06.05 | 01.07.06 | ACABAMENTOS DE PINTURA |  |  |  | 0
4 | 01.07.06.06 | 01.07.06 | PINTURA EPOXI |  |  |  | 0
5 | 01.07.06.06.001 | 01.07.06.06 | PINTURA EPOXI DE PISO | M2 |  |  | 0
4 | 01.07.06.07 | 01.07.06 | PINTURA EXTERNA |  |  | 189499.2799 | 189499.2799
5 | 01.07.06.07.003 | 01.07.06.07 | PINTURA COM TEXTURA ACRILICA ROLADA | M2 | 4359.11 | 155751.0003 | 155751.0003
5 | 01.07.06.07.004 | 01.07.06.07 | REQUADRO DE TEXTURA ACRÍLICA ROLADA | M | 2105.32 | 33748.2796 | 33748.2796
5 | 01.07.06.07.005 | 01.07.06.07 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA PROJETADA | M2 |  |  | 0
5 | 01.07.06.07.006 | 01.07.06.07 | REQUADRO EM TEXTURA ACRÍLICA PROJETADA | M |  |  | 0
2 | 01.08 | 1 | INSTALACOES E APARELHOS |  |  | 3407795.5271 | 3407795.5271 | 0.0090294
3 | 01.08.01 | 01.08 | INSTALACOES HIDRAULICO SANITARIO E PREVENCAO DE INCENDIO |  |  | 1081099.9221 | 1081099.9221 | 0.0060168
4 | 01.08.01.01 | 01.08.01 | MÃO DE OBRA INSTALACOES HIDRAULICO SANITARIO E PREVENCAO DE INCENDIO |  |  | 281444.75 | 281444.75 | 0.0009552
5 | 01.08.01.01.001 | 01.08.01.01 | MÃO DE OBRA INSTALACOES LOUÇAS/METAIS/INCÊNDIO/ESGOTO/PLUVIAL/ AGUA FRIA/ AGUA QUENTE | M2 | 4770.25 | 281444.75 | 281444.75 | 0.070354
4 | 01.08.01.02 | 01.08.01 | DRENAGEM |  |  | 39176.6996 | 39176.6996 | 0.0018899
5 | 01.08.01.02.001 | 01.08.01.02 | EXECUCAO DE DRENAGEM DE PISO | M | 70.72 | 13787.5712 | 13787.5712 | 1
5 | 01.08.01.02.002 | 01.08.01.02 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM ENTRE CORTINA E PAREDE FALSA SUBSOLO - CANALETA DE CONCRETO | M | 59.62 | 13139.0556 | 13139.0556 | 1
5 | 01.08.01.02.003 | 01.08.01.02 | EXECUCAO DE DRENAGEM DE CORTINA | M | 87.09 | 3082.986 | 3082.986 | 1
5 | 01.08.01.02.004 | 01.08.01.02 | EXECUCAO DE DRENAGEM VERTICAL - CORTINA DE ESTACAS | M2 | 95.88 | 9167.0868 | 9167.0868 | 1
4 | 01.08.01.03 | 01.08.01 | MATERIAL INSTALACOES HIDRAULICO SANITARIO E PREVENCAO DE INCENDIO |  |  | 645080.9075 | 645080.9075 | 0.0024327
5 | 01.08.01.03.001 | 01.08.01.03 | TUBULAÇÕES DE ESGOTO/VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS, MATERIAL - PVC | M2 | 4770.25 | 299523.9975 | 299523.9975 | 0.10556
5 | 01.08.01.03.002 | 01.08.01.03 | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, MATERIAL - PVC | M2 | 4770.25 | 106376.575 | 106376.575 | 0.10556
5 | 01.08.01.03.003 | 01.08.01.03 | TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE, MATERIAL - SISTEMA PPR | M2 | 4770.25 | 71839.965 | 71839.965 | 0.10556
5 | 01.08.01.03.005 | 01.08.01.03 | TUBULAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, MATERIAL | M2 | 4770.25 | 143155.2025 | 143155.2025
5 | 01.08.01.03.006 | 01.08.01.03 | ACABAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MATERIAL | M2 | 4770.25 | 24185.1675 | 24185.1675
4 | 01.08.01.04 | 01.08.01 | SPRINKLER |  |  |  | 0
4 | 01.08.01.05 | 01.08.01 | GAS |  |  | 97899.315 | 97899.315 | 0.00073903
5 | 01.08.01.05.001 | 01.08.01.05 | INSTALACOES DE GAS | M2 | 4770.25 | 97599.315 | 97599.315 | 0.15697
5 | 01.08.01.05.002 | 01.08.01.05 | MEDIDOR INDIVIDUAL DE GÁS | UN | 1 | 300 | 300
4 | 01.08.01.06 | 01.08.01 | SISTEMAS COMPLEMENTARES |  |  | 17498.25 | 17498.25
5 | 01.08.01.06.001 | 01.08.01.06 | MEDIDOR INDIVIDUAL DE ÁGUA | VB | 1 | 14212.8 | 14212.8
5 | 01.08.01.06.002 | 01.08.01.06 | RESERVATÓRIO EM FIBRA | UN | 1 | 3285.45 | 3285.45
3 | 01.08.02 | 01.08 | APARELHOS HIDRAULICOS SANITARIOS |  |  | 303538.29 | 303538.29 | 4.899e-05
4 | 01.08.02.01 | 01.08.02 | APARELHOS DE LOUCA EM GERAL |  |  | 147912.72 | 147912.72
5 | 01.08.02.01.003 | 01.08.02.01 | LAVATORIO DE CANTO | VB | 1 | 2840.85 | 2840.85
5 | 01.08.02.01.004 | 01.08.02.01 | CUBA DE EMBUTIR DE LOUCA | VB | 1 | 13771.26 | 13771.26
5 | 01.08.02.01.005 | 01.08.02.01 | CUBA DE SEMI-ENCAIXE LOUCA | VB | 1 | 33600 | 33600
5 | 01.08.02.01.008 | 01.08.02.01 | BACIA SANITARIA SAÍDA VERTICAL | VB | 1 | 90140.1 | 90140.1
5 | 01.08.02.01.010 | 01.08.02.01 | BACIA SANITARIA PNE | VB | 1 | 5839.3 | 5839.3
5 | 01.08.02.01.011 | 01.08.02.01 | TANQUE | VB | 1 | 1721.21 | 1721.21
4 | 01.08.02.02 | 01.08.02 | BASES DE METAIS SANITARIOS |  |  | 6093.27 | 6093.27 | 4.899e-05
5 | 01.08.02.02.001 | 01.08.02.02 | BASE DE REGISTRO DE GAVETA | VB | 1 | 6093.27 | 6093.27 | 0.16667
4 | 01.08.02.03 | 01.08.02 | ACABAMENTOS DE METAIS SANITARIOS |  |  | 149532.3 | 149532.3
5 | 01.08.02.03.001 | 01.08.02.03 | ACABAMENTO DOS RALOS | VB | 1 | 16800 | 16800
5 | 01.08.02.03.002 | 01.08.02.03 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA | VB | 1 | 6932.25 | 6932.25
5 | 01.08.02.03.003 | 01.08.02.03 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO | VB | 1 | 8512.95 | 8512.95
5 | 01.08.02.03.005 | 01.08.02.03 | DUCHA DE BANHO | VB | 1 | 56598.59 | 56598.59
5 | 01.08.02.03.006 | 01.08.02.03 | DUCHA HIGIÊNICA | VB |  |  | 0
5 | 01.08.02.03.007 | 01.08.02.03 | MISTURADORES | VB | 1 | 51032.8 | 51032.8
5 | 01.08.02.03.008 | 01.08.02.03 | TORNEIRAS | VB | 1 | 9655.71 | 9655.71
4 | 01.08.02.04 | 01.08.02 | COMPLEMENTOS |  |  |  | 0
4 | 01.08.02.05 | 01.08.02 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
5 | 01.08.02.05.001 | 01.08.02.05 | CJTO MOTO-BOMBA P/ RECALQUE (MAT) | UN |  |  | 0
5 | 01.08.02.05.002 | 01.08.02.05 | CJTO MOTO-BOMBA P/ INCÊNDIO (MAT) | UN |  |  | 0
5 | 01.08.02.05.003 | 01.08.02.05 | CJTO MOTO-BOMBA P/ DRENAGEM (MAT) | UN |  |  | 0
5 | 01.08.02.05.004 | 01.08.02.05 | CJTO MOTO-BOMBA P/ REUSO (MAT) | UN |  |  | 0
3 | 01.08.03 | 01.08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA E DE TRANSMISSÕES |  |  | 1006301.575 | 1006301.575 | 0.0029636
4 | 01.08.03.01 | 01.08.03 | MÃO DE OBRA INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E SPDA |  |  | 276626.7975 | 276626.7975 | 0.0017627
5 | 01.08.03.01.001 | 01.08.03.01 | MÃO DE OBRA INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS | M2 | 4770.25 | 276626.7975 | 276626.7975 | 0.13209
4 | 01.08.03.02 | 01.08.03 | MATERAIS INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS |  |  | 646187.43 | 646187.43 | 0.001201
5 | 01.08.03.02.001 | 01.08.03.02 | ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA, POSTES, ACESSÓRIOS, QDG | M2 | 4770.25 | 19319.5125 | 19319.5125
5 | 01.08.03.02.003 | 01.08.03.02 | SUBESTAÇÃO ELÉTRICA | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.02.004 | 01.08.03.02 | INFRAESTRUTURA PRUMADAS, TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E CAIXINHAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMUNICAÇÃO E DADOS | M2 | 4770.25 | 68119.17 | 68119.17 | 0.18554
5 | 01.08.03.02.005 | 01.08.03.02 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | M2 | 4770.25 | 13118.1875 | 13118.1875 | 0.74
5 | 01.08.03.02.006 | 01.08.03.02 | FIAÇÃO E CABLAGEM | M2 | 4770.25 | 331389.2675 | 331389.2675 | 0.0076923
5 | 01.08.03.02.007 | 01.08.03.02 | QUADROS E DISJUNTORES, CHAVE SECCINADORA, CENTRAL DE MEDIÇÃO | M2 | 4770.25 | 95643.5125 | 95643.5125
5 | 01.08.03.02.008 | 01.08.03.02 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS | M2 | 4770.25 | 64493.78 | 64493.78
5 | 01.08.03.02.009 | 01.08.03.02 | LUMINÁRIAS ÁREAS COMUNS | VB | 1 | 54104 | 54104
5 | 01.08.03.02.010 | 01.08.03.02 | LUMINÁRIAS APARTAMENTOS | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.02.011 | 01.08.03.02 | LUMINÁRIAS / ILUMINAÇÃO FACHADA | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.02.012 | 01.08.03.02 | LUMINÁRIAS PAISAGISMO | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.02.013 | 01.08.03.02 | LUMINÁRIAS PISCINA | VB |  |  | 0
4 | 01.08.03.03 | 01.08.03 | INSTALACOES DE AUTOMACAO |  |  | 83487.3475 | 83487.3475
5 | 01.08.03.03.001 | 01.08.03.03 | CERCA ELETRICA OU PERIMETRAL | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.002 | 01.08.03.03 | CENTRAL DE INTERFONE | VB | 1 | 58500 | 58500
5 | 01.08.03.03.003 | 01.08.03.03 | ANTENA COLETIVA, INCLUSIVE FIACAO | M2 |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.004 | 01.08.03.03 | ALARME DE INCENDIO | M2 | 4770.25 | 19987.3475 | 19987.3475
5 | 01.08.03.03.005 | 01.08.03.03 | CFTV | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.007 | 01.08.03.03 | CONTROLE DE ACESSO | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.008 | 01.08.03.03 | SISTEMA WIFI | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.009 | 01.08.03.03 | SISTEMAS USB E SMART | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.011 | 01.08.03.03 | AUTOMATIZACAO DE PORTAO | VB | 1 | 5000 | 5000
5 | 01.08.03.03.012 | 01.08.03.03 | CARREGADORES CARROS/BIKES ELÉTRICOS | UN |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.013 | 01.08.03.03 | CONTROLE ILUMINAÇÃO ÁREAS COMUNS | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.014 | 01.08.03.03 | SISTEMA DE SOM CENTRAL | VB |  |  | 0
5 | 01.08.03.03.016 | 01.08.03.03 | CENTRAL AUTOMAÇÃO PREDIAL BMS - BUILDING MANAGEMENT SYSTEM | M2 |  |  | 0
4 | 01.08.03.04 | 01.08.03 | GRUPO GERADOR |  |  |  | 0
5 | 01.08.03.04.001 | 01.08.03.04 | GRUPO GERADOR | UN |  |  | 0
4 | 01.08.03.05 | 01.08.03 | SISTEMA GERACAO DE ENERGIA |  |  |  | 0
3 | 01.08.04 | 01.08 | INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 294855.74 | 294855.74
4 | 01.08.04.01 | 01.08.04 | AR CONDICIONADO |  |  | 97750.17 | 97750.17
5 | 01.08.04.01.001 | 01.08.04.01 | MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA INFRAESTRUTURA FRIGORIGENA AR CONDICIONADO | UN | 119 | 97750.17 | 97750.17
5 | 01.08.04.01.002 | 01.08.04.01 | MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | VB |  |  | 0
4 | 01.08.04.02 | 01.08.04 | PRESSURIZAÇÃO |  |  | 156775.64 | 156775.64
5 | 01.08.04.02.001 | 01.08.04.02 | MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS ENCLAUSURADAS | VB | 1 | 156775.64 | 156775.64
4 | 01.08.04.03 | 01.08.04 | EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 15329.93 | 15329.93
5 | 01.08.04.03.001 | 01.08.04.03 | EXAUSTÃO BANHEIROS | UN | 43 | 15329.93 | 15329.93
4 | 01.08.04.04 | 01.08.04 | DETECÇÃO DE FUMAÇA |  |  |  | 0
4 | 01.08.04.05 | 01.08.04 | OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS |  |  | 25000 | 25000
5 | 01.08.04.05.001 | 01.08.04.05 | OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS | VB | 1 | 25000 | 25000
3 | 01.08.05 | 01.08 | INSTALACOES MECANICAS |  |  | 722000 | 722000
4 | 01.08.05.01 | 01.08.05 | ELEVADORES |  |  | 722000 | 722000
5 | 01.08.05.01.001 | 01.08.05.01 | ELEVADOR DEFINITIVO DE OBRA | UN | 2 | 713000 | 713000
5 | 01.08.05.01.002 | 01.08.05.01 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DEFINITIVOS | MÊS | 6 | 9000 | 9000
4 | 01.08.05.02 | 01.08.05 | PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0
5 | 01.08.05.02.001 | 01.08.05.02 | PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PNE | UN |  |  | 0
2 | 01.09 | 1 | COMPLEMENTACAO DA OBRA |  |  | 209160.9851 | 209160.9851 | 0.0010249
3 | 01.09.01 | 01.09 | CALAFATE E LIMPEZA |  |  | 89996.0968 | 89996.0968
4 | 01.09.01.01 | 01.09.01 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 89996.0968 | 89996.0968
5 | 01.09.01.01.001 | 01.09.01.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 4770.25 | 87295.575 | 87295.575
5 | 01.09.01.01.002 | 01.09.01.01 | LIMPEZA DE FACHADA | M2 | 178.37 | 2700.5218 | 2700.5218
3 | 01.09.02 | 01.09 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 119164.8883 | 119164.8883 | 0.0010249
4 | 01.09.02.01 | 01.09.02 | MUROS DIVISÓRIOS (COM CINTAMENTO E PILARETES) E FLOREIRAS |  |  | 89021.6315 | 89021.6315 | 0.0010249
5 | 01.09.02.01.001 | 01.09.02.01 | FUNDAÇÃO DO MURO | M | 70.68 | 12867.294 | 12867.294 | 1
5 | 01.09.02.01.002 | 01.09.02.01 | ALVENARIA DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO | M2 | 167.17 | 27930.7636 | 27930.7636 | 0.3
5 | 01.09.02.01.004 | 01.09.02.01 | CHAPISCO PARA MURO | M2 | 267.17 | 2351.096 | 2351.096
5 | 01.09.02.01.005 | 01.09.02.01 | EMBOÇO PARA MURO | M2 | 267.17 | 17937.7938 | 17937.7938
5 | 01.09.02.01.006 | 01.09.02.01 | REVESTIMENTO EM PINTURA PARA MURO | M2 | 267.17 | 9545.9841 | 9545.9841
5 | 01.09.02.01.008 | 01.09.02.01 | CONTRA-RUFO SOBRE MURO | M | 167.17 | 18388.7 | 18388.7
4 | 01.09.02.02 | 01.09.02 | BANCOS E FLOREIRAS |  |  |  | 0
5 | 01.09.02.02.001 | 01.09.02.02 | BANCOS | VB |  |  | 0
4 | 01.09.02.03 | 01.09.02 | CALÇADAS INTERNAS |  |  |  | 0
4 | 01.09.02.04 | 01.09.02 | CALCADAS EXTERNAS PUBLICAS |  |  | 10435.6957 | 10435.6957
5 | 01.09.02.04.003 | 01.09.02.04 | EXECUÇÃO DE PAVER | M2 | 85.33 | 9087.645 | 9087.645
5 | 01.09.02.04.010 | 01.09.02.04 | MEIO-FIO DE CONCRETO | M | 14.99 | 1348.0507 | 1348.0507
4 | 01.09.02.05 | 01.09.02 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0
4 | 01.09.02.06 | 01.09.02 | COMPLEMENTOS |  |  | 19707.5611 | 19707.5611
5 | 01.09.02.06.006 | 01.09.02.06 | CENTRAL GLP | M2 | 26.21 | 19707.5611 | 19707.5611
2 | 01.10 | 1 | COMPLEMENTACAO E PAISAGISMO |  |  | 177443.249 | 177443.249
3 | 01.10.01 | 01.10 | COMPLEMENTACAO E PAISAGISMO |  |  | 159443.249 | 159443.249
4 | 01.10.01.01 | 01.10.01 | LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS |  |  | 9837 | 9837
5 | 01.10.01.01.001 | 01.10.01.01 | CHURRASQUEIRAS | UN | 2 | 9837 | 9837
4 | 01.10.01.02 | 01.10.01 | PAISAGISMO |  |  | 49119 | 49119
5 | 01.10.01.02.001 | 01.10.01.02 | FORNECIMENTO DE TERRA | M3 | 33.31 | 3331 | 3331
5 | 01.10.01.02.002 | 01.10.01.02 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.02.003 | 01.10.01.02 | PLANTIO DE VEGETAÇÃO (SEM VASOS) | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.02.004 | 01.10.01.02 | FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA | M2 |  |  | 0
5 | 01.10.01.02.005 | 01.10.01.02 | VASOS PAISAGISMO | VB | 1 | 45788 | 45788
4 | 01.10.01.03 | 01.10.01 | DECORAÇÃO, INTERIORES E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 19953.38 | 19953.38
5 | 01.10.01.03.002 | 01.10.01.03 | BANCOS EM MADEIRA | UN |  |  | 0
5 | 01.10.01.03.003 | 01.10.01.03 | DECK EM MADEIRA | M2 |  |  | 0
5 | 01.10.01.03.004 | 01.10.01.03 | CI - ITENS DE MARCENARIA | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.03.005 | 01.10.01.03 | CI - MOBILIÁRIO SOLTO | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.03.006 | 01.10.01.03 | CI - MONTAGEM DE AMBIENTES | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.03.007 | 01.10.01.03 | CI - ENXOVAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.03.008 | 01.10.01.03 | CI - QUADROS E OUTRAS OBRAS DE ARTE | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.03.010 | 01.10.01.03 | CI - COMUNICAÇÃO VISUAL | VB | 1 | 19953.38 | 19953.38
5 | 01.10.01.03.011 | 01.10.01.03 | CI - ELETRODOMÉSTICO | VB |  |  | 0
4 | 01.10.01.04 | 01.10.01 | PISCINA, SPAS, ESPELHOS D´ÁGUA E FONTES |  |  | 80533.869 | 80533.869
5 | 01.10.01.04.003 | 01.10.01.04 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PISO E PAREDE DE PISCINA | M2 | 33.97 | 6715.869 | 6715.869
5 | 01.10.01.04.005 | 01.10.01.04 | CONJ EQUIP P/ FUNCIONAMENTO DE PISCINAS | VB | 1 | 53818 | 53818
5 | 01.10.01.04.007 | 01.10.01.04 | CONJ EQUIP FUNCIONAMENTO DE ESPELHOS D´ÁGUA | VB |  |  | 0
5 | 01.10.01.04.009 | 01.10.01.04 | CADEIRA DE ACESSIBILIDADE | UN | 1 | 20000 | 20000
4 | 01.10.01.05 | 01.10.01 | SAUNAS |  |  |  | 0
4 | 01.10.01.06 | 01.10.01 | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | 0
3 | 01.10.02 | 01.10 | LIGACAO DEFINITIVA E CERTIDOES |  |  | 18000 | 18000
4 | 01.10.02.01 | 01.10.02 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDES |  |  |  | 0
4 | 01.10.02.02 | 01.10.02 | LIGAÇÕES DEFINITIVAS |  |  | 18000 | 18000
5 | 01.10.02.02.001 | 01.10.02.02 | LIGACAO DEFINITIVAS DE AGUA | VB | 1 | 3000 | 3000
5 | 01.10.02.02.002 | 01.10.02.02 | LIGACAO DEFINITIVAS DE ESGOTO | VB | 1 | 3000 | 3000
5 | 01.10.02.02.003 | 01.10.02.02 | LIGACAO DEFINITIVAS PLUVIAIS | VB | 1 | 2000 | 2000
5 | 01.10.02.02.004 | 01.10.02.02 | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ENERGIA | VB | 1 | 10000 | 10000
4 | 01.10.02.03 | 01.10.02 | MEDIDAS MITIGADORAS / COMPENSATÓRIAS |  |  |  | 0
5 | 01.10.02.03.001 | 01.10.02.03 | CI - VIA LOCAL DE ACESSO | VB |  |  | 0
5 | 01.10.02.03.002 | 01.10.02.03 | CI - MELHORIAS EM VIA | VB |  |  | 0
5 | 01.10.02.03.003 | 01.10.02.03 | CI - MELHORIAS EM CALÇAMENTOS E SINALIZAÇÕES | VB |  |  | 0
5 | 01.10.02.03.004 | 01.10.02.03 | CI - COMPENSAÇÃO VEGETAL | VB |  |  | 0
5 | 01.10.02.03.005 | 01.10.02.03 | CI - OUTRAS MEDIDAS MITIGADORAS / COMPENSATÓRIAS | VB |  |  | 0
2 | 01.11 | 1 | PERSONALIZAÇÃO |  |  |  | 0
3 | 01.11.01 | 01.11 | PERSONALIZAÇÃO |  |  |  | 0
4 | 01.11.01.01 | 01.11.01 | PERSONALIZAÇÃO |  |  |  | 0
2 | 01.12 | 1 | OMISSOS |  |  | 220242.19 | 220242.19
3 | 01.12.01 | 01.12 | OMISSOS |  |  | 220242.19 | 220242.19
4 | 01.12.01.01 | 01.12.01 | OMISSOS |  |  | 220242.19 | 220242.19
5 | 01.12.01.01.001 | 01.12.01.01 | OMISSOS | M2 | 1 | 220242.19 | 220242.19
2 | 01.13 | 1 | TAXAS |  |  |  | 1908100
3 | 01.13.01 | 01.13 | ASSISTENCIA TÉCNICA |  |  |  | 0
4 | 01.13.01.01 | 01.13.01 | TAXA DE ASSISTENCIA TECNICA |  |  |  | 0
3 | 01.13.02 | 01.13 | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 0
4 | 01.13.02.01 | 01.13.02 | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 0
4 | 01.13.02.02 | 01.13.02 | CUSTOS INDIRETOS - PROJETOS |  |  |  | 0
3 | 01.13.03 | 01.13 | ADMINISTRACAO |  |  |  | 1908100
4 | 01.13.03.01 | 01.13.03 | TAXA DE ADMINISTRACAO |  |  | 1908100 | 3816200