## Orçamento
Nível | Código | Código Pai | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Medição Acumulada (%)
1 | 1 |  | EDIFÍCIO RESIDENCIAL HORIZONTE |  |  |  | 25000000
2 | 1.1 | 1 | INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES |  |  |  | 2800000
3 | 1.1.1 | 1.1 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  | 1450000
4 | 1.1.1.1 | 1.1.1 | ESTACAS ESCAVADAS |  |  |  | 850000
5 | 01.01.01.01.001 | 1.1.1.1 | Perfuração de estaca escavada Ø 50cm em solo | 320 | 1200 |  | 384000 | 1
5 | 01.01.01.01.002 | 1.1.1.1 | Concreto usinado fck 30 MPa para estacas | 480 | 235 |  | 112800 | 1
3 | 1.1.2 | 1.1 | BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME |  |  |  | 1350000
4 | 1.1.2.1 | 1.1.2 | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | 750000
5 | 01.01.02.01.001 | 1.1.2.1 | Armação de aço CA-50 em blocos de fundação | 12.5 | 25000 |  | 312500 | 0.85
2 | 1.2 | 1 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 8500000
3 | 1.2.1 | 1.2 | ESTRUTURA TORRE 1 |  |  |  | 4500000
4 | 1.2.1.1 | 1.2.1 | ESTRUTURA TÉRREO |  |  |  | 450000
5 | 01.02.01.01.001 | 1.2.1.1 | Estrutura de concreto armado Térreo Torre 1 | 1850 | 180 |  | 333000 | 0.5
4 | 1.2.1.2 | 1.2.1 | ESTRUTURA 1º AO 10º TIPO |  |  |  | 3500000
5 | 01.02.01.02.001 | 1.2.1.2 | Estrutura de concreto armado 1º Pavimento Tipo | 1850 | 120 |  | 222000
5 | 01.02.01.02.002 | 1.2.1.2 | Estrutura de concreto armado 2º Pavimento Tipo | 1850 | 120 |  | 222000
2 | 1.3 | 1 | FACHADAS E REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  | 3800000
3 | 1.3.1 | 1.3 | EMBOÇO E PASTILHA FACHADA |  |  |  | 2200000
4 | 1.3.1.1 | 1.3.1 | EMBOÇO EXTERNO |  |  |  | 1200000
5 | 01.03.01.01.001 | 1.3.1.1 | Emboço paulista externo traço 1:2:8 | 85 | 4800 |  | 408000

## Cronograma
ID | Nome da Atividade | Duração (dias) | Data Início | Data Término | Predecessoras | Lote Mãe | Lote / Pavimento
1 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 1 | 15 | 2026-10-01 | 2026-10-21 |  | Torre 1 | Fundações
2 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 1 | 15 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 1SS+2d | Torre 1 | Fundações
3 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 2 | 12 | 2026-10-22 | 2026-11-06 | 1FS | Torre 2 | Fundações
4 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 2 | 12 | 2026-10-26 | 2026-11-10 | 3SS+2d | Torre 2 | Fundações
5 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 1 | 20 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2FS | Torre 1 | Blocos
6 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 2 | 18 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | 4FS | Torre 2 | Blocos
7 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 25 | 2026-11-23 | 2026-12-25 | 5FS | Torre 1 | Térreo
8 | ESTRUTURA - T1 - 1º Pavimento | 18 | 2026-12-28 | 2027-01-20 | 7FS | Torre 1 | 1º Pavimento
9 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pavimento | 18 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 8FS | Torre 1 | 2º Pavimento
10 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada A | 15 | 2027-01-15 | 2027-02-04 | 8SS | Torre 1 | Fachada A
11 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 25 | 2027-02-05 | 2027-03-11 | 10FS | Torre 1 | Fachada A
12 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada B | 15 | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 10FS | Torre 1 | Fachada B
13 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 25 | 2027-03-01 | 2027-04-02 | 12FS; 11SS+5d | Torre 1 | Fachada B

## Distribuição
Código Item (Nível 5) | Nome da Atividade | Duração Manual (dias) | Valor Alocado (R$)
01.01.01.01.001 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 1 | 15
01.01.01.01.001 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 2 | 12
01.01.01.01.002 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 1 | 15
01.01.01.01.002 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 2 | 12
01.01.02.01.001 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 1 | 20
01.01.02.01.001 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 2 | 18
01.02.01.01.001 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 25
01.02.01.02.001 | ESTRUTURA - T1 - 1º Pavimento | 18
01.02.01.02.002 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pavimento | 18
01.03.01.01.001 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada A | 15
01.03.01.01.001 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 25
01.03.01.01.001 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada B | 15
01.03.01.01.001 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 25

## Medição Corte
Medição de Corte (Nº) | Data de Corte
1

## Medição Historico
Nº Medição | Data | Realizado Obra (%)

## Medição Itens
Código Item | Nº Medição | Previsto (%) | Realizado (%)

## Medição Acumulado
Código Item | Acumulado (%)
01.01.01.01.001 | 1
01.01.01.01.002 | 1
01.01.02.01.001 | 0.85
01.02.01.01.001 | 0.5

## Instruções
Modelo da obra completa. Cada aba corresponde a uma tela do sistema; o cabeçalho fica na linha 1.
Obrigatória: Orçamento. As demais podem ficar vazias e ser importadas depois, como versões em cada tela.
Orçamento: níveis 1 a 5 da EAP. Código Pai é opcional (deduzido pelo nível).
Cronograma: ID único, datas de início/término e predecessoras (ex.: 4FS, 2SS+3d, '12FS; 11SS+5d').
Distribuição: uma linha por vínculo entre o código do item nível 5 e o nome exato da atividade do cronograma.
Medição Corte: nº e data da medição atual. Histórico: realizado mensal da obra. Itens: % do mês de cada item. Acumulado: % acumulado de cada item.
Percentuais podem ser fração (0,85) ou número (85).