## Cronograma
ID | Nome da Atividade | Duração (dias) | Data Início | Data Término | Predecessoras | Lote Mãe | Lote / Pavimento
1 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 1 | 15 | 2026-10-01 | 2026-10-21 |  | Torre 1 | Fundações
2 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 1 | 15 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 1SS+2d | Torre 1 | Fundações
3 | ESTACAS ESCAVADAS - Torre 2 | 12 | 2026-10-22 | 2026-11-06 | 1FS | Torre 2 | Fundações
4 | CONCRETAGEM ESTACAS - Torre 2 | 12 | 2026-10-26 | 2026-11-10 | 3SS+2d | Torre 2 | Fundações
5 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 1 | 20 | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 2FS | Torre 1 | Blocos
6 | ARMAÇÃO BLOCOS - Bloco 2 | 18 | 2026-11-11 | 2026-12-04 | 4FS | Torre 2 | Blocos
7 | ESTRUTURA - T1 - Térreo | 25 | 2026-11-23 | 2026-12-25 | 5FS | Torre 1 | Térreo
8 | ESTRUTURA - T1 - 1º Pavimento | 18 | 2026-12-28 | 2027-01-20 | 7FS | Torre 1 | 1º Pavimento
9 | ESTRUTURA - T1 - 2º Pavimento | 18 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 8FS | Torre 1 | 2º Pavimento
10 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada A | 15 | 2027-01-15 | 2027-02-04 | 8SS | Torre 1 | Fachada A
11 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada A | 25 | 2027-02-05 | 2027-03-11 | 10FS | Torre 1 | Fachada A
12 | BALANCIM/ANDAIME - T1 - Fachada B | 15 | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 10FS | Torre 1 | Fachada B
13 | EMBOÇO EXT. - T1 - Fachada B | 25 | 2027-03-01 | 2027-04-02 | 12FS; 11SS+5d | Torre 1 | Fachada B